连山壮族瑶族自治县创建国家生态文明建设示范县规划（2017-2025）总体实施方案

为了全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，同时也为了全力建设生态文明山城,突出抓好资源综合利用,打造山城文化特色旅游胜地,提升生态旅游产业竞争力,加大山城文化资源的深度整理挖掘力度,提高旅游活动的文化附加值和娱乐功能,做大做强旅游经济，全力推进新型城镇化进程。现根据《国家生态文明建设示范市县建设指标》《国家生态文明建设示范市县管理规程》（环生态〔2019〕76号）和《连山壮族瑶族自治县创建国家生态文明建设示范县规划（2017-2025）》（以下简称《规划》），结合我县实际，制定本实施方案。

# 一、指导思想

全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以生态环境为基础、生态经济为核心、生态生活为目标、生态文化为灵魂、生态制度为保障、生态安全为根本，大力实施“生态立县”发展路径，在全市率先建成国家生态文明建设示范县，打造生态文明建设的“连山样板”。

# 二、工作目标

一年打基础（2017年）：按创建国家生态文明建设示范县考核指标，以2015年为基准年，开始着手编制《连山壮族瑶族自治县创建国家生态文明建设示范县规划》。

二年见成效（2018-2019年）：《连山壮族瑶族自治县创建国家生态文明建设示范县规划》编制完成，且由县政府批准实施，并向社会公开规划内容。同时制定《连山创建国家生态文明建设示范县规划总体实施方案》，明确各项工作的责任单位、责任人、进度要求和落实措施，由县人民政府印发实施。

三年创成功（2020年）：对重点工程加强管理与监督，确保35项考核指标基本达到要求；全面对照指标查漏补缺和巩固提高，及时整改；同时做好资料归档工作。

全面推进连山生态文明建设，着力创新和完善体制机制，加快经济转型升级和空间开发格局优化，促进经济社会发展与资源环境相协调，不断繁荣生态文化，形成符合生态文明理念的生产方式、生活方式和消费方式，建成以循环高效为特征的生态产业体系，以节约集约为基础的资源保障体系，以污染防治为重点的环境保护体系，以生态网架为支撑的生态安全体系，以人与自然和谐为基础的生态人居体系，以古今文化与生态文明融合为标志的生态文化体系，创建成一个经济生态高效、环境生态优美、人居生态和谐、文化生态昌盛、制度生态完善的国家生态文明建设示范县。

# 三、创建国家生态文明建设示范县区域范围

根据国家生态文明建设示范市县考核指标，考核范围为全县域辖区1218.43平方公里。

# 四、主要工作任务

为实现规划目标和指标要求，针对连山创建国家级生态文明建设示范县需要解决的突出问题，连山围绕六大体系，完成六大工程生态县建设项目，包括生态制度建设工程、生态环境建设工程、生态空间优化工程、生态经济建设工程、生态生活建设工程和生态文化建设工程。

（一）生态制度建设工程

生态制度建设工程主要包括2020年底前建立健全生态文明决策机制，落实党政领导干部生态环境损害责任追究制度，开展自然资源资产负债表制度，有序推进“三线一单”工作，落实生态环境损害赔偿制度，依法开展规划环境影响评价制度，完善生态文明建设公众参与制度。

1.生态文明决策机制建设

建立生态文明综合决策机制，以连山壮族瑶族自治县生态文明建设领导小组为核心，建立由县委、县政府、县直部门、各乡镇组成的生态文明综合决策委员会，全面构建“县统一领导、有关部门分工负责、各乡镇共同参与”的生态文明建设工作机制。建立党政干部生态意识培训机制。通过培训、工作简报与报告等形式，加强县政府、各乡镇工作人员生态环保意识宣传教育。

2.落实党政领导干部生态环境损害责任追究制度

认真落实《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》和《广东省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则》的文件精神，执行党政领导干部生态环境损害责任追究制度要求。

3.开展自然资源资产负债表制度

开展适应连山自然资源资产禀赋和管理需求的连山特色自然资源资产负债表体系。建立基于自然资源资产负债调查结果的离任审计制度，提高领导干部自然资源资产离任审计的科学性与客观性。

4.有序推进“三线一单”工作

加快“三线一单”的工作进度，按质按量完成工作要求。

5.落实生态环境损害赔偿制度

构建落实责任明确、途径畅通、技术规范、保障有力、赔偿到位、修复有效的生态环境损害赔偿制度。

6.严格执行规划环境影响评价制度

根据法律法规的要求，严格执行规划环境影响评价制度，同步开展规划环境影响评价工作。建立由生态环境、经促、自然资源、建设、规划、交通、财政、水利、农业、林业、旅游等部门参加的规划环境影响评价联动工作机制，推动规划环境影响评价工作及早介入，与规划编制工作有机结合起来。严守“三线一单”管控要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等方面，在规划阶段即提出优布局、调结构、控规模、保功能等调控策略及导向性的环境治理要求。

7.完善生态文明建设公众参与制度

完善政府生态文明建设信息公开制度，拓宽公众参与渠道，完善公众参与载体。

责任单位：生态环境局连山分局

（二）生态环境建设工程

1.水污染防治工程

全面贯彻落实《连山壮族瑶族自治县水污染防治行动计划工作方案》与《连山壮族瑶族自治县关于加快推进新一轮生活垃圾及污水处理基础设施建设实施方案》的要求，重点针对城镇污水处理设施及配套截污管网工程建设等任务，全面落实全县水环境整治与饮用水水源安全保障等各项主要工作，实现水环境质量持续改善。

（1）城镇污水处理设施重点工程

2020年底前，基本建成全县生活污水处理设施，显著提高污水处理率，促进流域水环境有效改善，全面提升城乡生态环境质量。进一步完善已建污水处理设施的配套管网，推动雨污分流建设，并与水利工程、湿地公园和生态水网建设有机结合，充分发挥污水处理设施的效益。尚无污水处理设施的镇按照厂网同步原则加快建设。新建镇级生活污水处理设施6个，管网合计14.5千米。

（2）饮用水水源安全保障项目

严格保护饮用水水源地水质安全。开展县、镇级集中式饮用水水源地水质和环境管理现状调查评估工作。编制连山《水资源综合利用与保护》和《水功能区划》，提出水源水质保护目标，做到以水定需、量水二行、因水制宜，进一步强化连山水功能区开发利用与保护。编制《连山县城供水专项规划》，提高供水水质和应急供水保障，对全县供水资源进行合理布局和优化配置。建设德建水库，解决连山县城和附近村镇饮水安全问题，并改善下游农田灌溉条件。完成村村通自来水工程建设，解决农村饮用水供水安全问题，到2018年底全面形成覆盖全县集中式农村安全饮水工程，实现村村通自来水覆盖率90%；农村自来水普及率90%；农村生活饮用水水质合格率达到90%的目标，2020年实现农村生活饮用水水质合格率达到100%的目标。

（3）重点流域综合整治项目

深化重点流域污染防治。开展连山境内9条中小河流治理工程：治理河道长度206.8km；新建堤防长度7.6km；加固堤防长度41km；护岸长度117.6km；河道清淤疏浚长度128.7km。以及上吉河石鼓段环境综合整治工程，整治沿岸排污口，清淤泥，生态保护建设，提高水质质量，改善流域沿岸的生态环境，全长5公里。通过截污治污、河道清淤、下游筑坝、建设生态河道等有效措施，修复和维护流域水体的环境功能、生态功能，确保河流水质优良。

责任单位：县住房和城乡建设局、生态环境局连山分局、县水利局、各镇人民政府

2.大气污染防治工程

为治理大气环境污染，连山在产业结构调整优化、燃煤小锅炉整治、工业大气污染治理、城市扬尘污染控制、机动车污染防治、大气环境管理等方面采取了一系列行之有效的措施，取得了显著成效。未来计划2020年底前完成县LNG气化站工程建设，建置一套LNG气化系统，包含工艺设备、设备基础，值班室、消防给排水系统，配电防雷系统等工程，设备主要包括一台100立方米LNG低温储罐，二期增加一台100立方米LNG低温储罐。并逐步将县内现有公交车改为纯电动车型，同时配备公交、交通枢纽站场充电站、充电桩建设。仍需继续加强VOCs治理工程，对县内VOCs重点排放企业进行全面摸排，摸排清单将作为我县开展重点行业VOCs治理的重要依据，纳入网格化管理实施日常监管。针对排查清单中尚未达到国家和地方排放标准以及治理要点要求的企业制定方案实施VOCs限期治理。

责任单位：县住房和城乡建设局、县交通运输局、生态环境局连山分局、县经济发展促进局

3.固体废物处理处置重点工程

为解决建筑垃圾及渣土余泥堆放、倾倒无序的情况，预防和控制随意倾倒建筑垃圾占用大量土地，严重污染环境，和大量建筑垃圾堆积破坏土壤结构、造成地表沉降。计划在全县7个建制镇，分别新建一座建筑垃圾及渣土余泥消纳场。开展农村生活垃圾贮存基础设施建设，在福堂镇、上帅镇、永和镇、太保镇建设38个垃圾收集池，采购36台垃圾运输车。连山县现有四个生活垃圾简易填埋场，2019年底前，所有简易生替代垃圾填埋场不得再使用，并需要进行处理，对场地进行堆填、覆盖防渗膜进行复绿。

责任单位：县住房和城乡建设局

4.土壤污染防治工程

以土壤环境质量为重点，重点摸清连山土壤环境质量现状情况、选择典型农用地和典型工业污染地开展地块环境调查与风险评估工作。农用地土壤环境质量详细调查具体工作为查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响，构建农用地土壤环境质量基础数据库。重点行业在产企业土壤环境调查工作为完成全县重点行业在产企业用地土壤环境质量调查，掌握污染地块分布及其环境风险情况。同时开展重点行业关闭搬迁工业企业地块排查工作，掌握潜在污染地块清单及其环境风险情况。

责任单位：县农业农村局、生态环境局连山分局

5.生态安全屏障建设工程

生态安全屏障建设工程主要为林业重点生态工程，建设内容包括继续推进森林碳汇、森林进城围城、生态景观林带、乡村绿化美化等四大林业重点工程建设。

责任单位：县林业局

6.环境监管能力建设工程

提升环境监管水平。推进环境监察机构标准化建设、环境管理信息机构规范化建设和环境应急能力标准化建设，完善环境监测网络建设。

为了推进环境监察机构标准化建设，调整机构人员编制，加强环境监察装备，使县监察大队达到国家三级标准。

环境监测站标准化建设需要增加监测设备和仪器，使县环境监测站达到国家三级站标准；加大对我县水源地水质监测力度、监测频率。

为强化水监测能力建设，加强对主要江河、饮用水水源地、农村水环境和重大风险源下游等环境敏感断面的监测，逐步补充环境敏感区监测断面。开展跨行政区交界断面以及公众关注河段水质的实时监控。提升饮用水水源水质全指标监测能力。

土壤环境监测网络建设需要科学规划和建设土壤环境质量监测网络，购置土壤监测仪器；按照国家和省相关要求，开展土壤环境质量监测。

生态环境局连山分局按标准化要求，推进连山环境信息机构硬件、基础软件平台、服务器等的配备。到2020年，县环境信息机构规范化建设达标率达80％以上，以此来推动环境管理信息机构规范化建设。同时推进环境应急能力标准化建设，着力加强环境应急硬件建设，重点配置便携式监测仪器和个人防护装备，来推动环境应急能力建设。

责任单位：县机构编制委员会办公室、生态环境局连山分局

（三）生态空间优化工程

生态空间优化项目主要为县、镇森林公园建设工程。

责任单位：县林业局

（四）生态经济建设工程

1.生态农业建设工程

重点发展以优质有机稻、有机高山茶叶、水果（春桔、沙田柚）、蔬菜、为主体的传统优势农业，发展无公害、绿色和有机农产品，使种植业成为集生产、生活、生态功能于一体的综合产业，实现种植业转型升级。推动蔬菜、特色果树、优质水稻和有机茶叶等优势产品组团布局的结构优化调整。

优质有机农业将种植基地建设，规模1000亩。同时福堂发展有机农业项目，扩大有机蔬菜基地、有机稻种植基地、有机沙田柚基地、南丰竹鼠养殖基地，大肉姜种植基地（有机种植合计300亩）；景源高山有机茶项目，高山有机茶示范种植基地400亩；发展禾洞镇茶叶专业镇，发展一个集种植、加工、茶文化旅游于一体的茶产业综合建设专业镇；太保有机茶产业化，发展有机茶叶种植，有机稻种植，其他有机农产品种植（有机种植合计300亩），农产品加工，茶文化集旅游于一体的产业综合建设美丽小镇，用地规模2000亩；绿色蔬菜综合示范基地，建设标准化的休闲、旅游一体的绿色蔬菜种植基地500亩；永和蔬菜基地，扩大种植有机蔬菜3000亩；吉田镇东风春桔基地扩建，种植基地扩建，规模2000亩。

责任单位：各镇人民政府

2.节水灌溉重点工程

以水资源高效利用为核心，加快高效节水灌溉工程建设，实施严格水资源管理制度，完善农业节水激励机制，实现节水、减排、防污、增产、增效。通过节水灌溉项目的实施，连山能初步实现农业生产灌溉率达90%以上，农业综合生产能力明显提高，农业抗御自然灾害能力明显增强，农业生产安全进一步得到保障。项目建设完成后，灌溉水利用系数可达到0.65，较现状灌溉方式可节水减排50%。

其中，“十三五”高效节水灌溉项目，在2018年新增高效节水灌溉喷灌项目0.25万亩。其中建设引水坡头25座、蓄水池25个、输水管道铺设170.9km，田间管道300.6km。

禾洞镇水利设施建设项目（坡头、引水渠、防护河提），在2020年年底前，需建设水利坡头48宗，引水渠34.5公里，防护河提14.5公里

责任单位：县水利局、禾洞镇人民政府

（五）生态生活建设工程

深入推进农村环境综合整治，切实改善农村人居环境。到2020年，全县完成24个行政村农村环境连片整治。建设一批污水收集管网、沉淀池、氧化塘、人工湿地、垃圾收集点等农村生活污水和垃圾集中处理设施，配备一批垃圾桶、垃圾车等垃圾收集设备。福堂镇开展“乡村美”工程，完成全镇农村绿化、美化、亮化工程。

农村环境连片整治工作大致如下：

（一）强化农村规划管理，提升村庄整治建设水平。以改善农村人居环境为目标，按照简明、实用、有效的原则，编制村庄规划，优化村庄布局，科学安排村庄道路、供水、供电、通讯、有线电视、信息网络等基础设施和学校、卫生站（室）、文体活动场（室）等公共服务设施。加强村庄规划与土地利用总体规划调整完善工作和土地整治规划的衔接，已编制村庄规划且涉及用地布局调整的，尽量争取纳入土地利用总体规划调整完善予以解决，以适应新农村建设的需要。创新村庄规划设管理机制，充分发挥村民理事会、村民代表和民主议事机制的作用。加快村庄规划编制和经费投入，力争2020年实现全县村庄规划覆盖率80%。

（二）全面推进村庄综合整治，努力改善农村人居环境。按照改善农村人居环境要求，由点到面、由标到本，全面整治农村垃圾污染、生活污水、畜禽污染和乱搭乱建现象。

1.整治农村生活垃圾，构建长效保洁机制。全面清理村庄周边道路、村内街巷道、房前屋后、公共场所及其它卫生死角的各类积存垃圾，按照城乡发展一体化要求，因地制宜健全农村生活垃圾户收集、村集中、镇转运、县处理收运处理体系，全面建立农村生活垃圾集中处理体系，科学、合理设置垃圾收集、分拣和转运等设施。城郊农村将卫生保洁纳入城乡基本公共服务制度范畴，边远村庄以自然村为单位，设立保洁员，建立健全长效保洁机制。鼓励各地开展垃圾分类、减化、回收处理。

2.整治农村生活污水，实行雨污分流。加大农村生活污水治理力度，推行雨污分流，污水实行集中处理后再循环利用。因村制宜开展农村生活污水治理，对已纳入城镇建设规划的村庄，按照城乡一体化要求实行县（镇）污水处理设施统一收集，集中处理。布局分散、以种养业为主的村庄，普及生活污水治理就地集中处理技术，推广使用适合农村的无动力厌氧设施、沼气池、生物氧化池和人工湿地等处理设施。

3.整治村庄畜禽污染，实行人居与畜禽圈养、生产区与生活区分离。全面实行村庄内禽畜集中圈养和污染综合治理，鼓励畜禽养殖户、“农家乐”经营户结合沼气推动改厕。积极探索农村改厕新模式，普及农村无害化卫生厕所，全面消除农村露天粪坑，到2018年全县农村卫生村、卫生厕所普及率分别达到80%、90%。加强饮用水源保护，依法关闭、拆除饮用水源保护区等禁养区内的养殖场（区）。推广农作物回收资源化处理技术，加强农田面源污染防治工程建设。全面整治村庄内外小溪小河、沟渠池塘，清除河塘淤泥、杂草飘浮物，实行净化洁化，恢复河道基本功能。推广河道池塘水沟生态整治技术，建立长效管理维护机制。

责任单位：县住房和城乡建设局、县委农办、生态环境局连山分局、县水利局、县卫生和计划生育局、各镇人民政府

（六）生态文化建设工程

1.生态文化意识建设工程

生态文化意识建设重点工程包括生态意识建设工程、企业生态文化建设工程、绿色消费理念建设工程以及环境宣教机构的规范化建设工程。

培育“人与自然和谐”的生态意识：有效利用人流密集的公共场合设置生态文明公益广告、环境保护专栏；加强新兴传播媒体开展生态文明教育；以社区、学校为着力点贯彻生态环境教育。

培育企业生态文化：通过为企业建立健全生态文化制度，培养企业员工的生态意识，加强企业内部的生态教育，加强企业生态文化的形象设计，培育企业生态文化。

培育绿色消费理念：建设资源节约型、环境友好型社会，培育绿色消费理念。

推进环境宣教机构规范化建设，按标准配备办公、交通、采编、教育、资料及音像等设备。到2020年，县环境宣教机构规范化建设达标率达100%以上。

责任单位：县文化局、生态环境局连山分局

2.基础文化设施建设重点工程

建设一批村级文化室等公共文化设施建设，形成覆盖城乡、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化设施网络。

禾洞镇村级文化室建设及村容村貌建设项目，主要包括李屋、墟队、大坪儿、铺一、铺二、金竹、铺头、大洞、黄柏、西水、茶洞、满村（上中下）、贺冲、新阳等自然村，需要在2016年到2020年建设完成。

太保镇沙坪村委会预计在2018年底前，建成沙坪文化室坪寨文化室观光公园。

吉田镇自然村文化室建设工程，需要在2020年前，完善全镇各自然村文化室建设，合计建设43间。

永和镇自然村文化室建设工程，需要在2020年前，完善全镇各自然村文化室建设，合计建设37间。

责任单位：各镇人民政府、各村委会

# 五、实施步骤

创建全国生态文明建设示范县工作是一项庞大的系统工程，时间紧，任务重，要求高，全县各责任单位要做到分阶段、有步骤地向前推进。

（一）全面启动阶段（2018年12月底前）

1.2017年12月底完成《规划》初稿，华南所专家进一步完善《规划》；

2.2018年4月召开专家论证会，结合省市的生态专家对《规划》进行论证，建立“创生态文明”工作联席会议制度，县委督查室负责对工作落实情况进行督办；各县直单位（各镇）人民政府参照县的“创生态文明”工作机制，成立相应机构；

2.2018年5月前往浙江省湖州市安吉县等地(创建国家生态文明示范县）调研，学习已创建成功地区的先进经验。

3.2018年华南所专家组最终确定了规划审批稿，并提请人大常委会审议；2018年8月经县人大常委会通过《规划》。

4.2018年9月《规划》正式颁布实施。县直各单位和各镇人民政府要根据《规划》内容和考核指标及实施细则，制定“创生态文明”年度实施方案和工作计划，分别落实责任和任务，10月前报“市环保局”办备案。

5.2018年12月制定“创生态文明”《规划》实施方案，进一步分析研究“创生态文明”指标及其实施细则,做好“创生态文明”指标的分解落实工作。

（二）“创生态文明”攻坚阶段（2019年1月—2020年12月）

重点推进，攻坚克难（2019年1月—12月）：定期召开“创生态文明”领导小组会议，研究部署“创生态文明”重点工作任务并建立机制。建立多层次、全方位的创建体系，抓好年度实施计划的分解落实，各级各部门实行“一把手”负总责，分管领导具体抓落实，做到目标明确、任务到人，确保责任到位、投入到位、措施到位。

坚持以“创生态文明”为主线，结合我县城镇、村居发展定位以及区域特色，落实主要工作任务，通过财政及各实施主体的资金投入，强化分工协作，加强监督管理，落实各项创建工作，明确单位目标责任，实现完善生态制度与保障机制，改善农村居住环境质量，保护生态系统，防范环境风险，优化空间格局，节约与利用资源实现生态生活与社会经济协调发展。加快经济结构战略性调整，优化城镇布局，进一步完善农村基础设施体系，各责任单位要在2019年5月份前做好《规划》重点工程的方案制定及前期筹备工作，已开工的项目加紧建设，推进项目进程；未开工的尽快完善手续早日动工，加快对重点工程的推进；责任单位全面启动各项“创生态文明”主体工程，着力解决涉及未完成的指标、重点工程、搜集整理档案任务，并于每月五日定期向“创生态文明”办公室反馈实施进度和情况，“创生态文明”办与县委督查室对责任单位完成任务情况进行定期监督检查，对进度缓慢、完成质量不好的单位予以通报批评和限期整改；“创生态文明”办公室对创建工作中发现的具体难题及时协调解决，定期发布县政府网关于“创建国家生态文明建设示范县工作小组领导办公室”工作进度专栏，报道“创生态文明”进度，介绍经验，总结成绩，表彰先进，鞭策后进。

巩固成果，整改迎检（2020年1月—3月）：针对指标完成情况，以及工作中发现的薄弱环节和存在问题，进行重点整改；邀请市环保局或有关专家来我县对“创生态文明”指标技术要求和具体做法进行指导，对尚未达到要求的指标进行重点突破；制作创建全国生态文明示范县宣传片和宣传画册，筹备迎接“创生态文明”测评；邀请省环保厅进行技术评估指导，根据省提出的意见、建议和要求，积极整改，并制定长效机制，不断巩固提高“创生态文明”成果。

（三）全面达标阶段（2020年4月—12月）

自查整改，申报预评估阶段（2020年4月—2020年5月）：对重点工程加强管理与监督，确保35项考核指标基本达到要求；按照《创建国家生态文明建设示范县考核指标及其实施细则》进行自查，全面对照标准查漏补缺和巩固提高，组织全县性模拟检查、进行民意调查，针对薄弱环节，及时整改；分门别类做好资料归档工作。

市级预估评价阶段（2020年6月—2020年7月）：完善资料整理工作，装订成册；各责任单位根据环保部有关专家提出的意见，完成“创生态文明”材料的补充完善，并上报“创生态文明”办；完成各类“创生态文明”文献资料的收集整理和工作报告、技术报告编制工作；邀请市环保局的相关工作人员对我县的创建工作进行指导，查漏补缺。按照“创生态文明”标准要求，完善资料归档备查工作，向市环保局申请“创生态文明”初审，按照市初审意见完成整改，争取市环保局向省环保厅推荐进行技术评估。

省级技术评估阶段（2020年8月-2020年9月）：再次邀请环保部有关专家来我县对“创生态文明”的档案材料的完整性和规范性进行指导；通过“创建国家生态文明建设示范县 ”省级预考核验收，最终形成申请考核验收文件、创建国家生态文明建设示范县工作报告、创建国家生态文明建设示范县考核指标完成情况自评估报告、《规划》实施完成情况自评估报告，并向国家环保部申请考核验收。

国家考核验收阶段（2020年10月—2020年12月）：召开全县国家生态文明建设示范县迎检动员大会，县直各单位和各乡镇积极配合，全力迎接国家环保部考核验收，力争2020年底前通过国家组织的“创生态文明”技术评估和考核验收。

# 六、工作措施

（一）加强组织领导，完善创建运行机制
    建立由县领导、各单位各部门和各镇人民政府相关负责人为成员的创建国家生态文明建设示范县领导小组，设立创建办公室。同时，督促各单位各部门建立完善相应的组织领导机构和办事机构，各司其职，协同抓好创建工作。建立联席会议制度，创建办定期召开工作例会和各单位各部门和各镇人民政府相关负责人参加的联席会议，研究解决“创建”过程中遇到的问题，确保创建工作稳步推进。
    （二）落实责任，严格考核
    实行各个部门、各镇人民政府联动，整体推进。创建国家生态文明示范县指标体系考核，绝大多数指标是包括了各单位各部门和各镇人民政府，因此，各个单位必须同步开展创建工作，各级各部门要根据本实施方案，制定切实可行的实施细则，定任务，定进度，做到一级抓一级，层层抓落实。特别是对尚未达到创建国家生态文明建设示范县要求的项目，要抓紧制定每个项目的实施方案，并倒排时间抓紧整改。同时，把创建工作列入政府考核，作为考核的重要内容之一，对在创建活动中成绩显著的单位和个人予以表彰，对没有按期完成创建任务的责任单位通报批评，并追究责任。
    创建办对各项任务的落实情况进行检查和评估，检查评估结果向领导小组汇报并向全县各有关部门通报，对存在的问题和工作差距进行专项通报，由县督查室负责督办，责任单位必须限期完成。创建办要加强对各部门创建工作的指导，确保全县一盘棋，整体推进。
    （三）突出创建重点，强化农村环境综合整治和能力建设力度
    要突出农村环境综合整治重点，保障水环境功能区水质、城乡环境质量优良，各级饮用水水源地环境安全；要突出环境基础项目建设重点，为生活污水集中处理率、持续稳定改善全县环境质量奠定坚实基础；突出产业结构调整重点，推动单位GDP 用水量、主要污染物排放总量的结构性削减；突出环境监管重点，着力解决重点工业企业污染物排放稳定达标、机动车环保定期检验、广大人民群众关心反映的各类环境问题；突出生态环境保护重点，推进生态村镇和美丽乡村的建设；突出环保机构和能力建设、公众满意率、环境教育等考核指标的达标建设。
    （四）确保环保投入，夯实创建基础
    创建是一项系统工程，时间紧、任务重、要求高，各级、各部门必须集中人力、物力、财力，特别是要强化创建各项经费保障，确保创建日常工作的有效开展，并统筹用好相关建设资金，分轻重缓急，重点保证创建各项关键性工程项目经费的落实。同时，要创新思路，积极探索环保投融资机制，建立和完善垃圾、污水等污染物处理的收费制度，制订鼓励投资污水处理厂、垃圾集中处理设施的优惠政策，拓宽资金筹措渠道，形成多元化投入格局。
    （五）加大宣传力度，引导全社会共同参与
    采取多种形式，广泛开展宣传活动。新闻单位应将创建活动列为宣传报道的重点，有计划有步骤地开展全方位宣传报道，做到报纸有文、电视有像，进一步提高群众的环境意识，让公众了解我县环境状况，使创建工作家喻户晓，在全县掀起创建的高潮。积极鼓励和支持公众参与环境管理，在各社区建立有效的环境信息网点，及时反馈全县环境质量和环境管理的动态信息，及时解决群众关注的环境热点问题，提高公众对创建工作的参与度和满意率。为了突出宣传创建的重大意义，在主要街道、公共场所设置固定的大型户外宣传广告牌，努力营造良好的工作氛围，促进各项创建工作得到有效推进。全县上下要站在对党和人民负责的政治高度，为广大市民创建良好人居环境，竭尽全力实现连山的“碧水蓝天”，成为建设资源节约型和环境友好型社会的模范，使人民群众切实感觉到创建给生活带来的变化，确保创建一举成功。

附件：1.连山壮族瑶族自治县创建国家生态文明建设示范县

工作领导小组成员单位

2.任务分解表

3.创建国家生态文明建设示范县指标达标工作方案

# 附件1

连山壮族瑶族自治县创建国家生态文明建设示范县

工作领导小组成员单位

组      长：县委书记

常务副组长：县委副书记、县长

副  组  长：县委副书记

县委宣传部部长

县委政法委书记

县委组织部部长

县纪委书记、监委主任

县委常委、办公室主任

县委常委、常务副县长

县委常委、统战部部长

县委常委、副县长

副县长、县公安局局长

副县长

成      员：县委办公室常务副主任

县政府办公室主任

县纪委副书记、监委副主任

县委组织部常务副部长

县委宣传部常务副部长

县农业农村局局长

县经济发展促进局局长

县教育局局长

县卫生和健康局局长

县公安局政委

县财政局局长

县自然资源局局长

生态环境局连山分局局长

县住房和城乡建设局局长

县交通运输局局长

县文化广电旅游体育局局长

县审计局局长

县统计局局长

县林业局局长

县市场监督管理局局长

县公路管理局局长

县水利局局长

吉田镇党委副书记、镇长

永和镇党委副书记、镇长

小三江镇党委副书记、镇长

太保镇党委副书记、镇长

福堂镇党委副书记、镇长

禾洞镇党委副书记、镇长

上帅镇党委副书记、镇长

# 附件2

连山创建国家生态文明建设示范县工作任务分解表

| 序号 | 指标名称 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态文明建设规划 | 按照国家生态文明建设示范县指标任务，编制《连山壮族瑶族自治县创建国家生态文明建设示范县规划》，并提请县人大审议后颁布实施。 | 县政府办公室 | 县创建国家生态文明建设工作领导小组成员单位 |
| 2 | 党委政府对生态文明建设重大目标任务部署情况 | 党委政府领导班子学习贯彻落实习近平生态文明思想，研究学习及落实国家、省有关生态文明建设决策部署和重大政策，整改中央生态环境保护督察与各类专项督查问题，以及本行政区域内生态文明建设突出问题。 | 县委办公室 | 县创建国家生态文明建设工作领导小组成员单位 |
| 3 | 生态文明建设工作占党政实绩考核的比例 | 完善体现生态文明要求的领导干部考核指标体系与考核办法，不断提高生态文明建设工作在县委县政府对各级党政领导干部政绩考核中的比例。把生态文明建设成效作为干部政绩考核的重要内容，推动生态文明建设各项工作落实到位。 | 县委组织部 | 县创建国家生态文明建设工作领导小组成员单位 |
| 4 | 河长制 | 汇总归档河长制推行落实情况；河长制实施方案，考核办法等支撑材料。 落实属地责任，健全长效机制，协调整合各方力量，促进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作。 | 县河长办 | 县水利局、县住房和城乡建设局、县自然资源局、生态环境局连山分局、县农业农村局、各镇人民政府、其他河长制工作小组成员单位 |
| 5 | 生态环境信息公开率 | 主动公开环境信息和企业强制性环境信息。生态环境信息公开工作按照《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）和《环境信息公开办法（试行）》（国家环境保护总局令第35号）要求开展，其中污染源环境信息公开的具体内容和标准，按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）、《关于加强污染源环境监管信息公开工作的通知》（环发〔2013〕74号）、《关于印发<国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）>和<国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）>的通知》（环发〔2013〕81号）等要求执行。 | 生态环境局连山分局 | 县农业农村局、县水利局、县住房和城乡建设局、各镇人民政府 |
| 6 | 依法开展规划环境影响评价 | 对连山组织编制的土地利用有关规划和区域、流域、海域的建设、开发利用规划，以及工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划，开展环境影响评价。 | 生态环境局连山分局 | 县农业农村局、县自然资源局、县水利局、县住房和城乡建设局、县交通局、林业局、县文化广电旅游体育局 |
| 7 | 环境空气质量 优良天数比例 PM2.5浓度下降幅度 | （1）常态化开展建筑工地扬尘治理、黄标车淘汰、泥头车治理、道路冲洗降尘、公路扬尘治理、挥发有机物污染整治、工业废气污染整治、垃圾焚烧污染性整治等专项整治行动。 （2）贯彻落实“气十条”，严格大气污染防治目标责任考核，确保大气环境质量保持优良。 | 生态环境局连山分局 | 县农业农村局、县公安局、县交通运输局、县住房和城乡建设局、各镇人民政府 |
| 8 | 水环境质量 水质达到或优于Ⅲ类比例提高幅度 劣V类水体比例下降幅度 黑臭水体消除比例 | （1）深入贯彻 “水十条”要求，建立县、镇“河长制”；认真贯彻落实“南粤水更清”行动 ，推进水污染防治工作。 （2）分流域分段制定生态环境保护方案，实施水源涵养、湿地建设、流域污染源治理等项目，严禁生态环境破坏行为。 （3）确保按期完成省、市政府下达的水环境质量改善目标任务，确保水环境质量不降低。 | 生态环境局连山分局、县水利局、县住房和城乡建设局 | 县自然资源局、县农业农村局、各镇人民政府 |
| 9 | 生态环境状况指数（EI） | （1）加强对林地、湿地、农田、土地、公园、绿地、水 资源等的生态环境保护，确保生物丰度指数、植被覆盖指数、水网密度指数、土地胁迫指数等保持优良水平。 （2）加强环境监管，强化主要污染物总量减排，提升区域环境承载力。 （3）按照《生态环境状况评价技术规范( HJ19 2-2015)，开展全县生态环境状况指数的评价。 | 县自然资源局、生态环境局连山分局 | 县农业农村局、县林业局、县水利局、县住房和城乡建设局、各镇人民政府 |
| 10 | 林草覆盖率 | 加强森林资源管理，维持林草资源消长平衡，规范林木采伐；加大执法力度，遏制各种破坏森林资源的行为。 | 县林业局 | 县农业农村局、县自然资源局 |
| 11 | 生物多样性保护 国家重点保护野生动植物保护率 外来物种入侵 特有性或指示性水生物种保持率 | - 依照《中华人民共和国野生动物保护法》和《中华人民共和国野生植物保护条例》，依法保护列入《国家重点保护野生动物名录》和《国家重点保护野生植物名录》的国家一、二级野生动、植物，不发生违法采集及猎捕、破坏等事件。 （2）保证我县辖区内不发生外来物种入侵对辖区生态系统的结构完整与功能发挥造成实质性影响事件，不发生导致农作物大量减产和生态系统严重破坏事件。 （3）开展水生生物资源专项调查；开展水生野生动物保护科普宣传活动；进行人工繁育苗种研究，科学开展增殖放流，维护水域生态环境。 | 县林业局 | 县自然资源局、县农业农村局、县住房和城乡建设局、各镇人民政府 |
| 12 | 海岸生态修复 自然岸线修复长度 滨海湿地修复面积 | / | / | / |
| 13 | 危险废物利用处置率 | （1）推进企业危险废物全过程规范化环境管理，严格执行危险废物申报登记、转移联单、经营许可等制度 ，确保工业危险废物安全处置率达到100%。 （2） 严厉打击倾倒填埋危废等恶性环境违法行为，强环境应急管理，加强医疗废物日常监管，确保医疗废物收集处理率达到100%。 | 生态环境局连山分局 | 县住房和城乡建设局、县卫生健康局、县水利局、县应急管理局、县经济发展促进局、各镇人民政府 |
| 14 | 建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度 | 积极配合市生态环境局建立建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。 建立并强化由生态环境部门牵头，自然资源、住房城乡建设等部门联合监管工作实质性协调机制，对存在不可接受风险的建设用地地块，未完成风险管控或修复措施的，严格准入管理。 确保无因建设用地再开发利用不当，造成社会不良影响的“毒地”事件发生。 | 生态环境局连山分局 | 县住房和城乡建设局、县自然资源 |
| 15 | 突发生态环境事件应急管理机制 | 组织开展突发生态环境事件风险控制、应急准备、应急处置、事后恢复、应急知识和技能培训等工作。 建立突发生态环境事件应急管理机制，制定发生突发生态环境事件时的应急处置方案、环境恢复工作方案。 收集归档企事业单位、生态环境部门开展突发生态环境事件风险评估的方案、隐患排查治理档案、应急预案和应急演练记录情况、必要的环境应急装备和物资储备情况。 公开企事业单位突发生态环境事件的信息。 | 生态环境局连山分局 | 县应急管理局 |
| 16 | 自然生态空间 生态保护红线 自然保护地 | 按照《国家生态保护红线—生态功能基线划定技术指南（试行）》划定生态保护红线，建立生态保护红线管理办法，并认真遵守执行。 对各类自然保护地实施长期保护，确保面积不减少，性质不改变，主导生态功能不降低。 | 县自然资源局、县林业局 | 县创建国家生态文明建设工作领导小组成员单位 |
| 17 | 自然岸线保有率 | -- | / | / |
| 18 | 河湖岸线保护率 | 参照水利部《河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）》（办河湖函〔2019〕394号）划定岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区及岸线开发利用区，对河湖岸线实施管理和保护。 | 县水利局 | 县自然资源局 |
| 19 | 单位地区生产总值能耗 | （1）制定和实施节能降耗的激励约束政策，建立节能降耗激励约束机制。 （2） 加快调整产业结构，淘汰落后产能。 （3） 实施能源消费总量控制，严格开展固定资产节能评估审查，加快调整能源消费结构 ，加快发展现代服务业。 （4）加快推进建筑、交通和公共机构等其它重点领域的节能工作。 （5） 开展经常性的节能宣传和典型技术交流，节能管理和技术人员培训。 （6）做好指标统计工作。 | 县经济发展促进局 | 各镇人民政府 |
| 20 | 单位地区生产总值用水量 | （1）加强水资源管理，确保水资源消耗总量不超过国家或上级政府下达的水资源总量控制目标。 （2）通过产业政策、价格政策以及产业规划等，推动产业结构优化升级，引导企业开展节水技术研究和应用，建设节水型社会。 （3） 做好指标统计工作。 | 县水利局 | 县农业农村局 |
| 21 | 单位国内生产总值建设用地使用面积下降率 | （1）加强土地利用的规划管控、市场调节、标准控制和考核监管，严格土地用途管制，推广应用节地技术和模式，提高建设用地的投入产出率。 （2）统计全县建设用地数据。 | 县自然资源局 | 县统计局、县经济发展促进局 |
| 22 | 有机种植认证面积 | 全面推进连山有机产业发展，重点打造有机稻、有机茶、野生植物采集等特色有机产业品牌，促进有机种植、养殖、野生植物采集和加工协调发展，做强做精连山有机产业，拓展有机农业生产功能，延长有机产业链条，成功将连山建成国家有机产品认证示范区，打造成为广东省有机产业第一县、广东省有机水稻第一大县。 | 县农业农村局 | 县经济发展促进局、县自然资源局、县市场监督管理局、县林业局、各镇人民政府 |
| 23 | 农业废弃物综合利用率 秸秆综合利用率 畜禽粪污综合利用率 农膜回收利用率 | （1）全面禁止农作物秸秆露天焚烧，围绕秸秆肥料化、饲料化、能源化、原料化、基质化等5个领域开展秸秆综合利用。 （2）加强畜禽养殖污染治理工作，调整和优化畜禽养殖业区域布局，支持规模养殖场改善粪便处理利用设施，促进畜禽粪便综合利用，推广种养结合等粪便处理技术和模式。 （3）参照原农业部《关于印发<农膜回收行动方案>的通知》（农科教发〔2017〕8号），采取人工捡拾回收、地膜机械化捡拾回收，全生物可降解地膜等技术措施，采用以旧换新、经营主体上交、专业化组织回收、加工企业回收等多种回收利用方式加强农膜的回收利用，提高农膜回收利用率。 | 县农业农村局 | 生态环境局连山分局、各镇人民政府 |
| 24 | 一般工业固体废物综合利用率 | 加强产废企业的监督管理，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）综合利用一般工业固体废弃物。探索工业固体废物资源化利用途径。提高一般工业固体废物综合利用率。 | 生态环境局连山分局 | 县住房和城乡建设局、县卫生和健康局、县自然资源局 |
| 25 | 集中式饮用水水源地水质优良比例 | 强化饮用水水源环境保护。加强饮用水源风险管理。建立饮用水源风险源名录，开展风险源整治工作。提升饮用水源应急能力。制定饮用水源应急预案和定期修订制度，定期开展相关应急演练。完成县级饮用水水源保护区规范化建设工作。加强农村饮用水水源保护和水质检测，定期开展乡镇集中式饮用水水源环境状况调查和评估。 | 生态环境局连山分局 | 县水利局 |
| 26 | 村镇饮用水卫生合格率 | （1）结合我县“村村通”自来水工程，建立分散式饮用水源地保护范围的地理界标、警示标志，根据实际需要设置隔离防护设施。 （2）建立健全镇、村饮用水源保护范围的日常巡查制度，指导乡镇人民政府、村（居）民委员会、村民小组做好日常巡查工作。 （3）定期对饮用水源保护区范围内可能出现的危害饮用水源水质的行为、项目的情况和各项环境保护法律制度的执行情况等进行现场检查。 （4）开展镇、村饮用水源地保护范围的水质监测工作，定期向社会公开水质信息，加强水环境危险防控和评估，全面调查饮用水源流域范围内重点环境危险源和环境敏感点，建立环境危险源数据库。 | 县水利局 | 县住房和城乡建设局、县健康和卫生局、生态环境局连山分局、各镇人民政府 |
| 27 | 城镇污水处理率 | （1）加快镇级污水处理厂建设，进一步完善县级污水管网，加强运营管理，切实提高运行负荷率和污水处理率。 （2）建立污泥转移联单制度，污泥处置根据《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）有关规定，确保污水处理厂污泥得到安全处置。 | 县住房和城乡建设局 | 县水利局、生态环境局连山分局、各镇人民政府 |
| 28 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | （1） 进一步完善“户收集、村集中、镇转运、县处理”的生活垃圾处理模式，全面建立“县统筹镇，镇统筹村”的城乡垃圾一体化转运处理系统。 （2）进一步深化农村环境卫生治理。加强环境卫生状况排查，不定期开展专项整治活动，下大力气做好存量垃圾治理。 （3）推动生活垃圾分类减量，从源头上减少清运处理总量，提高农村生活垃圾资源化利用水平。 | 县住房和城乡建设局 | 县水利局、县卫生健康局、县农业农村局、生态环境局连山分局、各镇人民政府 |
| 29 | 农村无害化厕所普及率 | （1）结合县美丽乡村工作同步推进，提高卫生厕所普及率。加快推进农村厕所改造，按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染公共水体的要求。 （2）加强宣传，科学指导，开展相关农村卫生厕所教育活动。 （3）大力开展农村户用卫生厕所建设和改造，推广农村完全资源化利用厕所，同步实施粪污治理，全面普及乡村旅游区等公共厕所。 （4）建立健全农村无害化卫生厕所长效管护机制。有效衔接生活污水处理，推进厕所污水和粪便有效处理或资源化利用。 | 县农业农村局 | 县卫生和健康局、县住房和城乡建设局 |
| 30 | 城镇新建绿色建筑比例 | （1）认真贯彻执行《广东省绿色建筑条例（草案）》。 （2）认真贯彻执行《清远市绿色建筑促进办法》。 （3）严格建设各方主体节能管理责任，与全县建设、施工、监理单位签订相关建筑节能目标责任书，切实抓好建筑节能关键环节监管。积极推动预拌砂浆建设工地的运用。 （4）推广绿色建筑建设，加强块状绿地建设。大力推动城镇建筑建设，不断提高达到《标准》的建筑面积。 | 县住房和城乡建设局 | 县统计局 |
| 31 | 生活废弃物综合利用 城镇生活垃圾分类减量化行动 农村生活垃圾集中收集储运 | 推进全县城镇和农村生活垃圾分类，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，提高城乡生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理水平，逐步提高生活垃圾综合利用管理水平。 | 县住房和城乡建设局 | 生态环境局连山分局、县农业农村局 |
| 32 | 政府绿色采购比例 | （1）认真执行《中华人民共和国政府采购法》以及省市政府采购相关标准。 （2）丰富和完善政府绿色采购制度体系，规范绿色采购程序 ，优先采购绿色节能环保产品，不采购危害环境及人体健康的产品。 （3）参照《关于调整优化节能产品、环境标识产品政府采购执行机制的通知》 （3）扩大政府绿色采购范围，逐步提高有利于绿色发展、循环发展和低碳发展的产品规模。 | 县财政局 | 县创建国家生态文明建设工作领导小组成员单位 |
| 33 | 党政领导干部参加生态文明培训的人数比例 | （1）每年组织至少2次以上的生态文明专题培训、辅导报告等，要求副科级以上在职党政干部全部参加。 （2）把生态文明建设成效作为干部政绩考核的重要内容。 | 县委组织部 | 县创建国家生态文明建设工作领导小组成员单位 |
| 34 | 公众对生态文明建设的满意度 | （1）在企事业单位、农村、社区、学校等开展形式多样的生态文明创建宣传活动，提高群众知晓率和参与度。 （2）积极开展生态文明创建工作，主动公开生态文明创建的规划、重要举措、所做实事等，听取群众意见建议，及时完善。 （3）搭建群众参与生态文明创建工作平台，畅通渠道。建立健全群众监督机制，认真处理群众投诉、举报问题。 （4）县生态环境局进行公众性对生态文明建设的满意度调查，采用现场随机发放问卷抽样调查方式，抽查对象包含学校师生、企业员工、社区居民、政府及事业单位职工及窗口单位流动人口等各类城市人群。 | 生态环境局连山分局 | 县创建国家生态文明建设工作领导小组成员单位、县广播电视台、县统计局 |
| 35 | 公众生态文明建设的参与度 | （1）通过媒体宣传、社会宣传、活动宣传等在公众中开展资源节约、污染防治、生态保护、全球及区域环境问题、可持续发展等生态文明知识宣传，提高生态文明知识在公众中的普及程度。 （2）教育部门把生态环境保护内容列入中小学教育大纲，从小学开始普及生态文明知识，引导学生自觉节约资源，保护环境。 （3）县生态环境局进行公众性对生态文明建设的知晓率调查，采用现场随机发放问卷抽样调查方式，抽查对象包含学校师生、企业员工、社区居民、政府及事业单位职工及窗口单位流动人口等各类城市人群。 | 生态环境局连山分局 | 县创建国家生态文明建设工作领导小组成员单位、县统计局 |

# 附件3 创建国家生态文明建设示范县指标达标工作方案

目 录

指标1：生态文明建设规划	30

指标2：党委政府对生态文明建设重大目标任务部署情况	32

指标3：生态文明建设工作占党政实绩考核的比例	33

指标4：河长制	35

指标5：生态环境信息公开率	37

指标6：依法开展规划环境影响评价	39

指标7：环境空气质量	41

指标8：水环境质量	46

指标9：生态环境状况指数（EI）	49

指标10：林草覆盖率	51

指标11：生物多样性保护	53

指标12：海岸带修复	56

指标13：危险废物利用处置率	57

指标14：建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度	60

指标15：突发生态环境事件应急管理机制	63

指标16：自然生态空间	65

指标17：自然岸线保有率	69

指标18：河湖岸线保护率	70

指标19：单位地区生产总值能耗	72

指标20：单位地区生产总值用水量	74

指标21：单位国内生产总值建设用地使用面积下降率	76

指标22：有机种植认证面积	78

指标23：农业废弃物综合利用率	80

指标24：一般工业固体废物综合利用率	83

指标25：集中式饮用水水源地水质优良比例	85

指标26：村镇饮用水卫生合格率	87

指标27：城镇污水处理率	90

指标28：城镇生活垃圾无害化处理率	93

指标29：农村无害化卫生厕所普及率	95

指标30：城镇新建绿色建筑比例	97

指标31：生活废弃物综合利用	99

指标32：政府绿色采购比例	101

指标33：党政领导干部参加生态文明培训的人数比例	103

指标34：公众对生态文明建设的满意度	105

指标35：公众对生态文明建设的参与度	107

## 指标1：生态文明建设规划

指标解释

指创建地区围绕推进生态文明建设和推动国家生态文明建设示范市县创建工作，组织编制的具有自身特色的建设规划。规划应由同级人民代表大会（或其常务委员会）或本级人民政府审议后颁布实施，且在有效期内。

指标现状情况：

连山坚持“生态文明”发展定位，按照“生态立县”发展路径，2017年6月成立创建国家生态文明建设示范县工作领导小组，2017年8月22日印发《连山壮族瑶族自治县创建国家生态文明建设示范县工作方案》。2017年10月，委托原环境保护部华南环境科学研究所编制《连山壮族瑶族自治县创建国家生态文明建设示范县规划（2017-2025 年）》（以下简称“《规划》”）。《规划》于2018年4月16日通过原清远市环境保护局组织的专家论证，并于8月13日通过连山十一届第十六期常委会审议，2018年9月13号颁布实施。目前《规划》处于有效期内。——达标。

数据来源

生态环境局连山分局。

工作任务

继续加快落实工作机制和责任主体，明确时限要求，确保各项政策措施、重大工程落实到位和目标任务的实现。明确部门责任，按年度更新生态文明建设成效。强化目标考核，严抓一对一负责、环环相扣的责任目标保障体系，严格考核目标绩效。持续跟进《规划》重点工程进展情况，全力保障各项工程落地。扩大生态文明建设宣传教育范围，普及生态知识，倡导绿色出行和绿色消费。强化公众参与和监督机制，提高公众对生态文明建设的知晓度和参与度，形成全民共创国家生态文明建设示范县的良好氛围。（牵头单位：县政府办公室；配合单位：县创建国家生态文明建设工作领导小组成员单位）

## 指标2：党委政府对生态文明建设重大目标任务部署情况

指标解释

指标解释：指创建地区党委政府领导班子学习贯彻落实习近平生态文明思想的情况，对国家、省有关生态文明建设决策部署和重大政策、中央生态环境保护督察与各类专项督查问题，以及本行政区域内生态文明建设突出问题的研究学习及落实情况。

指标现状情况

连山县委县政府深入学习贯彻落实习近平生态文明思想，严格落实国家、省有关生态文明建设决策部署和重大政策，全面推进中央生态环境保护督察与各类专项督查整改，对区域内生态文明建设突出问题的进行了研究学习及部署落实。——达标。

数据来源

县委办公室提供的相关数据材料。

工作任务

- 党委政府领导班子组织学习贯彻落实习近平生态文明思想，研究学习及落实国家、省有关生态文明建设决策部署和重大政策。

- 持续紧抓、研究学习及落实各项督查工作，整改中央生态环境保护督察与各类专项督查问题，以及本行政区域内生态文明建设突出问题。

三、做好相关档案资料的收集。（牵头单位：县委办公室 配合单位：县创建国家生态文明建设工作领导小组成员单位）

## 指标3：生态文明建设工作占党政实绩考核的比例

指标解释

指标解释：指创建地区本级政府对下级政府党政干部实绩考核评分标准中，生态文明建设工作所占的比例。包括生态文明制度建设和体制改革、生态环境保护、资源能源节约、绿色发展等方面。县级行政区要对乡镇党政领导干部考核，地级行政区要对县级党政领导干部考核。该指标旨在推动创建地区将生态文明建设工作纳入党政实绩考核范围，通过强化考核，把生态文明建设工作任务落到实处。

指标现状情况

连山壮族瑶族自治县下辖7个镇，分别是吉田镇、福堂镇、永和镇、上帅街、禾洞镇、太保镇和小三江镇。2017年-2019年，7个镇的领导班子和领导干部均参与了考核考评。

2017年依据各指标分值，城镇与生态工业集聚镇、生态农业与村镇发展镇、生态保育镇的生态文明建设占党政实绩考核的比例分别为29%、35%和37%。2018年城镇与生态工业集聚镇、生态农业与村镇发展镇、生态保育镇的生态文明建设占党政实绩考核的比例分别为35%、38%和40%。2019年生态文明建设占党政实绩考核的比例为66%。——达标。

数据来源

县委组织部。

工作任务

一、严格按照《科级领导班子和领导干部政绩考核指标及考评办法》涉及的具体考核项目，制定相关科级领导班子和领导干部政绩考核指标。

二、进一步完善《党政干部实绩考核办法》，每年都与县直各有关部门、各乡镇签订生态文明建设目标责任书，印发生态文明建设工作目标任务分解、突出生态文明建设整治任务分解，年终加强生态文明建设考核和通报，将生态文明纳入县直单位和各镇人民政府、市直有关部门经济建设和社会发展考核指标体系，并实行生态文明建设一票否决。

三、做好相关档案资料的收集。（牵头单位：县委组织部 配合单位：县创建国家生态文明建设工作领导小组成员单位）

## 指标4：河长制

指标解释

指由各级党政主要负责人担任行政区域内河长，落实属地责任，健全长效机制，协调整合各方力量，促进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作。具体按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面推行河长制的意见》及各省相关文件执行。

指标现状情况

连山壮族瑶族自治县按照国家及广东省的工作要求，2017年7月13日经连山县委、县政府同意，印发了《连山壮族瑶族自治县全面推行河长制工作方案》，全县境内河流全面建立河长制，构建县、镇、村三级河长制组织体系，压实各级河长责任，规范运行各项制度，标准实施行政管理，有序开展各项工作，促进县域水环境持续改善，推动河长制从有“名”到有“实”。依据《连山河湖名录》连山146条河流设立了河长，2019年，县级河长10人、镇级河长67人、村级河长49人。目前河长制工作稳步推进，河长制的各项工作机制和配套制度已建立，河流管理已迈向科学化、常态化、制度化。——达标。

数据来源

县水利局。

工作任务

一、全面开展“五清”专项行动。根据广东省总河长第一号令精神，全面迅速启动专项行动，细化实化方案，抓紧做好任务措施落实，系统开展“五清”专项行动，加强对“五清”专项行动的监督检查工作。

二、开展“清四乱”专项行动。根据省、市的文件精神，坚决做好已摸查的11个问题的乱堆、乱占、乱建的清理工作。

三、建立健全长效管护机制。进一步强化工作机制，狠抓责任落实，各级河长要继续加大巡河工作力度，及时发现问题并坚持立行立改，充分发挥河长巡河和保洁员管护的作用，确保河流生态环境持续优良，使用好“广东智慧河长”平台加强对全县各镇河流治理、管护情况的督查，敦促各镇、各有关部门全面落实河长制。（牵头单位：县河长办；配合单位：县水利局、县住房和城乡建设局、县自然资源局、生态环境局连山分局、县农业农村局、各镇人民政府、其他河长制工作小组成员单位）

## 指标5：生态环境信息公开率

指标解释

指政府主动公开生态环境信息和企业强制性生态环境信息公开的比例。生态环境信息公开工作按照《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）和《环境信息公开办法（试行）》（国家环境保护总局令第35号）要求开展，其中污染源环境信息公开的具体内容和标准，按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）、《关于加强污染源环境监管信息公开工作的通知》（环发〔2013〕74号）、《关于印发<国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）>和<国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）>的通知》（环发〔2013〕81号）等要求执行。

指标现状情况

连山壮族瑶族自治县属于清远市的市辖县。清远市及连山壮族瑶族自治县严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）和《环境信息公开办法（试行）》（国家环境保护总局令第35号）等文件有关规定，通过清远市生态环境局政府门户网站，连山壮族瑶族自治县人民政府官网开设重点领域公开专栏下设“环境保护”版块，对要求公开的事项28项，均进行信息公开，要求公开的事项公开率达100%。——达标。

数据来源

生态环境局连山分局。

工作任务

一、组织制定本部门政府环境信息公开的规章制度、工作规则；

二、组织协调本部门各业务机构的政府环境信息公开工作；

三、组织维护和更新本部门公开的政府环境信息；

四、监督考核本部门各业务机构政府环境信息公开工作；

五、组织编制本部门政府环境信息公开指南、政府环境信息公开目录和政府环境信息公开工作年度报告；

六、监督指导下级环保部门政府环境信息公开工作；

七、监督本辖区企业环境信息公开工作；

八、负责政府环境信息公开前的保密审查；

九、本部门有关环境信息公开的其他职责。（牵头单位：生态环境局连山分局 配合单位：县农业农村局、县水利局、县住房和城乡建设局、各镇人民政府）

## 指标6：依法开展规划环境影响评价

指标解释

指创建地区依据有关生态环境保护标准、环境影响评价技术导则和技术规范，对其组织编制的土地利用有关规划和区域、流域、海域的建设、开发利用规划，以及工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划，进行环境影响评价。

指标现状情况

依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》等有关规定，连山壮族瑶族自治县完成了《连山壮族瑶族自治县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善方案》，在规划中进行了环境影响评价，并列出预防和减轻不良环境影响的对策措施。2019年连山浩盛旅游开发有限公司委托深圳市榜样旅游项目设计有限公司编制了《广东连山大风坑温泉旅游度假区总体规划修编（2019-2031）》，在规划中进行了生态公益林分析、自然保护区分析，列有环境保护规划篇章，对大气、水体、山体、林地、噪音、固体废弃物、水土流失等因素进行环境影响评价与分析，并针对大气环境保护、水体环境保护、噪音污染控制、固体废气污染物控制、生态红线控制、水土流失控制提出环境保护对策与措施。此外，针对连山大风坑温泉旅游度假区基础设施建设项目，重庆大润环境科学研究所有限公司依法依规编制了相关建设项目环境影响报告表。——达标。

数据来源

生态环境局连山分局。

工作任务

强力推进规划环评，健全规划环境影响评价制度，根据《环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》有关规定，对连山土地利用有关规划和区域、流域、海域的建设、开发利用规划，以及工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划，进行环境影响评价。（牵头单位：生态环境局连山分局；配合单位：县农业农村局、县自然资源局、县水利局、县住房和城乡建设局、县交通局、林业局、县文化广电旅游体育局）

## 指标7：环境空气质量

指标解释

（1）优良天数比例

指标解释：指行政区域内空气质量达到或优于二级标准的天数占全年有效监测天数的比例。执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）和《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633-2012）。

注：地级行政区完成国家、省级生态环境部门规定的考核任务，县级行政区完成省、市级生态环境部门规定的考核任务。考核任务是否完成，依据国家、省、市级生态环境部门发布的年度考核结果判定。要求已达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的地区保持稳定，其他地区持续改善。

（2）PM2.5浓度下降幅度

指标解释：指评估年PM2.5浓度与基准年相比下降的幅度。PM2.5浓度按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）和《环境空气质量评价技术规定（试行）》（HJ 663-2013）测算。

指标现状情况

根据《清远市2017年度大气污染防治工作目标及任务分解实施方案》，要求连山空气质量优良率不低于2016年（98.0%）。根据《中共清远市委办公室 清远市人民政府办公室关于印发<污染防治攻坚战重点任务分工方案>和<污染防治攻坚战目标任务表>的通知》，2018和2019 年，清远市要求连山的空气质量指数（AQI）达标率均不低于97%，根据《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633-2012）空气质量指数（AQI）的分级，空气质量指数（AQI）优良天数比例即为空气质量指数（AQI）达标天数比例，故认为清远市对连山的考核要求为：2018、2019年优良天数比例不低于97%。2017至2019年环境空气质量优良天数依次为339、349及361天，2019 年较2018年优良天数比例提高了3.3%。创建期间，连山优良天数比例一直维持全市排名第一。——达标。

数据来源

生态环境局连山分局。

工作任务

一、扩大清洁能源利用规模

全县非化石能源消费比重逐年提升。加快太阳能、风能等新能源和可再生能源开发与利用。制定并完善全县燃气管网规划，加快天然气管道建设。新增天然气优先保障居民生活，鼓励发展天然气分布式能源高效利用项目，支持用于替代煤锅炉、窑炉。在综合平衡“以气定改”和“以产定气”的条件下，推进工业窑炉天然气等清洁能源改造。

二、大力控制能源消费总量

到2020年，全县能源消费总量控制在市级要求范围内。通过燃用洁净煤、改用清洁能源、提高燃煤燃烧效率等方式，削减重点行业煤炭消费量。2020年年底前，按国家要求淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，力争完成每小时35蒸吨以下燃煤锅炉清洁能源改造，其他未实行清洁能源改造的每小时35蒸吨及以上燃煤锅炉（含企业自备电站）完成超低排放改造或自主选择关停。到2020年，县城建成区居民用散煤全部清零。

三、开展生物质成型燃料锅炉专项整治

加强在用生物质成型燃料锅炉的监管。到2019年年底前，全面整治不符合特种设备安全与节能要求的生物质成型燃料锅炉。质监部门要梳理出符合专用锅炉要求的生物质成型燃料锅炉，环境保护部门要在2018年年底前完成生物质成型燃料锅炉的尾气监测，对超标排放的锅炉依法查处。对不符合专用锅炉要求的生物质成型燃料锅炉，质监部门要在2019年10月底前完成对问题锅炉的督促整改工作；已完成整治的，环境保护部门要开展尾气监测，确保2019年年底前完成全部生物质成型燃料锅炉污染物排放监测，严厉查处超标排放锅炉。

四、推广电动公交车及其他新能源汽车

到2020年，全县公交电动化率达到80%。出台新一轮的新能源汽车推广应用总体方案，推广使用电动汽车。加大加快清洁能源公交车的投放。加快车用充电基础设施建设。从2018年起，全县更新或新增公交车全面使用纯电动或氢燃料电池汽车；全县新增或更新的巡游出租车和接入平台的网约车使用新能源汽车比例不低于50%且逐年提高10个百分点。2018年年底前，全县公交电动化率达到40%，到2020年达到80%。

五、开展柴油货车污染治理

到2020年，全县柴油货车颗粒物和氮氧化物排放量达到市下达的减量要求，基本消除柴油车冒黑烟现象。2018年年底前，按省的要求提前供应符合广东蒸汽压要求的国六标准车用汽油、柴油。强化新车注册登记环节环保审核把关，探索建立新车注册登记环节环保查验制度。持续开展黄标车闯限行区联合电子执法和专项清理行动，对已强制注销但尚未拆解的黄标车录入交通违章管理系统进行布控，发现一辆，查扣拆解一辆，全面巩固黄标车淘汰成果。加大联合执法力度，落实机动车排放检验机构、维修企业、运输企业主体责任，严格执行二手柴油车转入排放检验制度。淘汰老旧柴油货车，鼓励开展柴油货车提标改造，推广使用纯电动或氢燃料电池货车。扩大货车限行范围。提升油品质量，实现车用柴油、普通柴油和部分船舶用油标准并轨，加强成品油质量、车用尿素质量的监督检查。

六、推进非道路移动机械污染防治

2018年年底前，基本消灭冒黑烟的工业钻探设备、工程机械、农业机械、林业机械、材料装卸机械、叉车等非道路移动机械。2018年年底前，划定低排放控制区（包括但不限于县城建成区），禁止使用冒黑烟等高排放非道路移动机械。

七、加强挥发性有机物污染防治

到2020年，挥发性有机物排放量达到市级下达的减量要求。2020年年底前，完成市级重点监管企业挥发性有机物整治任务。严格涉挥发性有机物建设项目准入，实施挥发性有机物排放量等量替代。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高挥发性有机物排放项目建设，新建涉VOCs排放工业企业原则上应入园进区。2019年年底前，完成落后产能挥发性有机物企业淘汰退出。到2020年，全面完成工业涂装、印刷、制鞋等重点工业企业低挥发性原料改造。将化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源纳入重点排污单位名录，主要排污口要安装污染源排放自动监测设备，并与环境保护部门联网。

八、加强施工工地和运输扬尘治理

所有纳入监管的施工工地及城市道路和穿越城镇的交通运输车辆全部满足“六个100%”，建成区内主、次干道无积尘。督促所有纳入监管的施工工地严格落实现场100%围蔽、砂土100%覆盖、路面100%硬地化、现场100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化等扬尘管控措施，提高施工现场围蔽降噪功能，确保文明施工。制定车辆密闭技术规范，推进所有渣土运输车、泥头车、运砂车、垃圾收运车等进行改造或更新，实现全密闭化运输，严禁轮胎和车身带泥上路，严禁超载和出现洒落。对未纳入监管的施工工地按照属地管理原则由属地政府指定相应部门督促落实扬尘管控措施。国道、省道，尤其是穿过建成区的路段做到每日清扫及洒水，确保道路无积尘，车过无扬尘，城市道路机扫率达到85%以上。使用雾炮车对主要街道除尘，进行有效常态化雾化降尘。

九、全面禁止露天焚烧

基本无露天焚烧和乱放烟花爆竹现象。划定禁止秸秆、落叶等露天焚烧区域，落实县、镇属地管理责任。重点区域建立网格化监管制度，在夏收和秋收阶段开展秸秆禁烧专项巡查。加强露天焚烧、烟花爆竹禁限放监管，依法查处露天焚烧和乱放烟花爆竹等违法行为。推行“文明、绿色、环保”的节日活动和宗教活动，落实文明敬香，减少露天焚烧祭祀。

十、加强餐饮油烟污染治理

餐饮油烟基本得到整治。加强对餐饮行业油烟治理的执法，督促餐饮企业严格落实治理要求，确保治理设施和监测设备正常运行，建成区内禁止露天烧烤，依法取缔无牌无证烧烤档，室内烧烤必须配备油烟净化设施。2018年年底前，单位食堂、学校食堂、250餐位及以上的餐饮企业全部安装高效油烟净化设施并正常使用；2020年年底前，所有排放油烟的食堂和餐饮企业安装高效油烟净化设施并正常使用。（牵头单位：生态环境局连山分局，配合单位：县农业农村局、县公安局、县交通运输局、县住房和城乡建设局、各镇人民政府）

## 指标8：水环境质量

指标解释

（1）水质达到或优于Ⅲ类比例提高幅度

指评估年水质达到或优于Ⅲ类比例与基准年相比提高幅度。包括地表水水质达到或优于Ⅲ类比例提高幅度、地下水水质达到或优于Ⅲ类比例提高幅度。地表水水质达到或优于Ⅲ类比例指行政区域内主要监测断面水质达到或优于Ⅲ类的比例。地下水水质达到或优于Ⅲ类比例指行政区域内监测点网水质达到或优于Ⅲ类的比例。执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）。

注：①地级行政区完成国家、省级生态环境部门规定的考核任务，县级行政区完成省、市级生态环境部门的考核任务。考核任务是否完成，依据国家、省、市生态环境部门发布的年度考核结果判定。要求水质已达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的地区保持稳定，其他地区持续改善。

②行政区域内有国控断面则考核国控断面达标情况，无国控断面则考核省控断面，无国控、省控断面的则考核市控断面。

③可提供详实的监测分析报告和有关基础数据，并由省级生态环境部门提供证明或意见，剔除背景值影响。

（2）劣V类水体比例下降幅度

指评估年劣V类水体比例与基准年相比下降的幅度，包括地表水劣V类水体比例下降幅度、地下水劣V类水体比例下降幅度。地表水劣V类水体比例指行政区域内主要监测断面劣V类水体比例。地下水劣V类水体比例指行政区域内监测点网劣V类水体比例。执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）。

（3）黑臭水体消除比例

指行政区域内黑臭水体消除数量占黑臭水体总量的比例。要求黑臭水体消除比例明显提高。

数据来源

生态环境局连山分局、县住房和城乡建设局。

指标现状情况

根据《清远市水污染防治行动计划工作方案》、《清远市水污染防治目标责任书》，连山无水环境质量国控断面，有1个省控断面，为大吉水油榨冲断面，水质目标为Ⅱ类。根据《清远市环境质量报告书》和《清远市各县（市、区） 空气、水环境质量状况发布》，2016-2019年，连山境内省控断面油榨冲水质均能够达到地表水环境Ⅱ类水质标准，全县城市河流和交界河流断面水质均达到地表水环境Ⅱ类水质标准，达标率100%，无劣V类水体，无黑臭水体。——达标。

工作任务

一、确保按期完成省、市政府下达的水环境质量改善目标任务，确保水环境质量不降低。

二、强化优良水体保护。到2020年，优良水质比例达到92.9%，确保省考断面水质保持Ⅱ类。加强水陆统筹，强化源头控制，突出上下游、干支流水污染联防联治，系统推进水污染防治。

三、全面加强入河排污口规范化管理。到2020年，建立完善入河排污口管理系统。加强入河排污口设置审核，依法申报办理新建、改建入河排污口。对合法设置的入河排污口，依法依规公开相关信息；对非法设置或经过整治后仍无法达标排放的入河排污口，依法依规予以清理整治。推进县城建成区污水零直排区建设，到2020年，实现旱季生活污水无直排。

四、实施水生态扩容提质。保障水生态环境容量。编制实施主要河流水量调度方案，采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排下泄水量和泄流时段，保障主要河流生态流量。加强生态公益林建设、保护和管理，实施湿地生态恢复。推进江河湖库、城市建成区河涌两岸设立生态缓冲带，通过“守、退、补”方式加快实施，守住生态缓冲带区域，除公共设施外严格控制项目建设；清退已进入生态缓冲带区域的项目；对无法清退的项目，制定补救措施。推进水系连通，加快绿色生态水网建设。

（牵头单位：生态环境局连山分局、县水利局、县住房和城乡建设局；配合单位：县自然资源局、县农业农村局、各镇人民政府）

## 指标9：生态环境状况指数（EI）

指标解释

生态环境状况指数（EI）是表征行政区域内生态环境质量状况的生物丰度指数、植被覆盖指数、水网密度指数、土地胁迫指数、污染负荷指数和环境限制指数的综合反映。执行《生态环境状况评价技术规范》（HJ 192-2015）。要求生态环境状况指数不降低。

注：干旱半干旱区指年降水量在200-400毫米之间的地区。原则上按区域主要气候类型对应的目标值考核。

指标现状情况

根据广东省环境监测中心测算的2016 年-2018 年广东省生态环境状况指数（EI指数），连山壮族瑶族自治县EI指数连续3年得分85分以上且呈逐年递增的趋势，生态环境状况分级为优，每年环境质量略微变好、3年总体明显变好。——达标。

数据来源

广东省生态环境厅[公众网]、生态环境局连山分局。

工作任务

一、加强森林资源管理，积极开展森林资源保护，严格执行凭证采伐制度，加强绿化造林和生态修复，严防森林火灾，使森林面积和森林覆盖率逐年增长。充分利用电视、标语等各种宣传形式，广泛开展保护发展森林资源宣传活动，提高群众保护森林资源的意识和自觉性。

二、全面开展生物物种保护，加大宣传力度，提高群众保护野生动植物的意识。同时有针对性地开展保护野生动植物执法检查，严格执行湿地保护红线，加强湿地保护，保护生物多样性。

三、全面推进水、气、土保护工作，全面推进大气污染防治各项任务。加强饮用水水源地水质保护的现状调查，加强地表水保护，提高群众的节水意识。开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况，强化未污染场地土壤保护，开展污染治理与修复。

从生物丰富度、植被覆盖、大气、水、土壤等方面保护生态环境质量，保障生态环境状况植树所需的参数的合格，以及指数的达标。（牵头单位：县自然资源局、生态环境局连山分局；配合单位：县农业农村局、县林业局、县水利局、县住房和城乡建设局、各镇人民政府）

## 指标10：林草覆盖率

指标解释

指行政区域内森林、草地面积之和占土地总面积的百分比。森林面积包括郁闭度0.2以上的乔木林地面积和竹林地面积、国家特别规定的灌木林地面积、农田林网以及村旁、路旁、水旁、宅旁林木的覆盖面积。草地面积指生长草本植物为主的土地，执行《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）。

注：若行政区域水域面积占土地总面积的5%以上，指标核算时的土地总面积应为扣除水域面积后的面积。原则上按区域主要地貌类型对应的目标值考核，当行政区域内平原、丘陵、山区面积占比相差不超过20%时，按照平原、丘陵、山地加权目标值进行考核。

指标现状情况

根据连山自然资源局提供的土地总面积、草地面积以及连山林业局提供的森林面积统计数据，2017-2019年连山林草覆盖率分别为85.09%、85.42%、85.88%。——达标。

数据来源

县林业局、县自然资源局。

工作任务

继续维持好森林资源，防止森林生态环境遭到破坏，加强森林资源保护，着力改善生态环境。一是落实目标考核，加强森林资源管理，积极开展森林资源保护，严格执行凭证采伐制度，加强生态修复，严防森林火灾。二是充分利用广播、电视、标语、会议等各种宣传媒体和宣传形式，广泛深入开展保护发展森林资源宣传活动，提高群众保护森林资源的意识和自觉性。三是加强巡查，严厉打击。组织开展各种林业专项整治行动，切实加大林业行政执法力度，严厉打击砍伐滥伐林木、乱垦滥占林地、乱采滥挖野生植物、乱捕滥猎野生动物等违法行为。（牵头单位：县林业局；配合单位：县农业农村局、县自然资源局）

## 指标11：生物多样性保护

指标解释

（1）国家重点保护野生动植物保护率

指行政区域内，通过建设自然保护区、划入生态保护红线等保护措施，受保护的国家一、二级野生动、植物物种数占本地应保护的国家一、二级野生动、植物物种数比例。国家一、二级野生动、植物参照《国家重点保护野生动物名录》和《国家重点保护野生植物名录》。

（2）外来物种入侵

指在当地生存繁殖，对当地生态或者经济构成破坏的外来物种的入侵情况。外来物种种类参照《国家重点管理外来物种名录（第一批）》（农业部公告 第1897号）、《关于发布中国第一批外来入侵物种名单的通知》（环发〔2003〕11号）、《关于发布中国第二批外来入侵物种名单的通知》（环发〔2010〕4号）、《关于发布中国外来入侵物种名单（第三批）的公告》（环境保护部 2014年第57号）。创建地区要实地调查确定外来物种入侵情况，并制定外来物种入侵预警方案。要求没有外来物种入侵，或者存在外来物种入侵，但入侵范围较小、对行政区域生态环境没有产生实质性危害、对国民经济没有造成实质性影响，且已开展相关防治工作，有完备的计划和方案。

（3）特有性或指示性水生物种保持率

指创建地区河流中特有性、指示性物种以及珍稀濒危水生物种的保护状况，以历史水平数据为基准，进行对比分析。要求特有性或指示性水生物种种类和数量不降低。根据水生物种调查或问卷统计获得。

指标现状情况

依照《中华人民共和国野生动物保护法》和《中华人民共和国野生植物保护条例》，连山列入《国家重点保护野生动物名录》和《国家重点保护野生植物名录》的国家Ⅰ、Ⅱ级野生动物31种，国家Ⅰ、Ⅱ级重点保护野生植物15种。连山物种丰富，有维管植物201科612属1223种，陆栖脊椎动物有236种，昆虫纲510种，有“绿色宝库”之称。连山建立了7个自然保护区、9个森林公园、1个湿地公园，加强林地和野生动植物保护，严厉打击破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪行为。国家重点保护野生动植物100%受到严格保护，无违法采集及猎捕、破坏重点保护物种等情况发生。针对外来物种入侵，连山已开展监测和有害生物防控工作，有完备的计划和方案，外来物种入侵不明显，对国民经济没有造成实质性影响。连山辖区内的江河流域无特有性生物或指示性生物物种，因此特有性或指示性水生物种种类和数量并无降低。——达标。

数据来源

县林业局、县农业农村局。

工作任务

一、重点保护物种

高度重视，切实加强领导，从维护生态平衡和建设生态文明的高度，提高野生动物保护的履职意识，把野生动物保护各项工作列入重要议事日程。要认真按照新修订《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规赋予的职责，积极推动各部门落实野生动物保护管理、执法监管和层级责任，建立野生动物保护长效机制，狠抓各项工作的落实，加强野生动物野外资源监管。要建立完善部门监管联动机制，强化野生动物源头猎捕、中间流通、末端利用等各个环节相关管理部门的监管责任，切实加强野生动物保护。

政府应当加强野生动物保护的宣传教育和科学知识普及工作，鼓励和支持基层群众性自治组织、社会组织、企业事业单位、志愿者开展野生动物保护法律法规和保护知识的宣传活动。教育行政部门、学校应当对学生进行野生动物保护知识教育。新闻媒体应当开展野生动物保护法律法规和保护知识的宣传，对违法行为进行舆论监督。

二、外来入侵物种

建立健全各项管理制度和办法，严格依法行政，林业局、农业农村局等部门履行职责，加强监督检查，及时受理投诉，依法查处擅自引入生产经营外来物种的行为，积极防范。紧紧围绕检测、宣传教育、普查防治三个方面。（牵头单位：县林业局；配合单位：县自然资源局、县农业农村局、县住房和城乡建设局、各镇人民政府）

## 指标12：海岸带修复

指标解释

（1）自然岸线修复长度

指标解释：指沿海地区行政区域内，通过实施海岸线整治修复工程，将人工岸线恢复为自然岸线，或具有自然海岸形态特征和生态功能的岸线的长度。自然岸线认定参照《海岸线保护与利用管理办法》（国海发〔2017〕2号）和《海岸线调查统计技术规程（试行）》（国海发〔2017〕5号）。

（2）滨海湿地修复面积

指标解释：指沿海地区行政区域内，通过强化滨海湿地和重要物种栖息地的保护管理，逐步修复已经破坏的滨海湿地面积。修复方式包括建立海洋自然保护区、海洋特别保护区和湿地公园，退围还海、退养还滩、退耕还湿等方式。滨海湿地包含沿海滩涂、河口水域、浅海、红树林、珊瑚礁等区域。

指标现状情况

连山不涉及海岸带。

## 指标13：危险废物利用处置率

指标解释

指行政区域内危险废物实际利用量与处置量占应利用处置量的比例。危险废物指列入《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定具有危险特性的固体废物。

指标现状情况

由2017-2019年连山危险废物利用处置情况汇总表可见，2017年连山危险废物年产生量为69.025万吨，利用处置量为68.87万吨，其中利用处置往年贮存量为0.02万吨，贮存量为0.175万吨，危险废物利用处置率为100%。2018年连山危险废物年产生量为67.182万吨，利用处置量为64.18万吨，其中利用处置往年贮存量为0.191万吨，贮存量为3.193万吨，危险废物利用处置率为100%。2019年连山危险废物年产生量为67.517万吨，利用处置量为66.12万吨，其中利用处置往年贮存量为3.193万吨，贮存量为4.59万吨，危险废物利用处置率为100%。——达标。

数据来源

生态环境局连山分局。

工作任务

一、危险废物去向明确

制定医疗废物规范化处置的详细制度，卫计局强化集中收集工作，确保全县医疗废物处置率达到100%。同时规范我县危险废物转移联单管理制度，加强对危险废物产生单位转移联单的监督收回工作，使危险废物产生单位的转移联单都能归入档案进行登记汇总，准确地统计年度相关数据。

二、工业危险废弃物

规范广东省固体废物信息管理平台申报登记制度。环保局督促所有产废单位进行网上平台注册登记，进一步加强对危险废物重点监控源的申报登记情况，积极推进危险废物电子转移联单的统一工作。

三、医疗废弃物

强化对县域内所有医疗机构的监管职能，定期对县域内的医疗机构就医疗废物进行检查，制定医疗机构设立的备案制度，确保能第一时间100%掌握我县产废单位的情况。同时要制定市区医疗废物应急处置措施，建立医疗废物应急机制，并监督指导各医疗机构做好相关工作。

四、危险废物长效管理

制定并推行危险废物无害化处置长效保障机制，危险废物处置设施运行经费保障措施合理并具可持续性。制定并发布危险废物、医疗废物管理制度机制。督促危险废物处置单位完善意外事故防范措施和应急预案，明确备案周期为一年一次并必须向县级以上环保主管部门备案。

五、严厉打击非法转移倾倒固体废物行为。

加大非法转移倾倒固体废物打击力度，遏制转移倾倒固体废物行为。以涉固体废物行业企业为重点，聚焦危险废物产生、储存、转移、利用、处置环节，监控固体废物流向，建立公安机关及交通运输、住房城乡建设管理、水务、环境保护等相关部门分工协作、信息共享的联防联控机制，强化主要道路运输监管，特别加大对大货车、油罐车的检查力度，严防固体废物非法转移倾倒至我县。“环保警察”提前介入，加大对非法转移倾倒固体废物、不按规定堆存固体废物、存在较大环境风险的环境违法案件的督办查处力度。

（牵头单位：生态环境局连山分局，配合单位：县住房和城乡建设局、县卫生健康局、县水利局、县应急管理局、县经济发展促进局、各镇人民政府）

## 指标14：建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度

指标解释

指创建地区人民政府根据《中华人民共和国土壤污染防治法》建立建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度，强化自然资源、住房城乡建设、生态环境等部门联合监管，对存在不可接受风险的建设用地地块，未完成风险管控或修复措施的，严格准入管理。没有发生因建设用地再开发利用不当，造成社会不良影响的“毒地”事件。

指标现状情况

2017年连山壮族瑶族自治县出台了《连山壮族瑶族自治县土壤污染防治行动计划实施方案》（山府办发〔2017〕48号，以下称《县工作方案》），对建设用地土壤污染风险管控、推进土壤污染治理做了详细的工作要求。2019年连山壮族瑶族自治县贯彻落实省、市、县相关要求，根据《清远市重点行业企业土壤污染状况调查实施方案》（清环函〔2018〕1154号）的文件要求，配合省、市一同对我县6个重点行业企业用地土壤污染状况进行现场调查，按要求填写重点行业企业《在产地块信息调查表》或《关闭地块信息调查表》，并上交相关必须材料，2019年6月对增补企业也进行了相应土壤详查，增补企业主要是尾矿库，共有4个尾矿库，分别为连山壮族瑶族自治县尖山金银矿尾矿库、连山壮族瑶族自治县银地有限公司尾矿库、连山壮族瑶族自治县大地矿业有限公司尾矿库、连山壮族瑶族自治县梅洞铅锌银矿尾矿库，经查看历史资料及现场核实确定4个尾矿库均已闭库消库；目前在建一个尾矿库，为连山壮族瑶族自治县大龙山矿业有限公司尾矿库，目前并未投入使用，在进行相关手续办理中；总体我县完成了土壤详查工作。我县就土壤污染防治相关工作要求是相关部门形成联合工作群，有疑必答，有惑必解，加强各职能部门之间的联动与配合；发挥舆论宣传作用，宣传土壤污染防治的重要性和必要性，让村民、村委、镇政府均形成监督网，尤其是尽可能避免外来废物进入我县进行倾倒。经核实，我县内未发生因建设用地再开发利用不当而造成社会不良影响的毒地事件。——达标。

数据来源

生态环境局连山分局。

工作任务

一、开展土壤环境详查，掌握土壤环境状况

2018年年底前，完成农用地土壤污染状况详查。2019年年底前，完成重点行业关闭搬迁企业用地土壤污染状况调查。2020年年底前，完成在产企业、重点工业园区用地土壤污染状况调查。到2020年，基本摸清全县土壤环境质量状况。围绕已发现的重点土壤污染区域、污染源影响区域和问题突出区域，开展农用地土壤污染状况详查，并协同开展食用农产品质量调查。以有色金属矿采选、有色金属冶炼、印染等13个重点行业企业用地为重点，开展土壤污染状况调查。

二、严格建设用地准入管理

到2020年，全县污染地块安全利用率不低于90%。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。依托全国污染地块土壤环境管理信息系统，建立疑似污染地块名录，污染地块名录、调查评估、风险管控、治理修复及其修复效果评估结果向社会公开。建立环境保护、国土资源、土地开发储备、住房城乡建设管理、城乡规划等部门间的信息沟通机制，严格污染地块再开发利用准入管理。

三、加强污染源监管

防范建设用地新增污染。建立调查评估制度。明确分用途管理措施。落实各部门管理职责。2018年起，根据重点行业企业污染物排放情况以及土壤环境质量状况，确定并公布土壤环境重点监管企业名单，督促列入名单的企业，每年自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。到2020年，重点行业的重点重金属排放量达到市级下达的减量要求。

（牵头单位：生态环境局连山分局，配合单位：县住房和城乡建设局、县自然资源）

## 指标15：突发生态环境事件应急管理机制

指标解释

指行政区域内各级生态环境主管部门和企业事业单位组织开展的突发生态环境事件风险控制、应急准备、应急处置、事后恢复等工作。建立突发生态环境事件应急管理机制，以预防和减少突发生态环境事件的发生，控制、减轻和消除突发生态环境事件引起的危害，规范突发生态环境事件应急管理工作。

指标现状情况

已建立突发生态环境事件应急管理机制，印发了《连山壮族瑶族自治县农村饮用水源突发性水污染事故应急预案》，《连山壮族瑶族自治县国土资源和环境保护局突发环境事件应急预案》。督促指导企事业单位编制或修订突发环境事件应急预案，并通过广东省环境风险源与应急资源信息数据库平台在线申报备案。

连山壮族瑶族自治县开展了安全生产和环境风险隐患排查工作，进一步摸清全县环境风险隐患情况，同时逐一整改风险隐患，跟进往年排查问题的整改落实情况。2019 年8 月下旬至9 月下旬，我县生态环境部门重点排查了我县的重大环境风险企事业单位、危险化学品企业、国控企业、涉重金属企业、规模养殖业及采矿业。被检查企事业单位均未发现环境安全隐患问题。2019 年连山壮族瑶族自治县无发生较大、重大、特大突发环境事件。——达标。

数据来源

生态环境局连山分局。

工作任务

一、建全突发生态环境事件应急管理机制，制定更新突发生态环境事件应急处置方案、环境恢复工作方案。

二、组织开展突发生态环境事件风险控制、应急准备、应急处置、事后恢复、应急知识和技能培训等工作。

三、加强环境应急能力建设，开展环境突发事件应急演练。

四、公开企事业单位突发生态环境事件信息。（牵头单位：生态环境局连山分局；配合单位：县应急管理局）

## 指标16：自然生态空间

指标解释

（1）生态保护红线

指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。要求建立生态保护红线制度，确保生态保护红线面积不减少，性质不改变，主导生态功能不降低。主导生态功能评价暂时参照《关于印发<生态保护红线划定指南>的通知》（环办生态〔2017〕48号）和《关于开展生态保护红线评估工作的函》（自然资办函〔2019〕125号）。

（2）自然保护地

指标解释：指由政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域，包括国家公园、自然保护区以及森林公园、地质公园、海洋公园、湿地公园等各类自然公园。

指标现状情况

（一）生态保护红线

一是完善生态保护红线划定，根据省的部署，清远市在省下发的生态保护红线空间格局和分布意见的基础上，进行数据准备与资料收集、数据预处理、边界处理、现状与规划衔接后形成清远市生态保护红线划定方案，已通过省级部门审批，目前由省生态环境厅统一上交国家生态环境部审批。初步划定连山生态保护红线面积515.50km2，生态保护红线面积比例42.27%，主导生态系统服务功能水源涵养、生物多样性。

二是严格执行《自然生态空间用途管制办法（试行）》、生态控制线划定规划、林业红线管理规定等一系列自然生态空间保护相关制度，严禁开展有损生态功能的开发建设活动。

三是在国家和广东省主体功能区规划中，连山壮族瑶族自治县被划入重点生态发展区域，为国家生态屏障、生物多样性保护区、水源涵养区、生态产业、生态民族文化旅游示范县以及人与自然和谐相处示范县的国家重点生态主体功能区，2018年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价结果为基本稳定。

（二）自然保护地

根据县林业局提供连山2017-2019年自然保护地统计表，连山近三年有自然保护地16个，包括1个省级自然保护区、5个市级自然保护区、1个县级自然保护区和、1个省级森林公园、6个县级森林公园和1个县级湿地公园，合计总面积为23035公顷，约占连山总土地面积的18.9%，面积未减少、性质未发生改变、生态功能未降低。——达标。

数据来源

县林业局、生态环境局连山分局。

工作任务

一、落实管理责任

政府是严守生态保护红线的责任主体，应将生态保护红线作为相关综合决策的重要依据和前提条件，履行好保护责任。建立目标责任制，把保护目标、任务和要求层层分解，落到实处。各有关部门应按照职责分工，加强监督管理，做好指导协调、日常巡护和执法监督。研究制定生态保护红线管理地方性法规或政府规章。对相关规划中不符合生态保护红线空间管控要求的及时进行调整。

二、做好勘界落地

根据生态保护红线划定成果，按照省政府统筹确定的工作内容和技术要求，结合当地自然地理的实际情况和生态系统的分布格局，做好生态保护红线边界勘察、核准和落地工作，符合自然边界的实地走向，开展勘界定桩后生态保护红线区域的现状调查与基线评估工作，将生态保护红线的监测、评估、问题反馈贯彻到日常管理中。

三、加大生态保护补偿力度

加快健全生态保护补偿等制度，建立市场化、多元化生态保护补偿机制，按照山水林田湖草系统治理的要求，加大对各类补偿资金的统筹力度。完善我县重点生态功能区转移支付政策，实施奖补结合的重点生态功能区转移支付机制，通过提高系数等方式，逐步增加对重点生态功能区的转移支付。

四、加强生态保护与修复

做好我县基本单元建立生态保护红线台账系统，制定实施生态系统保护与修复方案。

五、严格执法监督

我县有关部门要按照职责分工加强生态保护红线执法监督。建立生态保护红线常态化执法机制，定期开展执法督查。及时发现和依法处罚破坏生态保护红线的违法行为，切实做到有案必查、违法必究。

六、定期评价考核、严格责任追究

定期组织开展评价，及时掌握全县、重点区域、重点流域、县域生态保护红线生态功能状况及动态变化。作为党政领导班子和领导干部综合评价及责任追究、离任审计的重要参考。严格执行《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》及我省实施细则，对推动生态保护红线工作不力的，区分情节轻重，予以诫勉、责令公开道歉、组织处理或党纪政纪处分，构成犯罪的依法追究刑事责任。对造成生态环境和资源严重破坏的，要实行终身追责，责任人不论是否已调离、提拔或者退休，都要严格追责。

七、加强自然保护地管理。

到2020年，完成我县辖区内自然保护区范围界限核准和勘界立标，自然生态环境得到保护和恢复。完成我县辖区内自然保护区范围界限核准和勘界立标。对生态严重退化地区实行封禁管理，稳步实施退耕还林还草和退牧还草，扩大轮作休耕试点。依法依规解决自然保护地内的矿业权合理退出问题。全面保护天然林，推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理，加强湿地保护和恢复。强化休渔禁渔管理，加大渔业资源增殖放流。推动耕地草原森林河流湖泊休养生息。

（牵头单位：县自然资源局、县林业局；配合单位：县创建国家生态文明建设工作领导小组成员单位）

## 指标17：自然岸线保有率

指标解释

指沿海地区行政区域内限制开发、优化利用岸段中计划予以保留和开发建设后，剩余的自然岸线长度以及列入严格保护的自然岸线长度，占省级人民政府批准的大陆海洋岸线总长度的比例。自然岸线指由海陆相互作用形成的海洋岸线，包括砂质岸线、淤泥质岸线、基岩岸线、生物岸线等原生岸线，以及修复后具有自然海岸形态特征和生态功能的海洋岸线。海洋岸线保护和利用管理参照《海岸线保护与利用管理办法》（国海发〔2017〕2号）执行。

指标现状情况

连山不涉及自然岸线。

## 指标18：河湖岸线保护率

指标解释

指行政区域内划入岸线保护区、岸线保留区的岸段长度占河湖岸线总长度的比例。河湖岸线指河流两侧、湖泊周边一定范围内水陆相交的带状区域。岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区及岸线开发利用区划定参照水利部《河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）》（办河湖函〔2019〕394号）。

指标现状情况

根据清远市水利局《转发广东省水利厅<河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）>的通知》（清水河湖函〔2019〕13 号），清远市流域面积1000 平方米以上河流共7 条，按照分级管理、分级负责原则，其中北江干流由广东省组织编制，跨县（市、区）河流的编制工作由市负责完成，包括连江、潖江、烟岭河和滨江；滃江的编制工作由英德市水利局负责完成；青莲水的编制工作由阳山县水利局负责完成。清远市水利局未对连山下达河湖岸线保护与利用规划编制的工作任务及河湖岸线保护率相关管控目标。连山对河湖岸线开展了严格的保护，采取“清四乱”、“五清”等一系列专项行动对河湖岸线进行了整治，确保境内河湖岸线不被违法侵占。为进一步加强河湖水域岸线管理保护，连山制定《连山壮族瑶族自治县河湖管理范围划定工作实施方案》，分两个批次开展全县18条河流和1个水库的管理范围划定工作，目前已完成第一批次加田河河湖管理范围的划界及界桩界碑设立工作，第二批次将于2020年12月底前完成剩余17条河及天鹅水库的管理范围的划界及界桩界碑设立工作。——达标。

数据来源

县河长办、县水利局。

工作任务

根据《连山壮族瑶族自治县河湖管理范围划定工作实施方案》，于2020年12月底前完成17条河流及天鹅水库的管理范围的划界及界桩界碑设立工作。

参照水利部《河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）》（办河湖函〔2019〕394号）编制《河湖岸线保护与利用规划》，划定岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区及岸线开发利用区。对河湖岸线实施管理和保护。（牵头单位：县水利局；配合单位：县自然资源局）

## 指标19：单位地区生产总值能耗

指标解释

指行政区域内单位地区生产总值的能源消耗量，是反映能源消费水平和节能降耗状况的主要指标。根据各地考核要求不同，可分别采用单位地区生产总值能耗或单位地区生产总值能耗降低率。要求单位地区生产总值能耗或单位地区生产总值能耗降低率完成上级规定的目标任务，保持稳定或持续改善。

指标现状情况

连山2017年单位地区生产总值能耗为0.236吨标煤/万元，年度单位地区生产总值能耗下降率为33.98%，完成清远市下达的年度单位地区生产总值能耗下降率目标考核任务；连山2018年单位地区生产总值能耗为0.236吨标煤/万元；连山2019年单位地区生产总值能耗为0.319吨标煤/万元，下降率为14.72%，已完成清远市下达的年度单位地区生产总值能耗下降率目标考核任务。——达标。

数据来源

县统计局、县经济发展促进局。

工作任务

一、制定和实施节能降耗的激励约束政策，建立节能降耗激励约束机制。

二、加快调整产业结构，淘汰落后产能。

三、实施能源消费总量控制，严格开展固定资产节能评估审查，加快调整能源消费结构，加快发展现代服务业。

四、加快推进建筑、交通和公共机构等其它重点领域的节能工作。

五、开展经常性的节能宣传和典型技术交流，节能管理和技术人员培训。

六、做好指标统计工作。（牵头单位：县经济发展促进局；配合单位：各镇人民政府）

## 指标20：单位地区生产总值用水量

指标解释

指行政区域内单位地区生产总值所使用的水资源量，是反映水资源消费水平和节水降耗状况的主要指标。根据各地考核要求不同，可分别采用单位地区生产总值用水量或单位地区生产总值用水量降低率。要求单位地区生产总值用水量或单位地区生产总值用水量降低率完成上级规定的目标任务，保持稳定或持续改善。

指标现状情况

根据《清远市人民政府办公室关于印发2016-2020年清远市最严格水资源管理制度实施方案的通知》（清府办函〔2016〕193号），2017-2019年，清远市对连山壮族瑶族自治县的单位地区生产总值用水量控制目标分别为227.3立方米/万元、210.4立方米/万元和92.5 立方米/万元。根据《清远市2017年水资源公报》和《清远市2018年水资源公报》，2017和2018年，连山壮族瑶族自治县单位地区生产总值用水量分别为228.1立方米/万元和210.4立方米/万元，呈现持续改善趋势。——达标。

数据来源

清远市水资源公报、县水利局。

工作任务

根据的指标体系的要求，科学的统计相关数据。一是加大财政投入，夯实水资源管理基础，强化水资源节约与保护，切实推进水资源可持续利用；二是加强取水监管，督促用水户安装取水计量；三是进一步深化水资源管理体制改革，实加强水资源监控体系建设，进一步完善，明确责任；四是充分利用电视、广播、网络等各种宣传方式开展全方位、多层次的宣传，加大水资源政策法规宣传力度，提高全民节水意识和水资源保护意识。连山在规划期应重点增加农业、工业和生活等不同用水环节的用水效率。（牵头单位：县水利局；配合单位：县农业农村局）

## 指标21：单位国内生产总值建设用地使用面积下降率

指标解释

指本年度单位国内生产总值建设用地使用面积与上年相比下降幅度。单位国内生产总值建设用地使用面积指单位国内生产总值所占用的建设用地面积，是反映经济发展水平和土地节约集约利用水平的重要指标。

指标现状情况

2016、2017、2018年，连山的单位国内生产总值建设用地使用面积分别为0.1280亩/万元、0.1279亩/万元和0.1280亩/万元，2018年的单位国内生产总值建设用地使用面积下降率为9.4%，已达到单位国内市场总值建设用地使用面积下降率不低于4.5%的要求。——达标。

数据来源

县自然资源局、县统计局、县经济发展促进局。

工作任务

一、加强土地利用的规划管控、市场调节、标准控制和考核监管，严格土地用途管制，推广应用节地技术和模式，提高建设用地的投入产出率。

二、统计全县的建设用地数据。（牵头单位：县自然资源局；配合单位：县统计局、县经济发展促进局）

## 指标22：有机种植认证面积

指标解释

指行政区内指行政区内有机食品、绿色食品、无公害农产品种植面积≥12000亩。有机食品、绿色食品、无公害农产品按国家有关认证规定执行。

注：有机食品、绿色食品、无公害农产品种植面积不得重复统计。有机食品的产地环境状况应达到《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ332-2006）、《温室蔬菜产地环境质量评价标准》（HJ-333-2006）等国家环境保护标准和管理规范要求。

指标现状情况

目前我县范围内有机种植面积为3.5万亩，其中有机认证面积逐年提高，2017年为10011.15亩，2018年为11711.4亩，2019年为12670.95亩。——达标。

数据来源

县农业农村局。

工作任务

一、有机稻

持续开展连山有机水稻产品认证，建立健全必要的水利设施及配套设施，在完成目标后可以考虑在适当的时候扩区，辐射带动周边未从事有机生产的耕地，建设省级优质稻现代农业产业园，实现有机水稻与养殖业和加工业的科学衔接，扩大连山有机米特色品牌影响力。

二、有机茶

重点抓好有机茶叶产业示范园区建设；逐步完善有机茶园基础设施建设，实现有机茶园管理有机整体性；依托高山茶农产品品牌，着力打造连山有机茶叶品牌，提高连山茶叶市场竞争力。

三、野生植物采集

形成以及完善野生植物采集产业布局，不断开展野生竹笋、野生茶等产品的产品认证，实现规划面积内的有机认证全覆盖；形成完善的配套有机产品加工厂，由原始的手工粗加工转变为精深加工；带动未从事野生植物采集的农户加入，扩大野生植物采集的规模与产量；将采集、加工、旅游产业相结合，打造全国范围内的野生植物采集大县。

全面推进连山有机产业发展，重点打造有机稻、有机茶、野生植物采集等特色有机产业品牌，促进有机种植、养殖、野生植物采集和加工协调发展，做强做精连山有机产业，拓展有机农业生产功能，延长有机产业链条，成功将连山建成国家有机产品认证示范区，打造成为广东省有机产业第一县、广东省有机水稻第一大县。（牵头单位：县农业农村局；配合单位：县经济发展促进局、县自然资源局、县市场监督管理局、县林业局、各镇人民政府）

## 指标23：农业废弃物综合利用率

指标解释

（1）秸秆综合利用率

指标解释：指行政区域内综合利用的秸秆量占秸秆产生总量的比例。秸秆综合利用的方式包括秸秆气化、饲料化、能源化、秸秆还田、编织等。

（2）畜禽粪污综合利用率

指标解释：指行政区域内规模化畜禽养殖场通过还田、沼气、堆肥、培养料等方式综合利用的畜禽粪污量占畜禽粪污产生总量的比例。有关标准按照《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）和《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）执行。

（3）农膜回收利用率

指标解释：主要指用于粮食、蔬菜育秧（苗）和蔬菜、食用菌、水果等大棚设施栽培的0.01毫米以上的加厚农膜的回收利用率。各地区参照原农业部《关于印发<农膜回收行动方案>的通知》（农科教发〔2017〕8号），采取人工捡拾回收、地膜机械化捡拾回收，全生物可降解地膜等技术措施，采用以旧换新、经营主体上交、专业化组织回收、加工企业回收等多种回收利用方式。

数据来源

县农业农村局。

指标现状情况

2019年，连山农作物秸秆综合利用率为91.47%；2017-2019年度连山壮族瑶族自治县畜禽粪污综合利用率分别为77.2%，77.7%，78.7%；2017-2019年度连山壮族瑶族自治县城镇农膜回收利用率分别为98.5%，96.6%，97.6%。——达标。

工作任务

一、秸秆综合利用率提高主要做法

一是积极推进秸秆综合利用，大力推广秸秆肥料化、饲料化、能源化等综合利用技术，确保秸秆综合利用率达95%以上。

二是全面禁止农作物秸秆焚烧。制定秸秆焚烧告知和承诺制度；划定禁止焚烧秸秆的区域；加大巡查力度，发现焚烧秸秆的现象，坚决制止并依法处罚。

三是加大宣传和技术推广力度。切实抓好秸秆还田技术的推广应用，加大宣传和技术培训的力度，组织和发动广大农户积极实施秸秆还田。大力开展禁焚秸秆的宣传工作。在春、秋两季关键生产季节，通过农村贴标语、广播电视等多种手段，宣传农作物秸秆综合利用技术与禁烧工作。

二、畜禽养殖场粪便综合利用率提高主要做法

到2020年，全县畜禽粪污资源化利用率达到75%以上，规模化养殖场粪污处理设施配套率达95%以上。

一是实行畜禽养殖总量与区域双控制，严格执行禁养区环境监管。新建或改扩建畜禽规模养殖场，应依法进行环境影响评价。将畜禽养殖污染防治纳入日常执法监管范围，加大监督检查力度，对设有固定排污口的畜禽规模化养殖场，依法核发排污许可证。运用信息化手段加强执法监管，规模化生猪养殖场实施在线智能化防控并纳入农业和环境保护部门监管平台。推行现代化高效规模养殖场，减少散养户数量。畜禽养殖规模超过土地承载能力的要合理调减养殖总量。到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，全县畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到100%。

二是强化责任，增强养殖主体开展排泄物资源化利用的主动性。随着新环保法颁布实施，明确规定了养殖主体必须担负“谁污染谁治理”的主体责任。加大宣传相关法律法规，逐场逐户告知养殖主体的法律责任，加大对养殖污染治理与排泄物综合利用的宣传与指导，编印相关指导手册分发给养殖户。

三、农膜回收利用率提高主要做法

推进废弃农膜回收利用。鼓励农民和农业生产经营者使用可降解环保型农用薄膜，严厉打击生产和销售不合格农膜的违法犯罪行为。

（牵头单位：县农业农村局；配合单位：生态环境局连山分局、各镇人民政府）

## 指标24：一般工业固体废物综合利用率

指标解释

指行政区域内一般工业固体废物综合利用量占一般工业固体废物产生量（包括综合利用往年贮存量）的百分率。固体废物综合利用量指企业通过回收、加工、循环、交换等方式，从固体废物中提取或者将其转化为可以利用的资源、能源和其他原材料的固体废物量（包括综合利用往年贮存量）。有关标准参照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）执行。

指标现状情况

2018年和2019年连山一般工业固体废物综合利用率分别为87%和93%。——达标。

数据来源

生态环境局连山分局。

工作任务

一、开展工业固废处理利用情况摸底排查，开展统计企业工业固废处置利用情况排查，查清各企业工业固体的综合利用和处置的去向；梳理环境统计企业尚未开展排污申报的企业清单，校核已开展排污申报企业环境统计数据与排污申报数据不一情况。

二、建立并完善工业固废管理台账制度。建立工业固体废物处置利用管理台账制度，明确县域内各企业工业固体废物的产生、综合利用、处置及去向等具体情况。

三、加强工业固废日常环境管理。对于进入生活垃圾填埋场安全填埋的工业固体废物，须进行浸出毒性检测，并符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》，避免工业固体非法丢弃行为的发生。规范工业固废填埋场和废弃物焚烧类处置企业的污染物排放和环境质量监督性监测和自检次数。

四、加强一般工业固体废物资源化利用。引导和促进固体废物综合利用行业规范发展，全面加强一般工业固体废物资源化利用。推动有色金属产业生态发展。推进有色金属等再生循环利用产业规范发展，提高再生有色金属的利用水平，减少有色金属的消耗。全面加强企业工艺技术改造，持续推进清洁生产，改变末端固体废物产生状态，为固体废物资源化利用创造条件。（牵头单位：生态环境局连山分局；配合单位：县住房和城乡建设局、县卫生和健康局、县自然资源局）

## 指标25：集中式饮用水水源地水质优良比例

指标解释

指行政区域内集中式饮用水水源地，其地表水水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准、地下水水质达到或优于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准的水源地个数占水源地总个数的百分比。

指标现状情况

截至2019年底，连山共有4个县级集中式饮用水水源地（其中包括一个备用水源旭水水源地），8个乡镇级集中式饮用水水源地，均划定保护区并获得省级主管部门批复。依据清远市生态环境局连山分局提供的饮用水源水质监测数据和各季度集中式生活饮用水水源水质状况报告，2017年连山集中式饮用水水源地监测点位为9个、2018年10个，2019年11个，各期监测各水源地水质均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准，集中式饮用水水源地水质优良比例均为100%。——达标。

数据来源

生态环境局连山分局。

工作任务

全力确保饮用水水源安全，县级集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅱ类。到2019年11月底，完成饮用水水源保护区内环境违法问题清理整治。

以水质优先、区域统筹、科学规范、精准保护为原则，严格按照国家和省的相关技术规范，结合饮用水源地实际情况，依法依规进行划定或调整饮用水水源保护区。按照中央环境保护督察反馈的共性问题，开展县级饮用水水源保护区整治工作，加快推进镇级以上饮用水水源保护区规范化建设，在人类活动频繁影响较大的一级水源保护区设置隔离防护设施，加强穿越取水口上游的桥梁、道路等敏感点的防范。加强农村饮用水水源保护，开展镇级以下集中式饮用水水源水质监测和基础信息调查，完成单一水源供水县城的备用水源或应急水源建设。本县饮水安全状况信息向社会公开。2019年11月底前，完成县级饮用水水源保护区内的环境违法违规问题清理整治。建立健全饮用水源保护区日常巡查长效机制，杜绝已整改问题死灰复燃，实现精准管理。（牵头单位：生态环境局连山分局；配合单位：县水利局）

## 指标26：村镇饮用水卫生合格率

指标解释

指行政区域内以自来水厂或手压井形式取得合格饮用水的农村人口占农村常住人口的比例，雨水收集系统和其他饮水形式的合格与否需经检测确定。饮用水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）的规定，且连续三年未发生饮用水污染事故。要求创建地区开展“千吨万人”（供水人口在10000人或日供水1000吨以上的饮用水水源保护区）饮用水水源调查评估和保护区划定工作，参照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433-2008）、《关于<集中式饮用水水源环境保护指南（试行）>的通知》（环办〔2012〕50号）、《关于印发农业农村污染治理攻坚战行动计划的通知》（环土壤〔2018〕143号）执行。

指标现状情况

连山壮族瑶族自治县下辖7个乡镇共48个行政村，478个自然村，22979户，经过历年农村供水工程的建设，现有小型集中式供水工程共348宗，已全部覆盖478个自然村。

2017-2019年，连山疾病预防控制中心对农村供水工程水样进行水质监测，结果表明，监测水样水质均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《农村饮水安全评价准则》（T/CHES 18-2018）的规定，连山村镇饮用水卫生合格率100%，近三年未发生饮用水污染事故，开展了“千吨万人”饮用水水源基础信息调查和保护区划定工作，达到考核指标要求。——达标。

数据来源

生态环境局连山分局、县水利局、县健康和卫生局。

工作任务

一是推进清洁水源建设。加强水源保护区管理，开展饮用水水源规范化建设，落实饮用水水源保护区污染源清理整治，并加强流域上下游联动治污和优化取水排水格局，汇水区内严格准入和监管。围绕提高水质目标，重点展开农村供水工程标准化创建、饮水安全提升工程建设等，完善水源保护区物理隔离或生物隔离设施和标识设施建设。加强危险化学品运输安全管理，落实水源保护区及周边沿线公路等必要的隔离和防护设施建设.强化饮用水源保护区环境应急管理，积极推进应急备用饮用水水源地建设。
    二是加强农村饮用水安全工程，实施城区-镇街供水一体化工程，提高饮用水供给水平。加强水源安全管控，从水源到水龙头全过程监管饮用水安全，建立城镇、农村饮用水水源保护和供水水质定期检测制度，定期向社会公布。完善饮们水水源安全应急和预警机制.
    三是加强饮用水源地农家乐治理，结合“三改一拆”行动，取缔、拆除一批未批先建、超大容量扩建的非法宾馆式“农家乐”，控制饮用水源地现有“农家乐”经营户的数量和规模，并要求生活污水处理率达100%。
    四是深入推进饮用水源地环境综合保护，进一步明确镇街、部门饮用水源地保护工作职责，细化目标任务，构建全程覆盖、运转高效的饮用水水源保护监管体系。加大饮用水源地农业面源污染防治，推广应用测土配方，鼓励使用有机肥，加快小流城水土流失治理工作，禁止网箱养殖，严格执行“农家乐”床单外运清洗制度，依法严厉打击饮用水水源保护违法犯罪行为。（牵头单位：县水利局；配合单位：县住房和城乡建设局、县健康和卫生局、生态环境局连山分局、各镇人民政府）

## 指标27：城镇污水处理率

指标解释

指城镇建成区内经过污水处理厂或其他污水处理设施处理，且达到排放标准的排水量占污水排放总量的百分比。要求污水处理厂污泥得到安全处置，污泥处置参照《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）执行。

指标现状情况

根据连山壮族瑶族自治县水务部门提供的统计数据，2017-2019年度连山壮族瑶族自治县城镇污水处理率分别为93.43%，92.15%，94.61%，均大于85%，达到国家生态文明示范县创建考核要求。——达标。

数据来源

县水利局。

工作任务

到2019年，全县建制镇实现污水处理设施全面覆盖。到2020年，县城污水处理率力争达到90%。

一、优先完善污水处理厂配套管网，切实提高运行负荷

加快推进现有运行负荷率低或化学需氧量（氨氮）进水浓度低的污水处理设施配套管网建设和改造，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集，现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，对于难以实施雨污分流改造的，应加强截流设施建设，并采取沿河截污、调蓄和治理等措施提高管网的截流倍数。新、扩建污水处理设施和配套管网须同步设计、同步建设、同时投运。城镇新区建设均实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。2020年底前城镇污水处理率达到省级考核要求，且在省内名列前茅，全县污水处理厂运行负荷率和化学需氧量（氨氮）进水浓度得到有效提高，污水处理设施的化学需氧量、氨氮进出水浓度差分别达到130mg/L和13mg/L以上。

二、加快城镇污水处理设施建设

2017年全面启动PPP模式开展村镇污水处理设施建设工作，包含以下内容：一是太保、永和、小三江、福堂、上帅、禾洞等6个镇建成区污水设施；二是全县自然村村级污水处理设施。要求到2020年6月完成土建施工，2020年12 月1 日正式商业运行，届时城镇污水处理率指标可达到创建要求。

到2020年，县城及主要建制镇应建成污水处理设施，城镇污水处理能力较大幅度提升，全县城镇生活污水集中处理率达到省级考核要求，且在省内名列前茅。

三、强化生活污水处理厂污泥全过程监管

到2020年，城市污水处理厂污泥无害化处置率达到90%以上。强化污水处理厂运营企业“泥水并重”处理责任，按照稳定化、无害化、资源化原则，根据污泥特征因地制宜选用好氧发酵、工业制砖、水泥窑协同焚烧、热电厂及热力厂掺烧等方式进行资源化处理，提高污泥再生利用水平。对污泥堆放点和不达标的污泥处理处置设施进行排查和风险评估，制定治理方案。实施污泥转运联单制度，加强污泥产生、运输、处理处置全过程监管，防止污泥随意倾倒和不规范处置。

（牵头单位：县住房和城乡建设局；配合单位：县水利局、生态环境局连山分局、各镇人民政府）

## 指标28：城镇生活垃圾无害化处理率

指标解释

指城镇建成区内生活垃圾无害化处理量占垃圾产生量的比值。在统计上，由于生活垃圾产生量不易取得，可用清运量代替。有关标准参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）和《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB 16889-2008）执行。依据《关于印发<“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划>的通知》（发改环资〔2016〕2851号）要求，特殊困难地区可适当放宽。

指标现状情况

连山县城设立在吉田镇，2017年、2018年和2019年连山建成区内城镇生活垃圾产生量分别为6297.02吨、6824.86吨和6315.29吨，2017年、2018年和2019年连山建成区内城镇生活垃圾无害化处理量分别为6297.02吨、6824.86吨和6315.29吨，2017-2019年城镇生活垃圾无害化处理率均为100%。——达标。

数据来源

县住房和城乡建设局、各镇人民政府。

工作任务

到2020年，城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上，村庄保洁覆盖面达到100%。

全面推进生活垃圾无害化处理项目建设、存量生活垃圾治理，2019年年底前，完成中央环境保护督察提出的镇级简易填埋场整改工作，到2020年全部完成封场关闭或升级改造工作，并实现全县无新增的简易填埋场、小型简易焚烧炉等。转变城乡生活垃圾治理模式，差别化推进城镇和农村生活垃圾分类工作，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，提高城乡生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理水平，逐步提高生活垃圾处置管理水平。积极倡导绿色生活方式，组织开展快递业产生的废物减量化行动，减少白色污染。（牵头单位：县住房和城乡建设局；配合单位：县水利局、县卫生健康局、县农业农村局、生态环境局连山分局、各镇人民政府）

## 指标29：农村无害化厕所普及率

指标解释

指使用无害化卫生厕所的农户数占同期行政区域内农户总数的比例。无害化卫生厕所指按规范建设，具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性设施的卫生厕所，参照《关于进一步推进农村户厕建设的通知》（全爱卫办发〔2018〕4号）执行。包括三格化粪池厕所、双瓮漏斗式厕所、三联通式沼气池厕所、粪尿分集式厕所、双坑交替式厕所和具有完整上下水道系统及污水处理设施的水冲式厕所等。

指标现状情况

在《清远市农村“厕所革命”行动方案》中，全市方案任务指标为2019年年底前，全市自然村按实际需求完成农村公用厕所新建和改造任务数50%。全市农村无害化卫生户厕普及率达98%。连山结合实际，制定了《县农村“厕所革命”工作实施方案（2020-2020）》，方案任务分三年推进，其中2018 年新建乡村公厕147座，2019年新建乡村公厕146座，到2020年100%村庄实现无害化卫生厕所。截至2019年12月底，连山农村无害化卫生厕所普及率为98.38%。——达标。

数据来源

县农业农村局。

工作任务

一、加强领导，落实责任。根据我县的改厕工作任务，对任务进行了分解，同时结合农村生活污水治理项目，明确工作要求和责任任务。收集相关农村卫生厕所的报表，汇总数据，并按月报送进度。

二、继续结合我县城乡人居环境综合整治和美丽乡村创建加大对农村卫生厕所的创建力度，加大对卫生厕所创建的宣传力度，特别是无害化卫生厕所的宣传，特别是对无害化厕所建设的指导。

三、加强监督，确保质量。一是镇街、村和专业监理的监督体系，县农办、镇政府和村委会以及村民小组等各司其职，协调、监督、巡查。二是对各镇各村、居委会建立民主监督小组，上墙公示，形成一定的工作氛围。做好农户新建房的改厕工作，并将其纳入原有主管网系统，提高农村环境卫生水平。

四、加强培训，科学指导。为保证改厕的质量和效果，有序的推进我县农村改厕工作，我县坚持“走出去”和“请进来”相结合，组织人员到美丽乡村示范村的上帅镇班翁村、永和镇雷古村等先进地区学习，通过看现场、听讲解、寻找差距与不足；邀请专家讲专题课，针对各村的实际情况针对性的对无害化卫生厕所建设进行培训和辅导。

五、加强宣传，营造氛围。结合卫生镇、卫生村创建及“美丽乡村”作为载体，通过会议、电视、宣传橱窗、发放宣传资料等，广泛开展多形式、多层次、深入持久的农村改厕宣传教育活动，从改厕的健康效益、经济效益、社会效益和环境效益等多方面大力宣传改厕的意义和作用，增强广大农民的卫生观念从而积极投身农村改厕中来，进而有效的推动改厕工作。（牵头单位：县农业农村局；配合单位：县卫生和健康局、县住房和城乡建设局）

## 指标30：城镇新建绿色建筑比例

指标解释

指城镇建成区内达到《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）的新建绿色建筑面积占新建建筑总面积的比例。绿色建筑指在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的适用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

指标现状情况

根据连山壮族瑶族自治县住建部门提供的统计数据，2017-2019年度连山壮族瑶族自治县城镇新建绿色建筑比例分别为93.43%，92.15%，94.61%。——达标。

数据来源

县住房和城乡建设局。

工作任务

一、全面落实《广东省绿色建筑条例》（文件依据）的宣传、执行作为节能管理工作一项重要工作内容，我县住建局全面按照《广东省绿色建筑条例》及其配套规范文件开展各项工作。

二、严格建设各方主体节能管理责任，与相关的建筑施工单位签订相关节能目标责任书，抓好建筑节能关键环节监督。为有效推动我县绿色建筑、建筑节能措施的落实，我县住建局着重加强对节能审查、图审备案、施工许可、工程监理和质量监督、竣工验收等几个环节进行节点控制。规范节能评估、设计方案会审、施工图审查及施工许可等环节的管理，逐步完善节能评估机制，有效解决并落实建筑节能工作中出现的各种问题，提高建筑节能工作效率。

三、住建局方面提出一是绿色建筑需要增加项目投入，存在一定的资金压力，二是乡镇绿化建设缺少资金投入。应当继续抓好相关资料收集工作，加大绿色建筑宣传工作，按上级要求大力推广绿色建筑创建工作。（牵头单位：县住房和城乡建设局；配合单位：县统计局）

## 指标31：生活废弃物综合利用

指标解释

（1）城镇生活垃圾分类减量化行动

指按一定规定或标准将垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理，提高回收利用率，实现垃圾减量化、无害化以及资源化。依据《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2017〕253号），垃圾分类要做到“三个全覆盖”，即生活垃圾分类管理主体责任全覆盖，生活垃圾分类类别全覆盖，生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统全覆盖。

（2）农村生活垃圾集中收集储运

指行政区域内开展农村生活垃圾分类试点，建立“村收集、乡储运、县处理”的垃圾集中收集储运网络，建立完善的监管制度。

指标现状情况

（一）城镇生活垃圾分类减量化行动。为提升全县生态文明建设水平，在源头上对生活垃圾进行减量分类，提高城乡生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理水平，我县印发了《连山壮族瑶族自治县推进生活垃圾分类行动方案（2019-2022年）》，逐步在县城公共机构、相关企业、各社区等推进生活垃圾强制分类工作。

（二）农村生活垃圾集中收集储运。我县农村生活垃圾的治理工作按照省、市工作要求，2015年至2018年已建成县生活垃圾无害化填埋场、中转站8座，各自然村收集点（一县一场、一镇一站、一村一点），县配套2台垃圾运输车辆，七个乡镇各配十二台垃圾运输车辆，已初步建成户收集、村集中、镇转运、县处理的城乡生活垃圾收运处理模式。同时加大镇村垃圾清运力度，各自然村生活垃圾由各镇收集至垃圾中转站，再由县市政服务中心清运至县垃圾填埋场进行填埋，镇村垃圾有效处理率达到97%。——达标。

数据来源

县住房和城乡建设局。

工作任务

转变城乡生活垃圾治理模式，推进城镇和农村生活垃圾分类，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，提高城乡生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理水平，逐步提高生活垃圾处置管理水平。（牵头单位：县住房和城乡建设局；配合单位：各镇人民政府）

## 指标32：政府绿色采购比例

指标解释

指行政区域内政府采购有利于绿色、循环和低碳发展的产品规模占同类产品政府采购规模的比例。采购要求按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）执行。

指标现状情况

根据县财政部门提供的统计数据，2017-2019年度，连山壮族瑶族自治县政府绿色采购比例分别为99%、100%、100%。——达标。

数据来源

财政局采购办的相关采购清单。

工作任务

一、制度上规范政府采购行为。加强公共机构节能和绿色采购。 严格落实《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通 知》（国办发〔2007〕51 号）等文件要求，依照财政部下发的节能采 品政府采购清单和环境标志产品政府采购清单，优先或强制购买环 保、节能和自主创新产品。认真落实节能产品政府采购的实施意见， 进一步完善政府采购节能产品清单制度，对空调机、计算机、打印 机、显示器、复印机等办公设备和照明产品、用水器具，实施优先 强制采购高效节能节水产品，建立节能产品政府采购评审体系和监 督制度，保证节能和绿色采购工作落到实处；开展公务车辆节油改造。

二、招标活动中明确扶持。采购单位在政府采购招标文件(含谈 判文件、询价文件)中专门载明对产品的节能要求、以及评审标准和 方法等，以体现优先采购的导向。

三、全县重点推行“低碳办公”。在加大高效节能空调及其他办 公节能产品推广的基础上，不断推进并完善节能绿色采购制度，严 格执行国家用能设备采购目录，逐步淘汰高能耗办公设备；推广使 用新能源和节能技术、新产品，稳步推进节能改造；充分利用计算 机、网络等现代化办公手段，推进电子政务、无纸化办公，切实降 低行政机关办公成本；建立办公用品采购、配备和领用制度，加强 办公用品消耗统计，提高办公设备节能效率；按照“四定点一通报” 要求，进一步加强公务用车管理，大力开展公务用车节能工作；继 续加强公共机构办公场所空调管理；加强办公用品管 理，倡导公务电话使用虚拟网，减少行政运行成本；继续推进办公 楼节能改造、严格执行国家建筑节能强制性标准。 各有关部门增强了做好公共机构节能的紧迫感和责任感，从细 节和点滴做起，逐项落实节能措施；要夯实基础，突出重点，完善 能耗统计台帐,抓好重点环节节能,加大节能投入力度,推行能耗定 额管理,全力保障公共机构节能各项工作有序推进；要加强领导，实 行公共机构节能行政首长负责制。严格考评，对公共机构节能实施 全方位监督。加强协作，形成了推动公共机构节能的强大合力。（牵头单位：县财政局；配合单位：县创建国家生态文明建设工作领导小组成员单位）

## 指标33：党政领导干部参加生态文明培训的人数比例

指标解释

指行政区域内副科级以上在职党政领导干部参加组织部门认可的生态文明专题培训、辅导报告、网络培训等的人数占副科级以上党政领导干部总人数的比例。

指标现状情况

我县积极响应《2018年全国干部教育培训规划》文件，抓好落实党政领导和党员的教育培训工作，完成连山优秀年轻干部培训管理系统建设。2018年全年分批次组织党政领导干部参加生态文明专题培训、辅导报告、网络培训等。4月份与县委党校联合印发《2018年县委党校干部教育培训计划》，明确将生态文明课程纳入全县公务员全员培训班、新提拔副科级领导干部培训班等培训班次，同时将生态文明建设课程纳入干部网络培训必学内容，确保全县副科级以上干部专题学习生态文明建设有关内容达两次以上。近三年党政领导干部参加生态文明培训的人数比例均达到100%。——达标。

数据来源

县委组织部。

工作任务

- 将生态文明系列课程列入干部教育培训主体班次，不断强化领 导干部的环境保护意识和生态文明意识。

- 在学制两天的县委党校主体班次中均开设生态文明建设的相关教学内容，综合运用现场式、案例式、研讨式、教学，进一步深化对生态文明建设重要性的认识，提高各级领导干部以及全员干部的经济与环境综合决策水平；

- 通过连山壮族瑶族自治县优秀年轻干部培训管理系统提供生态环保相关课件，鼓励 和引导广大干部把自觉学习生态环保知识，加深学员的生态文明理 念，有效提高生态保护意识，不断强化领导干部推进生态文明建 设的理论政策水平。

- 强化调查研究，将生态文明建设列入主体班课 题调研，不断强化领导干部分析问题和解决实际问题的能力。

收集开展的生态文明建设的课程的成绩表以及课程表、座位表等相关材料。（牵头单位：县委组织部；配合单位：县创建国家生态文明建设工作领导小组成员单位）

## 指标34：公众对生态文明建设的满意度

指标解释

指公众对生态文明建设的满意程度。该指标值以统计部门或独立调查机构通过抽样问卷调查所获取指标值的平均值为考核依据。问卷调查人员应涵盖不同年龄、不同学历、不同职业等情况，充分体现代表性。生态文明建设的抽样问卷调查应涉及生态环境质量、生态人居、生态经济发展、生态文明教育、生态文明制度建设等相关领域。

指标现状情况

2020年4月，独立第三方调查机构惠州格致市场信息咨询有限公司开展清远市连山壮族瑶族自治县“公众对生态文明建设的满意度”问卷调查，结果显示连山公众对生态文明建设的满意度为90.38%。——达标。

数据来源

独立第三方调查机构惠州格致市场信息咨询有限公司。

工作任务

一、将百姓满意率下降或较低的指标，作为当前工作的主攻方向， 切实解决当前百姓关切的现实难题，进一步加大生态文明建设力度。

二、充分调动广大人民群众参与生态文明建设的积极性，鼓励人民群众积极参与到环境治理、生态建设中来，制定实实在在的政策措施引导百姓保护环境，监督环境污染事件的发生，协助相关部门处理破坏生态环境的事件，形成建设共同参与、成果共同分享的良好局面。

（一）加强宣传创建生态文明建设工作。

（二）设立调查专项经费开展公众对生态文明建设满意率调查。

三、通过随机实地面访的方式，展开公众生态文明满意率调查，走访调研各辖区内主要人流集散地，实地派发调查问卷的形式，展开了公众生态文明满意率调查。（牵头单位：生态环境局连山分局；配合单位：县创建国家生态文明建设工作领导小组成员单位）

## 指标35：公众对生态文明建设的参与度

指标解释

指公众对生态文明建设的参与程度。该指标值通过统计部门或独立调查机构以抽样问卷调查等方式获取，调查公众对生态环境建设、生态创建活动以及绿色生活、绿色消费等生态文明建设活动的参与程度。

指标现状情况

2020年4月，独立第三方调查机构惠州格致市场信息咨询有限公司开展清远市连山壮族瑶族自治县“公众对生态文明建设的参与度”问卷调查，结果显示连山公众对生态文明建设的参与度为90.76%。——达标。

数据来源

独立第三方调查机构惠州格致市场信息咨询有限公司。

工作任务

一、加强宣传的精准性和有效性。电视广播、网络媒体以及书、 报纸和杂志是公众获取生态文明知识的主要渠道，通过这些渠道加 强生态文明建设的宣传力度，提升公众对生态文明建设的全面、深 入的了解。并且要针对不同职业以及不同年龄的群体，在宣教内容、 形式上有所差异，投其所好。

二、将生态文明教育纳入中小学第二课堂和专题班会。教师以身作则，接受环保 知识的相关培训，在一举一动中为学生树立榜样。鼓励学校组织一 些课外活动，让学生从身边的小事做起，爱护一草一木，爱护大自 然的点点滴滴，从细微处渗透环保意识。

三、通过随机实地面访的方式，展开公众生态文明知晓率调查，走访调研各辖区内主要人流集散地，实地派发调查问卷的形式，展开了公众生态文明知晓率调查。（牵头单位：生态环境局连山分局；配合单位：县创建国家生态文明建设工作领导小组成员单位）