## 附表1
附表1
连山壮族瑶族自治县农村生活污水治理分年度攻坚任务表
序号 | 镇 | 自然村总数 | 2021年现状 |  | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年
|  |  | 完成数 | 治理率 | 新增完成数 | 治理率 | 新增完成数 | 治理率 | 新增完成数 | 治理率 | 新增完成数 | 治理率 |  | 县（市、区） | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年
1 | 永和镇 | 78 | 34 | 43% | 8 | 54% | 5 | 60% | 5 | 67% | 4 | 72%
2 | 吉田镇 | 59 | 41 | 69% | 2 | 73% | 3 | 78% | 2 | 81% | 4 | 88%
3 | 太保镇 | 54 | 26 | 48% | 6 | 60% | 4 | 67% | 2 | 70% | 2 | 74%
4 | 禾洞镇 | 27 | 5 | 18% | 8 | 48% | 4 | 63% | 2 | 70% | 2 | 78%
5 | 福堂镇 | 107 | 40 | 37% | 9 | 46% | 6 | 51% | 6 | 57% | 4 | 61%
6 | 小三江镇 | 120 | 80 | 66% | 3 | 69% | 2 | 71% | 2 | 72% | 2 | 74%
7 | 上帅镇 | 22 | 9 | 41% | 4 | 59% | 1 | 64% | 1 | 68% | 2 | 77%
3 | 合计 | 467 | 235 | 50.32% | 40 | 58% | 25 | 63% | 20 | 66% | 20 | 70% | 83 | 连山壮族瑶族自治县 | 25 | 35 | 29 | 33 | -15 | 34.42 | 4 | 32.37 | -20
注：原则要求各镇对涵盖的所有自然村举一反三全覆盖摸查，各地可在完成年度治理率任务目标的前提下，合理优化调整实际年度治理的自然村和治理模式。 | [13 empty] | 县（市、区） | 计数
[14 empty] | 英德市 | 1490 | #N/A
[14 empty] | 连州市 | 492 | #N/A
[14 empty] | 阳山县 | 388 | 413
[14 empty] | 清新区 | 304 | #N/A
[14 empty] | 清城区 | 243 | #N/A
[14 empty] | 佛冈县 | 179 | #N/A
[14 empty] | 连山壮族瑶族自治县 | 62 | #N/A
[14 empty] | 连南瑶族自治县 | 43 | #N/A

## 附表2
附表2
连山壮族瑶族自治县农村生活污水治理重点区域一览表
序号 | 县（市、区） | 重点区域村庄类型 | 涉及的重点区域名称 | 涉及自然村数（个）
1 | 连山壮族瑶族自治县 | A.人口规模大且集中的村庄 | / | 7
|  | B、中心村 | / | 32
|  | C、水源保护区 | 鸡爪冲水源保护区 | 2
|  | D、农村黑臭水体 | /
|  | E、旅游风景区 | 大旭山瀑布群景区 | 1
|  |  | 福安公园 | 1
|  |  | 观景台 | 1
|  |  | 金子山景区 | 5
|  |  | 美丽乡村特色村 | 3
|  |  | 蒙峒古村景区 | 1
|  |  | 瑶妃故里田园综合体 | 1
|  | F、美丽乡村风貌带 | 永和镇美丽乡村风貌带（瑶妃故里和美稻香） | 24
|  |  | 经济发展示范村 | 1
|  |  | 计划：三水瑶乡瀑布小镇 | 5
|  |  | 上帅镇美丽乡村风貌带建设 | 22
|  | G、其他 | 鸡爪冲水源 | 2
|  |  | 省级禁毒教育示范基地 | 1
|  | 小计 | / | 88

## 附表3
附表3
连山壮族瑶族自治县农村生活污水治理一村一策治理台账
填写说明： 1.地理位置填写自然村最主要的人口聚集区域的坐标，采用2000国家大地坐标系（CGCS2000) 2.根据村庄人口数量及分布情况定性描述人口聚集程度，填写聚集、一般、分散 3.结合现场调查情况，按照《广东省农村生活污水治理技术指引》等要求，确定各个自然村的治理模式，根据三种模式处理污水量的占比填写1个最主要的治理模式：纳厂，建设设施模式，资源化利用； 4.拟纳入污水处理厂的状态分为三类，A.已建，B.在建，C未建。 5.拟采用的主要资源化利用形式主要包括：“接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用”、“接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理”、“就地回用于房前屋后“四小园”浇施”、“接入生态化改造后的池塘等水域生态系统消纳”、“输送到农田浇灌系统” 6.补充，对于常住人口较少且分散（一般为30人以下）的村庄，已经完成卫生改厕，且已经明确污水资源化利用途径和受纳体，且村庄周边不存在黑臭水体或严重污染情况，可认定为完成资源化处理； 7.新建工程的资金估算需结合地区工程投资定额和类似项目工程造价标准确定，也可参照以下标准：新建污水治理工程投资=常住人口×0.4万元/人,资源化利用工程费用=10万元+常住人口×0.05万元/人； 8.重点区域类别按以下规定分别填写序号：A.人口规模大且居住集中、B.中心村、C.水源保护区、D.黑臭水体集中区域、E.旅游风景区、F.美丽乡村风貌示范带，G.其他。重点区域重叠时候可以填写多个序号，如：“ABC” 9.计划完成时间为初步拟定村庄治理工程完成时间，实际完成时间以各县区工作进展进一步确定。 10.备注，对于纳入开发征地地区或者老旧小区整治拆迁的，可以根据实际情况，酌情不开展治理。
序号 | 县（市、区） | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户籍户数 | 户籍人口 | 常住户数 | 常住人口 | 地理位置1 |  | 人口聚集程度2 | 主要治理模式3 | 纳厂模式 |  |  | 建设设施模式 |  | 资源化利用模式 |  |  | 建设资金匡算（万元）7 | 重点区域情况 |  |  | 备注10
[9 empty] | 经度 | 纬度 |  |  | 拟纳入的城镇污水处理厂名称 | 拟纳入的城镇污水处理厂的状态4 | （拟）建成年份 | 初步拟采用治理工艺 | 拟执行排放标准 | 拟采用的主要资源化模式5 | 是否已完成6 | 拟选用主要的受纳体形式 |  | 是否位于重点区域 | 重点区域类别8 | 拟完成治理时间9
1 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 良善村委会 | 上蒋 | 41 | 184 | 36 | 220 | 112.1047 | 24.399 | 一般 | 建设设施 |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 农污省标二级 |  |  |  | 88 | 否 |  | 2023年
2 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 三洞 | 64 | 322 | 59 | 300 | 111.9886 | 24.4838 | 一般 | 建设设施 |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 农污省标二级 |  |  |  | 120 | 否 |  | 2022年 | 2022民生实事
3 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 荣丽村委会 | 福一 | 33 | 136 | 12 | 125 | 112.0536 | 24.2506 | 一般 | 建设设施 |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 农污省标三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2024年
4 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 五村（新屋） | 44 | 232 | 36 | 245 | 112.0516 | 24.2559 | 一般 | 建设设施 |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 农污省标二级 |  |  |  | 98 | 是 | G | 2022年
5 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 司城 | 53 | 215 | 48 | 195 | 112.097 | 24.4848 | 一般 | 建设设施 |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 农污省标三级 |  |  |  | 78 | 否 |  | 2025年
6 | 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 三水口村委会 | 步头村 | 52 | 267 | 52 | 180 | 112.0084 | 24.5554 | 一般 | 建设设施 |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 农污省标三级 |  |  |  | 72 | 是 | F | 2022年
7 | 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 旺南村委会 | 墩头坪 | 7 | 33 | 7 | 30 | 112.0542 | 24.5794 | 分散 | 资源化利用 | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 11.5 | 否 |  | 2022年 | 2022民生实事
8 | 连山壮族瑶族自治县 | 太保镇 | 上坪村委会 | 移民新村 | 19 | 87 | 13 | 66 | 112.1512 | 24.6646 | 聚集 | 资源化利用 | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 否 | 鱼塘、农田等 | 13.3 | 否 |  | 2023年
9 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 上草村委会 | 上大眼村 | 47 | 173 | 16 | 80 | 111.9761 | 24.7088 | 一般 | 建设设施 |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 农污省标三级 |  |  |  | 32 | 否 |  | 2025年
10 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 田心村委会 | 福升 | 36 | 159 | 36 | 128 | 112.1296 | 24.2728 | 一般 | 建设设施 |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 农污省标三级 |  |  |  | 51.2 | 是 | B | 2022年 | 2022民生实事
11 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 田心村委会 | 田心 | 46 | 217 | 27 | 195 | 112.1327 | 24.2717 | 聚集 | 建设设施 |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 农污省标三级 |  |  |  | 78 | 是 | B | 2022年
12 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 加平村委会 | 黄屋 | 44 | 212 | 44 | 212 | 112.1528 | 24.2088 | 聚集 | 建设设施 |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 农污省标二级 |  |  |  | 84.8 | 否 |  | 2024年

## 附表4-1
附表4-1
连山壮族瑶族自治县低效设施及问题管网优化提升工程清单（设施及管网改造部分）
填写说明： 1.管网修复/完善工程量系数确定：管网小修，指的是已建成的管网存在轻微破损、少部分接管不正确、需要少量点状破土、接户管与主管之间松动堵塞，工程量系数按照等10-30%；中修指的是已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等，工程量系数按照30-50%；大修指的是已建成的管网大多数存在破损、堵塞，需要大部分破土等，工程量系数按照等50-80%；新建指的是为了满足应收尽收，需要新建的管网。 2、管网修复完善资金估算=管网修复+管网完善新建的工程量，其中管网修复工程费用=0.32万元/人×现有管网覆盖人数×工程量系数，管网完善费用=0.32万元/人×新增管网覆盖人数（部分县区按照地区实际情况略有调整） 3.设施修复类型主要包括：“原址修复“、“原址新建”“异地新建”3类；执行异地新建时，必须是规模极不切合实际，且要经过严格评估认定，原有设施要根据省和地市的报废程序严格执行，对于此类型属于特殊情况，可在备注中予以说明。 4.小修指的是风机更换、设施修补、增加设施牌、出水口完善、设施微改造等；中修指的是主要功能单元需要提升或者改造，如MBR膜组件需要更换；大修指的是设施不能发挥功效，如人口湿地更换滤料，工艺出水不达标需要增加功能单元；新建一般指的是异地新建，需要严格的评估，并在备注中予以说明等。 工程量系数，小修的工程量系数按照10-30%进行估算，中修按照按照30-50%，大修按照50-80%进行估算，新建为100%； 5.设施修复工程费用=0.07万元/人×受益人数×工程量系数 6.每个自然村总资金量=管网修复完善资金量+设施提升改造资金量 7.计划完成时间为初步拟定村庄治理工程完成时间，实际完成时间以各县区工作进展进一步确定。
序号 | 县（市、区） | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户籍户数 | 户籍人口 | 常住人口 | 治理模式 | 是否认定完成治理 | 存在主要问题描述 | 管网修复完善 | [7 empty] | 设施修复提升改造 | [6 empty] | 提升改造总资金量（万元）6 | 计划完成时间7 | 备注
[11 empty] | 现有管网覆盖情况 |  | 工程量系数1 |  |  | 管网修复完善后情况 |  | 所需资金量估算（万元）2 | 已建设施处理规模（t/d） | 设施修复类型3 | 工程量系数4 |  |  |  | 所需资金量估算（万元）5
[11 empty] | 覆盖率 | 服务人口 | 小修 | 中修 | 大修 | 覆盖率 | 受益人口 |  |  |  | 小修 | 中修 | 大修 | 新建
1 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 韦屋 | 53 | 225 | 200 | 建设设施 | 否 | 较差：设施主体构筑物或附属设备损坏或缺失严重，影响设施正常功能,植物大量枯死 | 70% | 140 |  |  |  | 80% | 160 | 6.4 | 20 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 2.24 | 8.64 | 2023年 | 2023年
2 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 太平村委会 | 金龟 | 25 | 107 | 102 | 建设设施 | 否 | 较差：设施主体构筑物或附属设备损坏或缺失严重，影响设施正常功能,2.湿地严重壅水,植物大量枯死 | 70% | 71.4 | 0% |  |  | 80% | 81.6 | 3.264 | 20 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.1424 | 4.4064 | 2023年 | 2023年
3 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 新联村委会 | 新寨 | 34 | 167 | 150 | 建设设施 | 否 | 较差：设施主体构筑物或附属设备损坏或缺失严重，影响设施正常功能,1.填料严重板结,植物大量枯死 | 70% | 105 |  |  |  | 80% | 120 | 4.8 | 20 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.68 | 6.48 | 2025年
4 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 塘基 | 30 | 130 | 140 | 建设设施 | 否 | 较差：设施主体构筑物或附属设备损坏或缺失严重，影响设施正常功能,植物大量枯死 | 70% | 98 | 0% |  |  | 80% | 112 | 4.48 | 20 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.568 | 6.048 | 2023年 | 2023年
5 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 高文 | 52 | 245 | 182 | 建设设施 | 否 | 较差：设施主体构筑物或附属设备损坏或缺失严重，影响设施正常功能, | 50% | 91 |  |  |  | 80% | 145.6 | 17.472 | 20 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 2.0384 | 19.5104 | 2023年 | 2023年
6 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 蒋屋 | 32 | 139 | 108 | 建设设施 | 否 | 较差：设施主体构筑物或附属设备损坏或缺失严重，影响设施正常功能,植物大量枯死 | 50% | 54 |  |  |  | 80% | 86.4 | 10.368 | 10 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.2096 | 11.5776 | 2025年
7 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 湾岛 | 75 | 320 | 290 | 建设设施 | 否 | 较差：设施主体构筑物或附属设备损坏或缺失严重，影响设施正常功能,2.湿地严重壅水,植物大量枯死,4.其他 | 50% | 145 |  |  |  | 80% | 232 | 27.84 | 20 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 3.248 | 31.088 | 2023年 | 2023年
8 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 竹径 | 104 | 490 | 450 | 建设设施 | 否 | 较差：设施主体构筑物或附属设备损坏或缺失严重，影响设施正常功能,植物大量枯死 | 70% | 315 |  |  |  | 80% | 360 | 14.4 | 40 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 5.04 | 19.44 | 2024年
9 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 禾联村委会 | 李屋 | 107 | 497 | 232 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，设施存在漏损 | 91.59% | 212.486 | 30% |  |  | 100% | 232 | 26.6431 | 40 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 8.12 | 34.7631 | 2023年 | 2023年
10 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 禾联村委会 | 林屋 | 152 | 649 | 310 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，设施生态净化池池体高度高于氧化池入水池。 | 85% | 263.5 | 30% |  |  | 100% | 310 | 40.176 | 40 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 10.85 | 51.026 | 2024年
11 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 禾联村委会 | 墟队 | 39 | 178 | 120 | 纳厂 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%， | 95% | 114 | 30% |  |  | 100% | 120 | 12.864 |  | 无需修复 |  |  |  |  | 0 | 12.864 | 2023年 | 2023年
12 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 禾联村委会 | 政岐 | 42 | 215 | 134 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，设施存在漏损 | 90.48% | 121.2381 | 30% |  |  | 100% | 134 | 15.7227 | 10 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 4.69 | 20.4127 | 2023年 | 2023年
13 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 大坪 | 72 | 352 | 171 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，设施存在漏损 | 89% | 152.19 | 30% |  |  | 100% | 171 | 20.6294 | 20 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 5.985 | 26.6144 | 2024年
14 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 大坪儿 | 51 | 228 | 144 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，设施存在漏损 | 92% | 132.48 | 30% |  |  | 100% | 144 | 16.4045 | 10 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 5.04 | 21.4445 | 2023年 | 2023年
15 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 鲤鱼尾 | 85 | 428 | 230 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，设施存在漏损 | 95% | 218.5 | 30% |  |  | 100% | 230 | 24.656 | 40+40 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 8.05 | 32.706 | 2025年
16 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 直岭 | 159 | 715 | 388 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，设施存在漏损 | 95% | 368.6 | 30% |  |  | 100% | 388 | 41.5936 | 20 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 13.58 | 55.1736 | 2025年
17 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 东坑 | 36 | 176 | 101 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，设施存在漏损 | 77% | 77.77 | 30% |  |  | 100% | 101 | 14.8995 | 40 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 3.535 | 18.4345 | 2025年
18 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 梁屋 | 63 | 294 | 146 | 建设设施 | 否 | 质量问题导致设施无法使用 | 95% | 138.7 | 30% |  |  | 100% | 146 | 15.6512 | 20 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 5.11 | 20.7612 | 2024年
19 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 满村 | 157 | 722 | 373 | 建设设施 | 否 | 未设置格栅或格栅破损严重；湿地严重壅水设施综合评价较差，既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，设施存在漏损，水生植物枯死 | 90% | 335.7 | 30% |  |  | 100% | 373 | 44.1632 | 20 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 13.055 | 57.2182 | 2025年
20 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 寺地 | 84 | 408 | 219 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，设施存在漏损 | 72% | 157.68 | 30% |  |  | 100% | 219 | 34.7597 | 40 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 7.665 | 42.4247 | 2024年
21 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 孙屋 | 85 | 398 | 184 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，未设置格栅或格栅破损严重；湿地严重壅水；设施存在漏损 | 76% | 139.84 | 30% |  |  | 100% | 184 | 27.5558 | 40 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 6.44 | 33.9958 | 2024年
22 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 铺庄村委会 | 大洞 | 65 | 304 | 146 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，设施存在漏损 | 93.85% | 137.0154 | 30% |  |  | 100% | 146 | 16.0286 | 20 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 5.11 | 21.1386 | 2025年
23 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 铺庄村委会 | 黄柏 | 52 | 245 | 132 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，设施存在漏损 | 94.23% | 124.3846 | 30% |  |  | 100% | 132 | 14.3778 | 20 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 4.62 | 18.9978 | 2024年
24 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 铺庄村委会 | 铺头街 | 67 | 365 | 190 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，设施存在漏损 | 95.52% | 181.4925 | 30% |  |  | 100% | 190 | 20.1457 | 20 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 6.65 | 26.7957 | 2023年 | 2023年
25 | 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 甲科村 | 156 | 713 | 630 | 纳厂 | 是 | 管网覆盖率低 | 85% | 535.5 | 30% |  |  | 100% | 630 | 81.648 |  | 无需修复 |  |  |  |  | 0 | 81.648 | 2025年
26 | 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 沙坪村 | 86 | 314 | 273 | 纳厂 | 是 | 管网覆盖范围偏低 | 54.95% | 150 |  | 60% |  | 90% | 245.7 | 59.424 |  | 无需修复 |  |  |  |  | 0 | 59.424 | 2025年
27 | 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 高莲村委会 | 新村 | 116 | 476 | 1100 | 纳厂 | 是 | 管网覆盖率低 | 90% | 990 | 20% |  |  | 100% | 1100 | 98.56 |  | 无需修复 |  |  |  |  | 0 | 98.56 | 2024年
28 | 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 三水口村委会 | 茶联村 | 51 | 267 | 153 | 建设设施 | 否 | 设施存在漏损 | 84.97% | 130 | 30% |  |  | 100% | 153 | 19.84 | 20 | 无需修复 |  |  |  |  | 0 | 19.84 | 2022年
29 | 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 大岭村 | 90 | 416 | 388 | 建设设施 | 否 | 设施未完善，正在建设 | 50% | 194 |  |  | 70% | 100% | 388 | 105.536 | 20吨 | 异地新建 |  |  |  | 100% | 27.16 | 132.696 | 2023年 | 2023年
30 | 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 沙田村委会 | 井头村 | 102 | 509 | 353 | 建设设施 | 是 | 设施存在漏损、管网覆盖率低 | 70% | 247.1 |  | 50% |  | 100% | 353 | 73.424 | 20吨 | 异地新建 |  |  |  | 100% | 24.71 | 98.134 | 2025年
31 | 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 良溪 | 78 | 349 | 226 | 建设设施 | 是 | 管网覆盖范围偏低 | 95% | 214.7 | 30% |  |  | 100% | 226 | 24.2272 |  | 无需修复 |  |  |  |  | 0 | 24.2272 | 2023年 | 2023年
32 | 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 社下 | 101 | 517 | 378 | 建设设施 | 是 | 管网覆盖范围偏低 | 60% | 226.8 |  | 50% |  | 100% | 378 | 84.672 |  | 无需修复 |  |  |  |  | 0 | 84.672 | 2023年 | 2023年
33 | 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 石溪村委会 | 石古 | 189 | 849 | 1111 | 纳厂 | 是 | 管网覆盖范围偏低 | 76.6% | 851.026 |  | 50% |  | 100% | 1111 | 219.3558 |  | 无需修复 |  |  |  |  | 0 | 219.3558 | 2024年
34 | 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 旺南村委会 | 旺南 | 144 | 635 | 483 | 建设设施 | 是 | 需另外建污水池 | 97% | 468.51 |  |  |  | 97% | 468.51 | 0 | 20吨 | 异地新建 |  |  |  | 100% | 32.7957 | 32.7957 | 2025年
35 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 陈屋村委会 | 陈屋 | 219 | 1006 | 692 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 80% | 553.6 |  | 40% |  | 90% | 622.8 | 93.0048 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 8.7192 | 101.724 | 2023年 | 2023年
36 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 东南村委会 | 班翁 | 51 | 251 | 193 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 83% | 160.19 |  | 40% |  | 90% | 173.7 | 24.8275 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 2.4318 | 27.2593 | 2022年
37 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 东南村委会 | 加尤 | 43 | 210 | 160 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 83% | 132.8 |  | 40% |  | 90% | 144 | 20.5824 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 2.016 | 22.5984 | 2023年 | 2023年
38 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 东南村委会 | 陆屋 | 101 | 413 | 370 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 83% | 307.1 |  | 40% |  | 90% | 333 | 47.5968 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 4.662 | 52.2588 | 2025年
39 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 东南村委会 | 七里 | 54 | 282 | 206 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 83% | 170.98 |  | 40% |  | 90% | 185.4 | 26.4998 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 2.5956 | 29.0954 | 2024年
40 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 连官村委会 | 坡头 | 52 | 216 | 130 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 83% | 107.9 |  | 40% |  | 90% | 117 | 16.7232 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.638 | 18.3612 | 2022年
41 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 连官村委会 | 东君 | 57 | 282 | 170 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 83% | 141.1 |  | 40% |  | 90% | 153 | 21.8688 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 2.142 | 24.0108 | 2022年
42 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 连官村委会 | 红旗 | 47 | 210 | 130 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 83% | 107.9 |  | 40% |  | 90% | 117 | 16.7232 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.638 | 18.3612 | 2022年
43 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 连官村委会 | 永新 | 46 | 183 | 115 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 83% | 95.45 |  | 40% |  | 90% | 103.5 | 14.7936 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.449 | 16.2426 | 2022年
44 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 岭坪 | 48 | 252 | 171 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 83% | 141.93 |  | 40% |  | 90% | 153.9 | 21.9974 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 2.1546 | 24.152 | 2025年
45 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 香僚 | 105 | 493 | 301 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 83% | 249.83 |  | 40% |  | 90% | 270.9 | 38.7206 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 3.7926 | 42.5132 | 2025年
46 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 长冲 | 29 | 154 | 103 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 82% | 84.46 |  | 40% |  | 90% | 92.7 | 13.4477 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.2978 | 14.7455 | 2025年
47 | 连山壮族瑶族自治县 | 太保镇 | 保城村委会 | 旧城 | 125 | 576 | 509 | 建设设施 | 否 | 未设置格栅或格栅破损严重；管网覆盖待提高；未规范设置检查井；设施与管网衔接存在问题；设施综合评价较差； | 64.41% | 327.8305 | 40% |  |  | 90% | 458.1 | 83.6485 | 40 | 原址修复 |  | 40% |  |  | 12.8268 | 96.4753 | 2025年
48 | 连山壮族瑶族自治县 | 太保镇 | 保城村委会 | 龙颈 | 76 | 281 | 216 | 建设设施 | 否 | 设施综合评价较差；未规范设置检查井 | 97.14% | 209.8286 |  | 40% |  | 100% | 216 | 28.8329 | 20 | 原址修复 |  | 40% |  |  | 6.048 | 34.8809 | 2025年
49 | 连山壮族瑶族自治县 | 太保镇 | 保城村委会 | 茂古 | 112 | 536 | 492 | 建设设施 | 否 | 未设置格栅或格栅破损严重；管网覆盖率偏低；未规范设置检查井；管网建设、连接不规范或存在质量问题排查综合评价差 | 56.07% | 275.8879 |  | 40% |  | 85% | 418.2 | 80.8535 | 40 | 原址修复 |  | 40% |  |  | 11.7096 | 92.5631 | 2023年 | 2023年
50 | 连山壮族瑶族自治县 | 太保镇 | 上坪村委会 | 凤凰 | 48 | 197 | 125 | 建设设施 | 否 | 过滤配件需要更换，管网覆盖待提高；未规范设置检查井 | 74.47% | 93.0851 | 40% |  |  | 90% | 112.5 | 18.1277 | 20 | 无需修复 |  |  |  |  | 0 | 18.1277 | 2023年 | 2023年
51 | 连山壮族瑶族自治县 | 太保镇 | 上坪村委会 | 木墩 | 77 | 302 | 205 | 建设设施 | 是 | 建设不规范；管道断裂，无运行，管网覆盖待提高；未规范设置检查井；设施综合评价较差； | 61.11% | 125.2778 |  | 40% |  | 90% | 184.5 | 34.9867 | 20 | 原址修复 |  | 40% |  |  | 5.166 | 40.1527 | 2024年
52 | 连山壮族瑶族自治县 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 街儿头 | 54 | 228 | 168 | 建设设施 | 否 | 设施综合评价较差； | 90.2% | 151.5294 | 40% |  |  | 90.2% | 151.5294 | 19.3958 | 20 | 原址修复 |  | 40% |  |  | 4.2428 | 23.6386 | 2023年 | 2023年
53 | 连山壮族瑶族自治县 | 太保镇 | 旺洞村委会 | 新寨 | 225 | 894 | 749 | 建设设施 | 否 | 设施综合评价较差；建设不规范 | 86.84% | 650.4474 | 40% |  |  | 100% | 749 | 114.7941 | 20 | 原址修复 |  | 40% |  |  | 20.972 | 135.7661 | 2024年
54 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 三才村委会 | 大获 | 56 | 239 | 242 | 纳厂 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 55% | 133.1 | 20% |  |  | 80% | 193.6 | 27.8784 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 2.7104 | 30.5888 | 2023年 | 2023年
55 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 三联村委会 | 东西江 | 77 | 389 | 378 | 纳厂 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 55% | 207.9 | 20% |  |  | 80% | 302.4 | 43.5456 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 4.2336 | 47.7792 | 2023年 | 2023年
56 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 田心村委会 | 雷冲 | 36 | 159 | 158 | 纳厂 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 65% | 102.7 | 20% |  |  | 90% | 142.2 | 19.2128 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.9908 | 21.2036 | 2022年
57 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 田心村委会 | 良信 | 46 | 217 | 216 | 纳厂 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 55% | 118.8 | 20% |  |  | 80% | 172.8 | 24.8832 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 2.4192 | 27.3024 | 2022年
58 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 中和村委会 | 大寨 | 56 | 281 | 245 | 建设设施 | 否 | 部分集中区域未覆盖，缺少接户管，未规范设置检查井，人工湿地植物大量枯死。 | 60% | 147 |  | 30% |  | 80% | 196 | 29.792 | 40 | 原址修复 | 10% |  |  |  | 1.372 | 31.164 | 2024年
59 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 中和村委会 | 洪道 | 78 | 405 | 384 | 建设设施 | 是 | 部分集中区域未覆盖，缺少接户管，未规范设置检查井，进出水口无法打开。 | 60% | 230.4 |  | 30% |  | 80% | 307.2 | 46.6944 | 20 | 原址修复 | 10% |  |  |  | 2.1504 | 48.8448 | 2024年
60 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 中和村委会 | 江塝 | 61 | 265 | 236 | 建设设施 | 是 | 部分集中区域未覆盖，缺少接户管，未规范设置检查井 | 60% | 141.6 |  | 30% |  | 80% | 188.8 | 28.6976 |  | 无需修复 |  |  |  |  | 0 | 28.6976 | 2025年
61 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 中和村委会 | 如宾 | 84 | 442 | 440 | 建设设施 | 是 | 部分集中区域未覆盖，缺少接户管，未规范设置检查井 | 60% | 264 |  | 30% |  | 80% | 352 | 53.504 |  | 无需修复 |  |  |  |  | 0 | 53.504 | 2025年
62 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 桂联村委会 | 双桂村 | 63 | 277 | 113 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 93% | 105.09 | 20% |  |  | 100% | 113 | 9.257 | 11 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.582 | 10.839 | 2023年 | 2023年
63 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 白羊村委会 | 李屋村 | 64 | 283 | 200 | 建设设施 | 否 | 已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等 | 95% | 190 |  | 35% |  | 100% | 200 | 24.48 | 20 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 2.8 | 27.28 | 2025年
64 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 白羊村委会 | 上甘屋村 | 43 | 162 | 129 | 建设设施 | 否 | 已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等 | 96% | 123.84 |  | 35% |  | 100% | 129 | 15.5213 | 20 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.806 | 17.3273 | 2024年
65 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 白羊村委会 | 水口寨村 | 32 | 151 | 100 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 97% | 97 | 20% |  |  | 100% | 100 | 7.168 | 20 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.4 | 8.568 | 2023年 | 2023年
66 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 白羊村委会 | 下藕窝塘村 | 40 | 184 | 100 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 95% | 95 | 30% |  |  | 100% | 100 | 10.72 | 20 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.4 | 12.12 | 2023年 | 2023年
67 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 白羊村委会 | 养义塘村 | 96 | 417 | 280 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 93% | 260.4 | 30% |  |  | 100% | 280 | 31.2704 | 60 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 3.92 | 35.1904 | 2025年
68 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 白羊村委会 | 梓木坪村 | 122 | 523 | 422 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 93% | 392.46 | 30% |  |  | 100% | 422 | 47.129 | 60 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 5.908 | 53.037 | 2024年
69 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 大富村委会 | 大岭村 | 154 | 613 | 613 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 95% | 582.35 | 20% |  |  | 100% | 613 | 47.0784 | 60 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 8.582 | 55.6604 | 2022年
70 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 大富村委会 | 高廖村 | 106 | 435 | 350 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 97% | 339.5 | 20% |  |  | 100% | 350 | 25.088 | 60 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 4.9 | 29.988 | 2023年 | 2023年
71 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 大富村委会 | 黄屋村 | 164 | 676 | 541 | 建设设施 | 是 | 已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等 | 93% | 503.13 |  | 32% |  | 100% | 541 | 63.6389 | 80 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 7.574 | 71.2129 | 2024年
72 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 大富村委会 | 庙前村 | 72 | 297 | 268 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 94% | 251.92 | 20% |  |  | 100% | 268 | 21.2685 | 40 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 3.752 | 25.0205 | 2024年
73 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 大富村委会 | 岐岭村 | 68 | 262 | 253 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 96% | 242.88 | 20% |  |  | 100% | 253 | 18.7827 | 20 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 3.542 | 22.3247 | 2025年
74 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 大富村委会 | 上径村 | 45 | 172 | 159 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 95% | 151.05 | 20% |  |  | 100% | 159 | 12.2112 | 40 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 2.226 | 14.4372 | 2025年
75 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 大富村委会 | 上松塘村 | 45 | 198 | 135 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损 | 90% | 121.5 | 20% |  |  | 100% | 135 | 12.096 | 20 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.89 | 13.986 | 2022年
76 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 大富村委会 | 石坪村 | 128 | 503 | 395 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 70% | 276.5 | 20% |  |  | 100% | 395 | 55.616 | 40 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 5.53 | 61.146 | 2024年
77 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 大富村委会 | 太坪村 | 44 | 197 | 126 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 96% | 120.96 | 20% |  |  | 100% | 126 | 9.3542 | 60 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.764 | 11.1182 | 2022年
78 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 大富村委会 | 新庆村 | 130 | 569 | 359 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 96% | 344.64 | 20% |  |  | 100% | 359 | 26.6522 | 80 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 5.026 | 31.6782 | 2024年
79 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 桂联村委会 | 桂花村 | 182 | 821 | 311 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 95% | 295.45 | 20% |  |  | 100% | 311 | 23.8848 | 80 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 4.354 | 28.2388 | 2025年
80 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 桂联村委会 | 植槐村 | 57 | 280 | 144 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 98% | 141.12 | 20% |  |  | 100% | 144 | 9.9533 | 20 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 2.016 | 11.9693 | 2024年
81 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 卢屋寨村委会 | 上卢村 | 85 | 450 | 300 | 建设设施 | 否 | 已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等 | 96% | 288 |  | 50% |  | 100% | 300 | 49.92 | 40 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 4.2 | 54.12 | 2022年
82 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 卢屋寨村委会 | 寺边 | 16 | 93 | 60 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 100% | 60 | 20% |  |  | 100% | 60 | 3.84 | 10 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 0.84 | 4.68 | 2022年
83 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 卢屋寨村委会 | 下卢村 | 160 | 700 | 450 | 建设设施 | 否 | 已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等 | 92% | 414 |  | 50% |  | 100% | 450 | 77.76 | 60 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 6.3 | 84.06 | 2022年
84 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 上草村委会 | 白石村 | 47 | 224 | 216 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 100% | 216 | 10% |  |  | 100% | 216 | 6.912 | 40 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 3.024 | 9.936 | 2024年
85 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 上草村委会 | 高坪村 | 82 | 376 | 215 | 建设设施 | 否 | 已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等 | 95% | 204.25 |  | 40% |  | 85% | 182.75 | 19.264 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 2.5585 | 21.8225 | 2025年
86 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 上草村委会 | 雷古村 | 99 | 468 | 285 | 建设设施 | 否 | 已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等 | 99% | 282.15 |  | 40% |  | 100% | 285 | 37.0272 | 60 | 原址修复 |  | 40% |  |  | 7.98 | 45.0072 | 2024年
87 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 上草村委会 | 山岛村 | 150 | 725 | 653 | 建设设施 | 否 | 已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等 | 81.3% | 530.889 |  | 50% |  | 90% | 587.7 | 103.1218 | 25 | 原址修复 |  | 30% |  |  | 12.3417 | 115.4635 | 2025年
88 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 上草村委会 | 上草圩 | 59 | 279 | 295 | 纳厂 | 是 | 已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等 | 93% | 274.35 |  | 40% |  | 85% | 250.75 | 27.5648 | 200 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 3.5105 | 31.0753 | 2023年 | 2023年
89 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 上草村委会 | 上沙水村 | 69 | 345 | 276 | 建设设施 | 是 | 已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等 | 92% | 253.92 |  | 50% |  | 100% | 276 | 47.6928 | 40 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 9.66 | 57.3528 | 2023年 | 2023年
90 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 上草村委会 | 上新村 | 29 | 132 | 100 | 建设设施 | 否 | 已建成的管网大多数存在破损、堵塞，需要大部分破土等 | 93% | 93 |  | 35% |  | 100% | 100 | 12.656 | 20 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.4 | 14.056 | 2024年
91 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 上草村委会 | 上真尾村 | 38 | 196 | 185 | 建设设施 | 否 | 已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等 | 96% | 177.6 |  | 40% |  | 100% | 185 | 25.1008 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 2.59 | 27.6908 | 2024年
92 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 上草村委会 | 塘村 | 102 | 489 | 467 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 95% | 443.65 | 10% |  |  | 100% | 467 | 21.6688 | 40 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 6.538 | 28.2068 | 2025年
93 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 上草村委会 | 唐下村 | 26 | 168 | 131 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 97% | 127.07 | 10% |  |  | 100% | 131 | 5.3238 | 20 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.834 | 7.1578 | 2023年 | 2023年
94 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 上草村委会 | 下大眼村 | 46 | 182 | 130 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 95% | 123.5 | 10% |  |  | 100% | 130 | 6.032 | 20 | 原址修复 | 10% |  |  |  | 0.91 | 6.942 | 2025年
95 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 上草村委会 | 下新村 | 39 | 168 | 130 | 建设设施 | 否 | 已建成的管网大多数存在破损、堵塞，需要大部分破土等 | 94% | 122.2 |  | 35% |  | 100% | 130 | 16.1824 | 20 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 1.82 | 18.0024 | 2025年
96 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 上草村委会 | 下真尾村 | 33 | 310 | 230 | 建设设施 | 是 | 已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等 | 94% | 216.2 |  | 40% |  | 100% | 230 | 32.0896 | 25 | 原址修复 | 20% |  |  |  | 3.22 | 35.3096 | 2023年 | 2023年
97 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 上草村委会 | 湘洞村 | 176 | 794 | 760 | 建设设施 | 是 | 已建成的管网大多数存在破损、堵塞，需要大部分破土等 | 92% | 699.2 |  | 45% |  | 100% | 760 | 120.1408 | 80 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 26.6 | 146.7408 | 2023年 | 2023年
98 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 向阳村委会 | 大岭坪村 | 47 | 181 | 203 | 建设设施 | 否 | 存在部分居民楼未接入管网，部分居民楼管网出现泄漏等情况 | 92% | 186.76 | 10% |  |  | 100% | 203 | 11.1731 | 20 | 原址修复 | 15% |  |  |  | 2.1315 | 13.3046 | 2022年
99 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 向阳村委会 | 黎屋村 | 94 | 535 | 522 | 建设设施 | 否 | 存在部分居民楼未接入管网，部分居民楼管网出现泄漏等情况 | 96% | 501.12 | 10% |  |  | 100% | 522 | 22.7174 | 40 | 原址修复 | 15% |  |  |  | 5.481 | 28.1984 | 2022年
100 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 向阳村委会 | 唐屋 | 153 | 842 | 827 | 建设设施 | 否 | 存在部分居民楼未接入管网，部分居民楼管网出现泄漏等情况 | 93% | 769.11 | 10% |  |  | 100% | 827 | 43.1363 | 80 | 原址修复 | 15% |  |  |  | 8.6835 | 51.8198 | 2022年
101 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 向阳村委会 | 中阳村 | 197 | 936 | 931 | 建设设施 | 是 | 存在部分居民楼未接入管网，部分居民楼管网出现泄漏等情况 | 91% | 847.21 | 10% |  |  | 100% | 931 | 53.9235 | 120 | 原址修复 | 15% |  |  |  | 9.7755 | 63.699 | 2023年 | 2023年
102 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 永联村委会 | 获洞村 | 40 | 194 | 175 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，缺乏运维资金 | 90% | 157.5 | 10% |  |  | 100% | 175 | 10.64 | 20 | 原址修复 | 15% |  |  |  | 1.8375 | 12.4775 | 2023年 | 2023年
103 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 永联村委会 | 江头村 | 52 | 225 | 139 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，缺乏运维资金 | 93% | 129.27 | 10% |  |  | 100% | 139 | 7.2502 | 20 | 原址修复 | 15% |  |  |  | 1.4595 | 8.7097 | 2024年
104 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 永联村委会 | 龙头村 | 72 | 281 | 327 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，缺乏运维资金 | 90% | 294.3 | 10% |  |  | 100% | 327 | 19.8816 | 20 | 原址修复 | 15% |  |  |  | 3.4335 | 23.3151 | 2024年
105 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 永联村委会 | 社冲村 | 39 | 213 | 192 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，缺乏运维资金 | 96% | 184.32 | 10% |  |  | 100% | 192 | 8.3558 | 20 | 原址修复 | 15% |  |  |  | 2.016 | 10.3718 | 2025年
106 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 永联村委会 | 田洞村 | 89 | 409 | 265 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，缺乏运维资金 | 92% | 243.8 | 10% |  |  | 100% | 265 | 14.5856 | 40 | 原址修复 | 15% |  |  |  | 2.7825 | 17.3681 | 2023年 | 2023年
107 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 永联村委会 | 圩头寨村 | 163 | 738 | 619 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，缺乏运维资金 | 90% | 557.1 | 10% |  |  | 100% | 619 | 37.6352 | 80 | 原址修复 | 15% |  |  |  | 6.4995 | 44.1347 | 2025年
108 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 永梅村委会 | 蒙洞村 | 205 | 599 | 596 | 建设设施 | 否 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 98% | 584.08 | 10% |  |  | 100% | 596 | 22.505 | 100 | 原址修复 | 10% |  |  |  | 4.172 | 26.677 | 2022年
109 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 永梅村委会 | 日落更村 | 50 | 184 | 166 | 建设设施 | 否 | 已建成的管网大多数存在破损、堵塞，需要大部分破土等 | 97% | 161.02 |  |  | 70% | 100% | 166 | 37.6621 | 20 | 原址修复 | 10% |  |  |  | 1.162 | 38.8241 | 2022年
110 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 永梅村委会 | 松木岭村 | 27 | 119 | 107 | 建设设施 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 98% | 104.86 | 10% |  |  | 100% | 107 | 4.0403 | 20 | 原址修复 | 10% |  |  |  | 0.749 | 4.7893 | 2023年 | 2023年

## 附表4-2
附表4-2
连山壮族瑶族自治县低效设施及问题管网优化提升工程清单（治理模式优化部分）
填写说明 1.优化资源化利用费用=常住人口×0.05万元/人 2.计划完成时间为初步拟定村庄治理工程完成时间，实际完成时间以各县区工作进展进一步确定。
序号 | 县（市、区） | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户籍户数 | 户籍人口 | 常住人口 | 是否认定已完成治理1 | 存在主要问题描述 | 资金估算 （万元） | 计划完成时间2 | 备注
1 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 班局 | 11 | 51 | 75 | 否 | 较差：设施主体构筑物或附属设备损坏或缺失严重，影响设施正常功能,植物大量枯死 | 3.75 | 2022年
2 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 读楼村委会 | 西二 | 35 | 165 | 88 | 否 | 较差：设施主体构筑物或附属设备损坏或缺失严重，影响设施正常功能,植物大量枯死 | 4.4 | 2022年
3 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 良善村委会 | 东庆 | 12 | 66 | 84 | 否 | 较差：设施主体构筑物或附属设备损坏或缺失严重，影响设施正常功能,植物大量枯死,4.其他 | 4.2 | 2022年
4 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 梅洞村委会 | 塘凤 | 31 | 156 | 50 | 否 | 较差：设施主体构筑物或附属设备损坏或缺失严重，影响设施正常功能, | 2.5 | 2022年
5 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 新联村委会 | 石板 | 22 | 97 | 76 | 否 | 较差：设施主体构筑物或附属设备损坏或缺失严重，影响设施正常功能,植物大量枯死 | 3.8 | 2022年 | 2023年
6 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 新溪村委会 | 文屋 | 18 | 100 | 80 | 否 | 较差：设施主体构筑物或附属设备损坏或缺失严重，影响设施正常功能,植物大量枯死 | 4 | 2022年 | 2023年
7 | 连山壮族瑶族自治县 | 福堂镇 | 永丰村委会 | 下元珠 | 19 | 98 | 63 | 否 | 较差：设施主体构筑物或附属设备损坏或缺失严重，影响设施正常功能,2.湿地严重壅水,富营养化 | 3.15 | 2022年
8 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 禾联村委会 | 倒水冲 | 19 | 89 | 47 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，设施存在漏损 | 2.35 | 2022年
9 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 禾联村委会 | 蒋屋 | 35 | 179 | 95 | 否 | 设施未运行，既有管网存在部分漏损，设施生态净化池池体高度高于氧化池入水池。 | 4.75 | 2022年
10 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 学水 | 10 | 45 | 38 | 是 | 既有管网存在部分漏损 | 1.9 | 2022年
11 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 禾坪村委会 | 塘肚 | 30 | 144 | 85 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，设施存在漏损 | 4.25 | 2022年
12 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 贺冲 | 29 | 130 | 70 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，设施存在漏损 | 3.5 | 2022年
13 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 鸡啼岭 | 41 | 204 | 94 | 否 | 设施未运行，既有管网存在部分漏损，湿地严重壅水管网覆盖未达100%，设施存在漏损 | 4.7 | 2022年
14 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 满昌村委会 | 西水 | 22 | 118 | 64 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，湿地严重壅水；，设施存在漏损 | 3.2 | 2022年
15 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 铺庄村委会 | 金竹 | 48 | 238 | 84 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，设施存在漏损 | 4.2 | 2022年
16 | 连山壮族瑶族自治县 | 禾洞镇 | 铺庄村委会 | 铺头 | 29 | 156 | 94 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖未达100%，设施存在漏损 | 4.7 | 2022年
17 | 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 大旭村委会 | 大田冲村 | 34 | 145 | 95 | 否 | 设施存在漏损 | 4.75 | 2022年
18 | 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 大旭村委会 | 小田冲村 | 24 | 111 | 50 | 是 | 设施存在漏损 | 2.5 | 2022年
19 | 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 东风村委会 | 岭尾 | 32 | 132 | 83 | 否 | 设施存在漏损 | 4.15 | 2022年
20 | 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 东风村委会 | 义生 | 8 | 27 | 20 | 是 | 管网覆盖率低 | 1 | 2022年
21 | 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 旺南村委会 | 横冲 | 24 | 127 | 82 | 否 | 需另外建污水池 | 4.1 | 2022年
22 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 东南村委会 | 福庆 | 25 | 112 | 90 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 4.5 | 2022年
23 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 东南村委会 | 龙坑 | 19 | 99 | 50 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 2.5 | 2022年
24 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 连官村委会 | 白塝 | 16 | 79 | 48 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 2.4 | 2022年
25 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 连官村委会 | 连上 | 33 | 151 | 98 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 4.9 | 2022年
26 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 连官村委会 | 连中 | 33 | 151 | 90 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 4.5 | 2022年
27 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 连官村委会 | 乙鸣 | 23 | 98 | 60 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 3 | 2022年
28 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 墩头 | 28 | 128 | 69 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 3.45 | 2022年
29 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 国冲 | 34 | 168 | 97 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 4.85 | 2022年
30 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 河背 | 13 | 66 | 37 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 1.85 | 2022年
31 | 连山壮族瑶族自治县 | 上帅镇 | 香僚村委会 | 新兴 | 18 | 80 | 47 | 是 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 2.35 | 2022年
32 | 连山壮族瑶族自治县 | 太保镇 | 黑山村委会 | 岭儿寨 | 27 | 105 | 85 | 否 | 设施综合评价较差；管网覆盖待提高；未规范设置检查井 | 4.25 | 2022年
33 | 连山壮族瑶族自治县 | 太保镇 | 莲塘村委会 | 李氏脚 | 24 | 90 | 42 | 是 | 设施综合评价较差；未设置格栅或格栅破损严重；管网覆盖待提高；未规范设置检查井；管网建设、连接不规范或存在质量问题；设施与管网衔接存在问题；排查综合评价差 | 2.1 | 2022年
34 | 连山壮族瑶族自治县 | 太保镇 | 上坪村委会 | 定榕 | 34 | 153 | 82 | 是 | 未规范设置检查井； | 4.1 | 2022年
35 | 连山壮族瑶族自治县 | 太保镇 | 上坪村委会 | 东方 | 24 | 106 | 75 | 否 | 湿地严重壅水；设施综合评价较差； | 3.75 | 2022年
36 | 连山壮族瑶族自治县 | 太保镇 | 上坪村委会 | 向阳 | 29 | 116 | 75 | 否 | 建设不规范；设施综合评价较差； | 3.75 | 2022年
37 | 连山壮族瑶族自治县 | 太保镇 | 上坪村委会 | 新建村 | 22 | 106 | 53 | 否 | 设施综合评价较差； | 2.65 | 2022年
38 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 高明村委会 | 白石脚 | 27 | 136 | 69 | 否 | 部分集中区域未覆盖，缺少接户管，未规范设置检查井，进出水口无法打开，植物枯死。 | 3.45 | 2022年
39 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 高明村委会 | 麦塘 | 22 | 116 | 63 | 是 | 部分集中区域未覆盖，缺少接户管，未规范设置检查井，进出水口无法打开，植物枯死。 | 3.15 | 2022年
40 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 鹿鸣村委会 | 福兴 | 21 | 92 | 65 | 否 | 部分集中区域未覆盖，缺少主支管、接户管，未规范设置检查井 | 3.25 | 2022年
41 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 鹿鸣村委会 | 新寨 | 27 | 125 | 55 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 2.75 | 2022年
42 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 鹿鸣村委会 | 寨局 | 43 | 192 | 40 | 是 | 部分集中区域未覆盖，缺少接户管，未规范设置检查井 | 2 | 2022年
43 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 三联村委会 | 新屋 | 25 | 138 | 73 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 3.65 | 2022年
44 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 三联村委会 | 赵屋 | 49 | 193 | 88 | 否 | 既有管网存在部分漏损，管网覆盖范围偏低，设施存在漏损 | 4.4 | 2022年
45 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 中和村委会 | 高场 | 23 | 105 | 97 | 是 | 部分集中区域未覆盖，缺少接户管，未规范设置检查井，进出水口无法打开。 | 4.85 | 2022年
46 | 连山壮族瑶族自治县 | 小三江镇 | 中和村委会 | 长江 | 20 | 100 | 87 | 是 | 部分集中区域未覆盖，缺少接户管，未规范设置检查井，进出水口无法打开。 | 4.35 | 2022年
47 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 白羊村委会 | 顶盖岭村 | 27 | 133 | 98 | 否 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 4.9 | 2022年
48 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 白羊村委会 | 天良屋村 | 21 | 96 | 60 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 3 | 2022年
49 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 白羊村委会 | 下甘屋村 | 34 | 127 | 79 | 否 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 3.95 | 2022年
50 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 大富村委会 | 富水村 | 50 | 207 | 58 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 2.9 | 2022年
51 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 大富村委会 | 郭屋坪 | 19 | 86 | 80 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 4 | 2022年
52 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 大富村委会 | 坪头村 | 25 | 105 | 94 | 否 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 4.7 | 2022年
53 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 桂联村委会 | 大寨村 | 42 | 198 | 65 | 否 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 3.25 | 2022年
54 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 桂联村委会 | 官前村 | 14 | 58 | 28 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 1.4 | 2022年
55 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 桂联村委会 | 乾隆村 | 34 | 149 | 64 | 否 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 3.2 | 2022年
56 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 桂联村委会 | 上里村 | 42 | 135 | 70 | 否 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 3.5 | 2022年
57 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 桂联村委会 | 下里村 | 51 | 216 | 82 | 否 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 4.1 | 2022年
58 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 巾子村委会 | 大巷 | 20 | 96 | 50 | 是 | 既有管网存在部分漏损 | 2.5 | 2022年
59 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 巾子村委会 | 老寨 | 21 | 104 | 42 | 是 | 已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等 | 2.1 | 2022年
60 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 上草村委会 | 坪冲村 | 58 | 264 | 57 | 否 | 已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等 | 2.85 | 2022年
61 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 上草村委会 | 铜锣塘村 | 22 | 108 | 98 | 是 | 既有管网存在部分漏损，污水网管较小，排泄不畅 | 4.9 | 2022年
62 | 连山壮族瑶族自治县 | 永和镇 | 永联村委会 | 老虎尾 | 45 | 176 | 76 | 否 | 既有管网存在部分漏损，缺乏运维资金 | 3.8 | 2022年

## 附表5
附表5
连山壮族瑶族自治县农村生活污水治理主要推进模式及建设资金匡算一栏表
序号 | 县（市、区） | 项目实施单位（部门） | 工程推进模式 | 新建工程资金估算（万元） |  |  | 提升改造工程资金估算（万元） |  |  | 建设改造资金合计（万元） | 主要资金筹措方式
|  |  |  | 纳入城镇污水处理厂 | 建设设施 | 资源化利用 | 管网修复 | 设施改造 | 论证后优化为资源化利用
1 | 连山壮族瑶族自治县 | 各镇、街道人民政府 | 美丽乡村建设 |  | 752 | 24.8 | 3630.5878 | 537.192 | 217.65 | 5162.2298 | 地方财政、中央和省专项资金