## Sheet1
2025年上半年道路挖掘计划表
序号 | 单位 | 施工路段 | 施工内容 | 计划开工日期 | 计划完工日期 | 备注
1 | 广东得诚建设工程有限公司 | 连山县吉田镇滨江东路双龙桥至石古大桥 | 人行道加宽 | 2025-01-15 | 2025-03-25
2 | 广东得诚建设工程有限公司 | 连山县吉田镇沿江东路双龙桥至戏水平台 | 人行道加宽 | 2025-02-20 | 2025-03-31
3 | 广东电网清远连山供电局 | 连山县吉田镇石龙二巷、林业局门口至电信局宿舍楼人行道。 | 吉田供电所110kV吉田变电站10kV环城I线林业局公用台区改造工程 | 2025-03-01 | 2025-06-30
4 | 广东电网清远连山供电局 | 连山县吉田镇如景酒店旁篮球场南面至阳和田村（两端开挖电缆井，跨路部分顶管） | 吉田供电所110kV吉田变电站10kV环城II线阳和田台区改造工程 | 2025-03-01 | 2025-06-30
5 | 广东电网清远连山供电局 | 连山县吉田镇邮政局大院东南角至南门市场 | 吉田供电所110kV吉田变电站10kV环城I线佛小#2台区改造工程 | 2025-03-01 | 2025-06-30
6 | 广东红盛建设工程有限公司 | 夜明珠山庄门口至旧药材仓库门口路段、福江街以北延伸路段、石龙一巷、石龙二巷路段、广德大道至大冲路段 | 路面黑底化提升工程、排水工程、照明工程、交通工程、园林及景观工程和电气工程等市政道路设施建设。 | 2025-04-01 | 2025-06-30