## Sheet1
附件：
连山壮族瑶族自治县 2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务）资金项目安排计划表
序 号 | 项目名称 | 实施 地点 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 安排资金（万元） | 实施期限 | 项目 实施单位 | 责任人 | 绩效目标 | 联农带农机制
1 | 连山壮族瑶族自治县太保莲塘竹之星民间工艺专业合作社狮舞技艺传承与厂房修缮项目 | 太保镇旧粮所 | 建设内容： 一.厂房修缮及周边提升，3座仓库改造提升为3幢厂房，占地约1200㎡，提升相关产业配套环境； 二.定制机器设备购买，制鼓掹皮机4台、掹鼓震动机2台、制作火狮模具21套等相关机器设备； 三.狮舞手扎技艺培训，培训狮舞产业人才，优化狮舞产业用工环境； 四.打造狮舞品牌，建设狮舞文化与非遗技艺以及产品的宣传阵地。 | 341.71 | 320 | 2025年1月至2025年10月 | 连山壮族瑶族自治县太保镇人民政府 | 邱志峰 | 为连山实现狮舞产业扩大生产规模，进一步扩大市场供给、提高市场占有率、加强狮舞产业承接配套等，促进农文旅体康融合高质量发展，带动村民就业增收，助推乡村产业振兴发展 | 利用“乡村振兴车间+公司+合作社+农户”的经营模式，通过村合作社持股60%、提供就业岗位等举措，实现农户多渠道增收。
2 | 连山壮族瑶族自治县永和镇山苍子精油提炼厂升级改造项目 | 永和镇永联村 | 对位于永和镇上草村委会黄石冲口仙人桥头附近的原厂区进行升级改造，扩大规模建设约2000㎡的厂房，包括场地硬底化、厂房建设，每平方米180元，约36万元。 采购一系列山苍子精油提炼设备，包括3套山苍子精油萃取机和其他辅助设备，合计约259.5万元。 | 295.5 | 200 | 2025年4月至2025年10月 | 连山壮族瑶族自治县永和镇人民政府 | 李雨政 | 通过永和镇山苍子精油提炼设备采购项目，加大对民族特色山苍子产业的开发和利用，打造山苍子从种植到加工到销售一条龙完整的产业体系，形成地方标志性品牌。助推乡村振兴战略，力争将山苍子发展成当地又一富民兴村的特色产业。 | 产权归属：项目完成后，设备资产确权至村集体。运营模式：采用“村集体+企业”合作模式，以租金或分红的形式获得受益，5年内实现村集体经济增收8万元/年。原料收购联结：运营企业优先收购本村及周边群众种植、采摘的山苍子鲜果；就业带动联结：运营企业争取吸纳10名以上群众就业，每年组织至少1次专项培训，提升群众产业参与技能与就业稳定性。
3 | 县道X808线连山小三江桥灾毁恢复重建工程 | 小三江镇三联村、鹿鸣村委附近 | 1.新建桥梁拟按照四级公路桥标准建设，桥长54.4m，桥宽7.5m（净宽6.6m），采用三跨现浇钢筋混凝土连续梁结构，桥跨布置为：6m搭板+11.7m+19m+11.7m+6m搭板。桥梁上部结构采用“现浇钢筋混凝土箱梁”，梁高1.4m，主梁采用C40混凝土。中墩墩柱采用柱式墩，墩顶两侧向上变径延伸到桥面，形成半圆形观景平台，观景平台直径3.4m（含栏杆），桥墩及桥台采用C35混凝土。下部结构桩基采用钻孔灌注桩，直径1-1.2m，采用C35水下混凝土。2.西岸河边道路加宽方案采用钢筋混凝土挡土墙结构，加宽段路基总长约65m，宽度为2m | 500.65 | 290 | 2024年10月至2025年3月 | 连山壮族瑶族自治县公路事务中心 | 李雨政 | 完成县道X808线连山小三江桥灾毁恢复重建，为当地群众安全便捷舒适出行提供坚实有力的保障，提高公路抗灾防灾能力。保障道路交通和人民群众生命财产安全。 | 通过重建小三江桥，保障小三江镇三联村与鹿鸣村3000多名群众的生活日常出行和工作、就学等