连山壮族瑶族自治县扶贫资金公告公示

制度

根据县纪委、县财政局《印发<关于加强镇村两级扶贫资金监管工作方案>的通知》（山纪发〔2018〕1号）工作要求，为加大扶贫资金的监督管理，确保扶贫资金合理、安全、有效使用，发挥资金最大使用效益，顺利完成脱贫攻坚的各项工作任务，特制定本制度。

一、信息公开和公告公示的范围

凡使用各级财政专项扶贫资金和涉农统筹整合资金用于扶贫的项目，均要信息公开和公告公示。

- 信息公开步骤和公告公示的内容

具体分三个步骤：

1.事前公示。即在使用资金前应召开班子会议确定资金使用方向，按下达资金文件要求确定具体项目。班子通过后进行一次公示。公示内容包括：资金来源、资金文号、项目名称、项目地点、建设内容、项目预算、预期目标。

2.事中公示。即在“事前公示”七天后，项目实施单位通过招投标或“一事一议”会议通过后，确定项目承建单位，进行二次公示。公示内容：按一次公示内容基础上增加承建单位、承建单位法人代表（如是“一事一议”的写明承建人姓名、所居镇、村等）、实施单位责任人、举报电话。

3.事后公示。即在项目实施完成后进行公示，项目完成后经过验收合格后进行三次公示。公示内容：项目名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、实施期限、预期目标、项目实施效果、实施单位和责任人、举报电话等。

- 信息公开和公告公示的形式

扶贫资金一是在镇村政务公开栏将扶贫资金的使用情况上榜公示；二是接入市纪委开发的微监督平台，网上公布。

- 信息公开和公告公示的责任主体

扶贫资金由资金项目实施部门负责信息公开。县扶贫办负责县级所有扶贫资金使用情况的信息公开；镇政府负责本镇所有财政扶贫资金使用情况的信息公开；村民委员会负责本村所有财政扶贫资金使用情况的信息公开；补助类资金由镇村两级公示；建设类资金由县、镇、村三级公示。

- 信息公开和公告公示的时限

公示的资金为当年安排的扶贫资金，每次公示的时限为7日，并保留文字、影像等资料备查。

- 信息公开和公告公示的组织实施

扶贫资金项目信息公开和公告公示工作在县扶贫开发领导小组统一领导下，由项目实施单位负责组织实施。公示单位对群众反映的有关扶贫资金使用或项目实施中的问题，要认真受理，并及时向上级报告。