## 1-6月
连山壮族瑶族自治县2012年上半年重点建设项目进度表
填报单位：连山发展和改革局 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 批准总投资 | 到2011年底止完成投资 | 2012年投资计划 | 1- 6月完成投资 | 完成年计划任务% | 累计完成投资 | 完成主要建设内容 | 存在问题 | 备注
| 合计（47项） |  |  | 824912.95 | 106200 | 272346.7 | 44401.2 | 16.3032 | 150601.2
一 | 交通项目（5项） |  |  | 703775 | 84000 | 203275 | 35270 | 17.3509 | 119270
1 | 二广高速公路粤境连山路段 | 续建 | 主线总长70公里,设计速度100公里每小时,双向六车道,路基宽33.5米 | 700000 | 84000 | 200000 | 35000 | 17.5 | 119000 | 清淤、换填、路基挖方、填方、涵洞、隧道开挖、部分桥梁桩基 | 1、拆迁、临时用地的征用，对施工影响大；2、砂石等材料严重缺乏，影响了软基换填、涵洞基底处理;3、管线拆迁进度缓慢； | 按市的二广高速公路连州至怀集清远段年度投资计划为11亿元，连山段约7.7亿元
2 | 双龙桥 | 新建 | 桥长60米，桥宽30米 | 1500 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 暂缓建设
3 | 三水至大田冲（大旭山旅游景区）公路改造工程 | 新建 | 全长4.085公里，路基宽7.5米，路面宽6.5米 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 |  |  | 暂缓建设
4 | 新农村公路硬底化改造项目 | 改建 | 省计划总里程20公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米 | 800 | 0 | 800 | 270 | 33.75 | 270 | 完成10公里建设 |  | 施工图设计阶段
5 | 古县坪桥 | 改建 | 桥长70米，桥宽12米 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 立项、环评、施工图设计 |  | 预计9月开工
二 | 能源项目（1项） |  |  | 1750 |  | 1750 | 0 | 0 | 0
1 | 2012年配网工程 | 新建 | 新增和改造10千伏架空线11.50千米；新增和更换配电变压器４１台，新建和改造低压台区４６个；新增和改造低压线路１８０千米 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 施工图设计、物资申购 |  | 预计8月底开工
三 | 旅游及现代服务项目（3项） |  |  | 12500 | 4442 | 2150 | 366.2 | 17.0326 | 4808.2
1 | 清远市金子山旅游景区 | 续建 | 樱花园，中草药园250亩、吊脚木屋别墅100幢 | 5500 | 1942 | 1500 | 60 | 4 | 2002 | 完成中草药园人行道、筑水池、灌溉系统
2 | 鹰扬关景区 | 续建 | 建设面积约30亩 | 2000 | 900 | 150 | 66.2 | 44.1333 | 966.2 | 供水管维修、完成廉政警句塑石5块、完成红军浮雕背景石、完成红军纪念广场开挖及广场硬底铺设、完成红七军纪念馆、售票间主体工程
3 | 大旭山瀑布群旅游区 | 续建 | 景观建设改造面积约30亩，餐厅一幢 | 5000 | 1600 | 500 | 240 | 48 | 1840 | 餐厅、大门
四 | 工业及科技项目（2项） |  |  | 21000 | 15000 | 6000 | 1000 | 16.6667 | 16000
1 | 小三江硅粉生产基地 | 续建 | 年产硅粉15万吨 | 6000 | 5000 | 1000 | 1000 | 100 | 6000 | 硅粉加工生产线
2 | 禾洞石碧铅锌多金属矿 | 续建 | 采选能力3万吨/年 | 15000 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 10000 |  |  | 正在补办有关资料
五 | 农林水项目（8项） |  |  | 34541.85 | 0 | 16514.6 | 411 | 2.4887 | 411
1 | 德建水库工程 | 新建 | 中型水库、库容1892万m3 | 29927.25 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 已经完成地质勘测和项目建议书阶段工作，目前正在开展可行性研究、用地预审、环境影响评价、征占用林地及移民搬迁安置等方面工作。 | 由于中型水库工程须列入国家建设规划并在规划批准后才能立项建设，目前，国家新建大中型建设规划正在报批中，省发改委要根据中央批复意见对工程项目建议书进行审核批复，因此影响到工程前期工作进度。
2 | 小型农田水利示范镇建设 | 新建 | 新增灌溉面积280亩，改善灌溉面积4001亩 | 1159 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 0 |  |  | 正进行招投标工作
3 | 小三江田心、三才连片灌区改造工程 | 改建 | 灌溉面积0.452万亩 | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 |  |  | 正进行招投标工作
4 | 大富冬青连片灌区改造工程 | 改建 | 灌溉面积0.4386万亩 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 |  |  | 正进行招投标工作
5 | 太保城镇自来水工程 | 改建 | 解决2500人口饮水安全问题 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 已申请中央预算内投资资金 | 资金缺口大 | 已出预算
6 | 连山县新增农村学校师生饮水安全工程 | 新建 | 解决3010学生饮水安全问题 | 518.6 | 0 | 518.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 已完成前期工作
7 | 鸿诚隆有机高山茶种植加工 | 新建 | 年产值600万元 | 1000 | 0 | 300 | 320 | 106.6667 | 320 | 厂房、生产线、抚育茶树320亩
8 | 油茶产业带 | 改建 | 人工造林1500亩、低产改造2800亩 | 600 | 0 | 600 | 91 | 15.1667 | 91 | 种植茶林1000亩、改造低产2800亩
六 | 城建环保项目（2项） |  |  | 1550 | 0 | 1550 | 200 | 12.9032 | 200
1 | 广山公园改造工程项目 | 改建 | 改造公园9814平方米 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |  |  | 暂缓建设
2 | 县人防应急指挥中心暨环保监测执法业务用房 | 新建 | 建筑面积3500平方米 | 1100 | 0 | 1100 | 200 | 18.1818 | 200 | 基础工程(第五层)、地下消防水池150M3 | 雨水频繁，工场狭窄。
七 | 生态类项目（1项） |  |  | 5189 | 0 | 1898 | 0 | 0 | 0
1 | 新建生态景观林带 | 新建 | 种植生态景观林带3040亩，公路两侧可视范围25米绿化3302亩 | 5189 | 0 | 1898 | 0 | 0 | 0 |  |  | 暂缓建设
八 | 社会发展项目（25项） |  |  | 44607.1 | 2758 | 39209.1 | 7154 | 18.2458 | 9912
1 | 连山县城生活垃圾卫生填埋场 | 新建 | 日处量生活垃圾100吨，总库容280万立方米 | 5100 | 0 | 4000 | 250 | 6.25 | 250 | 征地
2 | 县城污水管网完善工程 | 新建 | 完善集污管网,延长集污管网 | 350 | 0 | 350 | 50 | 14.2857 | 50 | 集污管网延长
3 | 市场东路经济适用房项目 | 新建 | 建筑面积5300平方米 | 700 | 0 | 700 | 50 | 7.1429 | 50 | 三通一平、基础工程
4 | 广东省连山林场危旧房改造项目 | 续建 | 5幢6层，建筑面积8965平方米 | 900 | 300 | 600 | 654 | 109 | 954 | 主体工程 |  | 已竣工
5 | 太保中心小学整体搬迁 | 新建 | 建筑面积11000平方米 | 1870 | 0 | 1780 | 169 | 9.4944 | 169 | 三通一平 | 资金到位不及时
6 | 县职业技术学校工程 | 新建 | 建筑面积12710平方米 | 2160.7 | 0 | 2160.7 | 40 | 1.8513 | 40 | 三通一平 | 资金到位不及时,存在小部分征地问题
7 | 民族中学实验楼 | 续建 | 建筑面积7056平方米 | 1199.5 | 548 | 651.5 | 400 | 61.3968 | 948 | 主体工程 |  | 已竣工
8 | 民族中学学生宿舍 | 新建 | 建筑面积3567平方米 | 606.4 | 0 | 606.4 | 20 | 3.2982 | 20 | 基础施工 | 资金到位不及时
9 | 民族中学学生饭堂 | 新建 | 建筑面积2661.4 | 452.4 | 0 | 452.4 | 20 | 4.4209 | 20 |  |  | 正在招投标
10 | 民族中学教师宿舍 | 新建 | 建筑面积3268.5平方米 | 555.6 | 0 | 555.6 | 5 | 0.89993 | 5 | 规划、图纸 | 原图纸有偏差、重新设计
11 | 广德中学教学楼 | 续建 | 建筑面积8215平方米 | 1397 | 400 | 997 | 197 | 19.7593 |  | 主体工程
12 | 广德中学实验楼 | 续建 | 建筑面积1970平方米 | 335 | 190 | 145 | 53 | 36.5517 |  | 主体工程（内部装修）
13 | 广德中学学生宿舍 | 新建 | 建筑面积5056平方米 | 859.5 | 0 | 859.5 | 100 | 11.6347 |  | 基础工程
14 | 永和幼儿园教学楼 | 新建 | 建筑面积2035平方米 | 346 | 0 | 346 | 10 | 2.8902 |  | 招投标
15 | 小三江中学实验楼 | 新建 | 建筑面积1995平方米 | 339 | 0 | 339 | 0 | 0 |  |  |  | 正在招投标
16 | 广播电视台技术生产用房 | 续建 | 建筑面积4858平方米 | 1300 | 810 | 490 | 6 | 1.2245 |  | 主体工程、正在装修
17 | 莲花大厦 | 续建 | 建筑面积3500平方米 | 4500 | 50 | 3000 | 650 | 21.6667 |  | 基础工程
18 | 广东移动清远分公司连山生产调度用房 | 续建 | 建筑面积3500平方米 | 1650 | 400 | 1250 | 700 | 56 |  | 主体工程、装修
19 | 县民族歌剧院兼数字电影院 | 续建 | 建筑面积3000平方米 | 1141 | 60 | 1081 | 200 | 18.5014 |  | 室内外装修
20 | 移民工程 | 新建 | 859户 | 5154 | 0 | 5154 | 775 | 15.0369 |  | 部份点的基础工程 | 资金缺口大
21 | 农村低收入住房改造工程 | 新建 | 1323户 | 7938 | 0 | 7938 | 1980 | 24.9433 |  | 完成330户 | 资金缺口大
22 | 县计划生育服务站 | 新建 | 建筑面积2800平方米 | 603 | 0 | 603 | 0 | 0 |  | 已出预算、立项、环评、图纸 |  | 正在招投标
23 | 司法局业务用房建设项目 | 新建 | 建筑面积1200平方米，一幢4层 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 |  |  |  | 正在招投标
24 | 如景花园二期 | 新建 | 二幢23层，建筑面积28569平方米 | 3324 | 0 | 3324 | 255 | 7.6715 |  | 基础工程
25 | 龙山花园（七、八、九、十号楼） | 新建 | 建筑面积16899平方米 | 1530 | 0 | 1530 | 570 | 37.2549 |  | 基础工程
Note on K56: 作者: