## 1-3月
连山壮族瑶族自治县2012年重点建设项目进度表(第一季)
填报单位：连山发展和改革局 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 批准总投资 | 到2011年底止完成投资 | 2012年投资计划 | 1- 3月完成投资 | 完成年计划任务% | 累计完成投资 | 完成主要建设内容 | 存在的问题 | 备注
| 合计（47项） |  |  | 824912.95 | 106200 | 272346.7 | 32158.2 | 11.8078 | 138358.2
一 | 交通项目（5项） |  |  | 703775 | 84000 | 203275 | 28000 | 13.7744 | 112000
1 | 二广高速公路粤境连山路段 | 续建 | 主线总长70公里,设计速度100公里每小时,双向六车道,路基宽33.5米 | 700000 | 84000 | 200000 | 28000 | 14 | 112000 | 清淤、换填、路基挖方、填方、、涵洞隧道开挖 | ①征地拆迁，问题多、对施工影响大；②砂石 等材料严重缺乏，影响了 软基换填、涵洞基底处理
2 | 双龙桥 | 新建 | 桥长60米，桥宽30米 | 1500 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 暂缓建设
3 | 三水至大田冲（大旭山旅游景区）公路改造工程 | 新建 | 全长4.085公里，路基宽7.5米，路面宽6.5米 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 |  |  | 施工图设计阶段
4 | 新农村公路硬底化改造项目 | 改建 | 省计划总里程20公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 施工图设计阶段
5 | 古县坪桥 | 改建 | 桥长70米，桥宽12米 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |  |  | 施工图设计阶段
二 | 能源项目（1项） |  |  | 1750 |  | 1750 | 0 | 0 | 0
1 | 2012年配网工程 | 新建 | 新增和改造10千伏架空线11.50千米；新增和更换配电变压器４１台，新建和改造低压台区４６个；新增和改造低压线路１８０千米 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 |  |  | 前期设计
三 | 旅游及现代服务项目（3项） |  |  | 12500 | 4442 | 2150 | 127.2 | 5.9163 | 4569.2
1 | 清远市金子山旅游景区 | 续建 | 樱花园，中草药园250亩、吊脚木屋别墅100幢 | 5500 | 1942 | 1500 | 0 | 0 | 1942 |  |  | 前期工作，4月份开工
2 | 鹰扬关景区 | 续建 | 建设面积约30亩 | 2000 | 900 | 150 | 7.2 | 4.8 | 907.2 | 供水管维修
3 | 大旭山瀑布群旅游区 | 续建 | 景观建设改造面积约30亩，餐厅一幢 | 5000 | 1600 | 500 | 120 | 24 | 1720 | 餐厅、大门
四 | 工业及科技项目（2项） |  |  | 21000 | 15000 | 6000 | 1000 | 16.6667 | 16000
1 | 小三江硅粉生产基地 | 续建 | 年产硅粉15万吨 | 6000 | 5000 | 1000 | 1000 | 100 | 6000 | 硅粉加工生产线
2 | 禾洞石碧铅锌多金属矿 | 续建 | 采选能力3万吨/年 | 15000 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 10000 |  |  | 正在补办有关资料
五 | 农林水项目（8项） |  |  | 34541.85 | 0 | 16514.6 | 358 | 2.1678 | 358
1 | 德建水库工程 | 新建 | 中型水库、库容1892万m3 | 29927.25 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 环境影响评价报告送审、用地预审、用地审批、征地、拆迁等
2 | 小型农田水利示范镇建设 | 新建 | 新增灌溉面积280亩，改善灌溉面积4001亩 | 1159 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 0 |  |  | 正进行招投标工作
3 | 小三江田心、三才连片灌区改造工程 | 改建 | 灌溉面积0.452万亩 | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 |  |  | 正进行招投标工作
4 | 大富冬青连片灌区改造工程 | 改建 | 灌溉面积0.4386万亩 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 |  |  | 正进行招投标工作
5 | 太保城镇自来水工程 | 改建 | 解决2500人口饮水安全问题 | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 资金缺口大 | 已出预算
6 | 连山县新增农村学校师生饮水安全工程 | 新建 | 解决3010学生饮水安全问题 | 518.6 |  | 518.6 | 0 | 0 | 0
7 | 鸿诚隆有机高山茶种植加工 | 新建 | 年产值600万元 | 1000 |  | 300 | 320 | 106.6667 | 320 | 厂房、生产线、抚育茶树320亩
8 | 油茶产业带 | 改建 | 人工造林1500亩、低产改造2800亩 | 600 |  | 600 | 38 | 6.3333 | 38 | 种植茶林1000亩、改造低产2800亩
六 | 城建环保项目（2项） |  |  | 1550 |  | 1550 | 150 | 9.6774 | 150
1 | 广山公园改造工程项目 | 改建 | 改造公园9814平方米 | 450 |  | 450 | 0 | 0 | 0 |  |  | 暂缓建设
2 | 县人防应急指挥中心暨环保监测执法业务用房 | 新建 | 建筑面积3500平方米 | 1100 |  | 1100 | 150 | 13.6364 | 150 | 基础工程、地下消防水池150M3 | 雨水频繁，工场狭窄。
七 | 生态类项目（1项） |  |  | 5189 |  | 1898 | 0 | 0 | 0
1 | 新建生态景观林带 | 新建 | 种植生态景观林带3040亩，公路两侧可视范围25米绿化3302亩 | 5189 |  | 1898 | 0 | 0 | 0 |  |  | 暂缓建设
八 | 社会发展项目（25项） |  |  | 44607.1 | 2758 | 39209.1 | 2523 | 6.4347 | 5281
1 | 连山县城生活垃圾卫生填埋场 | 新建 | 日处量生活垃圾100吨，总库容280万立方米 | 5100 |  | 4000 | 250 | 6.25 | 250 | 征地
2 | 县城污水管网完善工程 | 新建 | 完善集污管网,延长集污管网 | 350 |  | 350 | 50 | 14.2857 | 50 | 集污管网延长
3 | 市场东路经济适用房项目 | 新建 | 建筑面积5300平方米 | 700 |  | 700 | 0 | 0 | 0 |  |  | 已完成规划、图纸
4 | 广东省连山林场危旧房改造项目 | 续建 | 5幢6层，建筑面积8965平方米 | 900 | 300 | 600 | 654 | 109 | 954 | 主体工程
5 | 太保中心小学整体搬迁 | 新建 | 建筑面积11000平方米 | 1870 |  | 1780 | 169 | 9.4944 | 169 | 三通一平 | 资金到位不及时
6 | 县职业技术学校工程 | 新建 | 建筑面积12710平方米 | 2160.7 |  | 2160.7 | 40 | 1.8513 | 40 | 三通一平 | 资金到位不及时,存在小部分征地问题
7 | 民族中学实验楼 | 续建 | 建筑面积7056平方米 | 1199.5 | 548 | 651.5 | 400 | 61.3968 | 948 | 主体工程 | 水电预算财政审核不及时
8 | 民族中学学生宿舍 | 新建 | 建筑面积3567平方米 | 606.4 |  | 606.4 | 20 | 3.2982 | 20 | 规划、图纸 | 原选址有变更
9 | 民族中学学生饭堂 | 新建 | 建筑面积2661.4 | 452.4 |  | 452.4 | 20 | 4.4209 | 20 | 规划、图纸 | 原选址有变更
10 | 民族中学教师宿舍 | 新建 | 建筑面积3268.5平方米 | 555.6 |  | 555.6 | 5 | 0.89993 | 5 | 规划、图纸 | 等待政府划地批文
11 | 广德中学教学楼 | 续建 | 建筑面积8215平方米 | 1397 | 400 | 997 | 135 | 13.5406 |  | 主体工程 | 水电预算财政审核不及时
12 | 广德中学实验楼 | 续建 | 建筑面积1970平方米 | 335 | 190 | 145 | 30 | 20.6897 |  | 主体工程
13 | 广德中学学生宿舍 | 新建 | 建筑面积5056平方米 | 859.5 |  | 859.5 | 100 | 11.6347 |  | 基础工程
14 | 永和幼儿园教学楼 | 新建 | 建筑面积2035平方米 | 346 |  | 346 | 10 | 2.8902 |  | 设计 | 等待图纸审核
15 | 小三江中学实验楼 | 新建 | 建筑面积1995平方米 | 339 |  | 339 | 0 | 0 |  |  | 设计
16 | 广播电视台技术生产用房 | 续建 | 建筑面积4858平方米 | 1300 | 810 | 490 | 6 | 1.2245 |  | 主体工程、正在装修
17 | 莲花大厦 | 续建 | 建筑面积3500平方米 | 4500 | 50 | 3000 | 30 | 1 |  | 基础工程
18 | 广东移动清远分公司连山生产调度用房 | 续建 | 建筑面积3500平方米 | 1650 | 400 | 1250 | 310 | 24.8 |  | 主体工程、正在水电安装
19 | 县民族歌剧院兼数字电影院 | 续建 | 建筑面积3000平方米 | 1141 | 60 | 1081 | 50 | 4.6253 |  | 室内外装修
20 | 移民工程 | 新建 | 859户 | 5154 |  | 5154 | 100 | 1.9402 |  | 部份点的基础工程 | 资金缺口大
21 | 农村低收入住房改造工程 | 新建 | 1323户 | 7938 |  | 7938 | 84 | 1.0582 |  | 完成14户 | 资金缺口大
22 | 县计划生育服务站 | 新建 | 建筑面积2800平方米 | 603 |  | 603 | 0 | 0 |  | 规划和前期工作 |  | 规划和前期工作三通一平
23 | 司法局业务用房建设项目 | 新建 | 建筑面积1200平方米，一幢4层 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 |  |  |  | 规划和前期工作
24 | 如景花园二期 | 新建 | 二幢23层，建筑面积28569平方米 | 3324 |  | 3324 | 60 | 1.8051 |  | 基础工程
25 | 龙山花园（七、八、九、十号楼） | 新建 | 建筑面积16899平方米 | 1530 |  | 1530 | 0 | 0 |  |  |  | 规划和前期工作
Note on K56: 作者: