## 汇总表
连山壮族瑶族自治县2010年重点建设项目汇总表
编制单位：县发展和改革局 |  |  | 单位：万元
项目类别 | 批准总投资 | 2009年底止完成投资 | 2010年计划投资
合计（31项） | 115261.28 | 17003 | 85193.28
按建设阶段分
一、续建项目（14项） | 97298.66 | 17003 | 69495.66
二、新开工项目（17项） | 17962.62 | 0 | 15697.62
按行业分
一、交通项目（8项） | 10934 | 1030 | 9904
续建项目(1项) | 4390 | 1030 | 3360
新开工项目(7项) | 6544 | 0 | 6544
二、能源项目（3项） | 51580 | 2923 | 48657
续建项目(2项) | 49380 | 2923 | 46457
新开工项目(1项) | 2200 | 0 | 2200
三、农业水利项目（6项） | 10495.8 | 3950 | 5745.8
续建项目（3项） | 6628.66 | 3950 | 2378.66
新开工项目（3项） | 3867.14 | 0 | 3367.14
四、工业项目（4项） | 18236.48 | 6500 | 9036.48
续建项目（2项） | 16000 | 6500 | 8000
新开工项目（2项） | 2236.48 | 0 | 1036.48
五、旅游、房地产项目（4项） | 19400 | 2450 | 7950
续建项目（4项） | 19400 | 2450 | 7950
新开工项目（0项） | 0 | 0 | 0
六、社会事业项目（6项） | 4615 | 150 | 3900
续建项目（2项） | 1500 | 150 | 1350
新开工项目（4项） | 3115 | 0 | 2550

## 重点项目
连山壮族瑶族自治县2010年重点建设项目计划(草案）
编制单位：县发展和改革局 | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 批准总投资 | 到2009年底止完成投资 | 2010年投资计划 |  |  | 建设起止年限 | 备注
[6 empty] | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力
| 合 计（ 31 项） |  |  | 115261.28 | 17003 | 85193.28
一 | 交通项目（8项） |  |  | 10934 | 1030 | 9904
1 | S263线吉田至福堂段路面大修工程 | 续建 | 二级公路30.525公里 | 4390 | 1030 | 3360 | 水泥混凝土路面 |  | 2009.11-2010.08
2 | Y067线陆屋至班瓦段路面改善工程 | 改建 | 四级公路2.6公里 | 117 |  | 117 | 水泥混凝土路面 |  | 2010.1-2010.6
3 | Y068线吉田至大夫田段路面改善工程 | 改建 | 四级公路5.2公里 | 234 |  | 234 | 水泥混凝土路面 |  | 2010.1-2010.6
4 | Y071线江头至梓木坪段路面改善工程 | 改建 | 二级公路2.6公里 | 130 |  | 130 | 水泥混凝土路面 |  | 2010.1-2010.6
5 | 县道X399线黄石至虎叉塘改建工程 | 改建 | 三级公路：全长：7.3里, | 1176 |  | 1176 | 路基 路面 |  | 2010
6 | 县道X401线永和至大富公路改建工程 | 改建 | 三级公路：全长：4.5公里, | 675 |  | 675 | 路基 路面 |  | 2010
7 | 县道X400线永和至禾洞农场公路巾子山路段改建工程 | 改建 | 三级公路：全长：6.0公里 | 1199 |  | 1199 | 路基 路面 |  | 2010
8 | 县道X400线永和至禾洞农场公路农场路段改建工程 | 改建 | 三级公路：全长9.58公里, | 3013 |  | 3013 | 路基 路面 |  | 2010
二 | 能源项目（3项） |  |  | 51580 | 2923 | 48657
1 | 连山220千伏保城输变电工程 | 续建 | 主变一台，容量18万kVA，220kV线路一回，110kV线路五回 | 43000 | 2523 | 40477 | 新建变电站 |  | 2009.10-2010.12
2 | 连山110千伏小三江输变电工程 | 续建 | 主变一台，容量5万kVA，110kV线路12km，35kV线路6km | 6380 | 400 | 5980 | 新建变电站 |  | 2009.12-2010.10
3 | 2010年配网工程 | 新建 | 更换高损变压器、减小供电半径、增大线径；实现多回10 kV主干线的环网以及在干线上安装分段开关。 | 2200 |  | 2200 | 农村电网的改造和完善 |  | 2010.1-2011.6
三 | 农业水利项目（6项） |  |  | 10495.8 | 3950 | 5745.8
1 | 2010年县农村饮水安全工程 | 新建 | 12宗 | 1635.14 |  | 1635.14 | 修建蓄水池、过滤池及输水管安装。 | 解决2.801万人饮水安全问题 | 2010年
2 | 县城防洪工程 | 续建 | 五十年一遇（14.95公里堤防） | 5328.66 | 3650 | 1678.66 | 10.85公里堤防及翻板闸门坝一座 | 保护县城吉田镇近三万人及沿河农田安全 | 2004-2010
3 | 桂花水库除险加固达标工程 | 新建 | 五十年一遇 | 232 |  | 232 | 大坝、放水函管、溢洪道等加固，新建管理房。 | 灌溉下游4000多亩农田 | 2009-2010
4 | 无公害高山茶示范基地 | 续建 | 3000亩 | 800 | 200 | 500 | 1000亩茶叶 |  | 2008-2010
5 | 高产优质油茶示范基地 | 续建 | 3000亩 | 500 | 100 | 200 | 100亩油茶 |  | 2009-2011
6 | 小三江镇温氏养殖场 | 新建 | 年产生猪10万只 | 2000 |  | 1500 | 厂房、种苗 |  | 2010-2011
四 | 工业项目（4项） |  |  | 18236.48 | 6500 | 9036.48
1 | 小三江亿泉硅粉厂 | 续建 | 年产硅粉20万吨 | 6000 | 3000 | 3000 | 厂房、设备 |  | 2009-2010
2 | 小三江鸿宇硅粉厂 | 新建 |  | 2000 |  | 800 | 厂房、设备 |  | 2010
3 | 上帅加兴水电站 | 新建 | 500千瓦 | 236.48 |  | 236.48 | 小水电站 |  | 2010
4 | 禾洞石碧水铅锌多金属矿 | 续建 | 采选能力3万吨/年 | 10000 | 3500 | 5000 |  |  | 2009-2011
五 | 旅游、房地产项目（4项） |  |  | 19400 | 2450 | 7950
1 | 千子湖生态农业观光旅游项目 | 续建 |  | 12000 | 500 | 2500 | 生态水稻、茶叶、水产基地、禾花鱼美食城 |  | 2009.10-2013.12
2 | 金子山原生态休闲度假旅游景区（首期） | 续建 | 占地15000亩 | 2500 | 1500 | 1000 | 乡村度假旅馆、农家菜馆、高山泳池、趣味烧烤等 |  | 2008-2010
3 | 龙山花园 | 续建 | 43800平方米 | 2900 | 250 | 2650 | 高层及别墅 |  | 2009-2010
4 | 连山大酒店 | 续建 | 20000平方米 | 2000 | 200 | 1800 | 14层主体工程及配套设施 |  | 2009-2010
六 | 社会事业项目（6项） |  |  | 4615 | 150 | 3900
1 | 连山移动生产调度用房 | 新建 | 3500平方米 | 1650 |  | 1500 | 通信生产楼、通信指挥楼 |  | 2010—2011.3
2 | 广播电视台技术生产用房 | 续建 | 建筑面积4000平方米 | 1300 | 100 | 1200 |  |  | 2009.11-2010.12
3 | 县镇有线广播电视光纤联网工程 | 续建 |  | 200 | 50 | 150 |  |  | 2009.12-2010.12
4 | 民族中学实验楼 | 新建 | 4500m² | 675 |  | 400 | 实验楼 |  | 2010-2011
5 | 广德中学教学楼 | 新建 | 4500m² | 540 |  | 400 | 教室 |  | 2010-2011
6 | 县数字电影院兼民族风情歌剧院 | 新建 | 县电影院改造4000㎡ | 250 |  | 250 | 一楼民族风情歌剧院、二楼数字电影院、正门购物商场 |  | 2010

## 预备项目
连山壮族瑶族自治县2010年基本建设重点前期预备项目计划(草案)
编制单位：县发展和改革局 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 建设规模 | 估算总投资 | 2010年主要前期工作内容 | 备 注
| 合计（ 25 项） |  |  | 116741
1 | 福堂至上帅公路新建工程 | 新建 | 路线全长：34.0公里，路基宽6.5米，路面宽6.0米 | 23000 | 前期工作
2 | 德建水利工程 | 新建 | 大坝高36.90米,长118米,水库总库容2227万m3,供水规模8万m3/d，灌溉面积5000亩 | 17016 | 前期工作
3 | 永福联围工程 | 新建 | 堤防36公里 | 10613 | 前期工作
4 | 县城生活垃圾卫生填埋场 | 新建 | 日处理城市生活垃圾100吨 | 5100 | 争取动工
5 | 35千伏三水变电站间隔扩建工程 | 改建 | 增加四个出现间隔 | 240 | 前期工作
6 | 35千伏永和变电站改造工程 | 改建 | 更换旧站设备 | 1200 | 前期工作
7 | 小三江至加田35千伏线路工程 | 新建 | 新建35kV一条，总长6公里 | 280 | 前期工作
8 | 小三江至上帅35千伏线路工程 | 新建 | 新建35kV一条，总长15公里 | 600 | 前期工作
9 | 110千伏小三江变电站扩建#2主变工程 | 新建 | 新增主变一台，容量5万kVA | 1200 | 前期工作
10 | 太保天堂岭漂流项目 | 新建 | 5000亩（首期） | 20000 | 前期工作
11 | 小三江田心温泉旅游度假区 | 新建 | 占地2500亩 | 10000 | 前期工作
12 | 活生态壮瑶民俗村 | 新建 | 占地5000亩 | 12000 | 前期工作
13 | 县人民医院应急救治体系建设 | 新建 | 1500m² | 1000 | 前期工作
14 | 少数民族传统体育训练基地 | 新建 | 花炮训练场5600平方米、运动员公寓1500平方米 | 450 | 争取计划
15 | 县民族风情馆 | 新建 | 建筑面积4000平方米 | 350 | 争取计划
16 | 县文艺演示中心 | 新建 | 建筑面积4000平方米 | 350 | 争取计划
17 | 县城自来水管网改造 | 改建 | 共25公里。￠300、250、100 | 2100 | 争取计划
18 | 县第二水厂二期工程 | 改建 | 1万吨/日 | 1293 | 前期工作
19 | 县城第二水厂引水工程 | 新建 | 日供水5万立方米、管网8.9公里 | 3500 | 前期工作
20 | 花果山水厂技术改造 | 改建 |  | 299 | 争取动工
21 | 小三江壮族歌墟 | 新建 | 3000平方米 | 350 | 争取计划
22 | 小三江自来水厂 | 新建 | 日供水3800立方米 | 250 | 前期工作
23 | 小三江防洪堤 | 新建 | 规划立项 | 5000 | 前期工作
24 | 广德中学学生宿舍 | 新建 | 建筑面积3000平方米 | 350 | 争取计划
25 | 职业技术学校饭堂 | 新建 | 建筑面积2800平方米 | 200 | 争取计划