## 县重点项
连山壮族瑶族自治县2011年重点建设项目计划
编制单位：县发展和改革局 | [14 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 批准总投资 | 到2010年底止完成投资 | 2011年投资计划 | [8 empty] | 建设起止年限 | 备注
[6 empty] | 小计 | 资金来源 | [5 empty] | 主要建设内容 | 新增生产能力或效益
[7 empty] | 中央财政 | 省财政 | 市县财政 | 企业自有 | 银行贷款 | 其他
| 合 计（ 47 项） |  |  | 835348.4 | 19514.2 | 194141.2 | 584 | 149500.8 | 10727.4 | 21236 | 1775 | 10318
一 | 交通项目（4项） |  |  | 704999 | 960 | 144039 | 0 | 141038 | 0 | 0 | 0 | 3001
1 | 二广高速公路粤境连山路段 | 新建 | 主线总长70公里,设计速度100公里每小时,双向六车道,路基宽33.5米 | 700000 | 0 | 140000 |  | 140000 | [6 empty] | 2011-2015
2 | 县道X400线永和至禾洞农场公路巾子山路段改建工程 | 续建 | 三级公路：全长：6.0公里 | 1199 | 960 | 239 | [5 empty] | 239 |  |  | 2011 | 计划于2011年2月份竣工
3 | 县道X400线永和至禾洞农场公路农场路段改建工程 | 改建 | 路线全长9.58，路基宽7.5米，路面6米，三级公路 | 1800 | 0 | 1800 |  | 288 |  |  |  | 1512 |  |  | 2011
4 | 新农村公路硬底化改造项目 | 改建 | 路线全长50公里，路基宽4.5米，路面3.5米，四级公路 | 2000 | 0 | 2000 |  | 750 |  |  |  | 1250 |  |  | 2011
二 | 能源项目（3项） |  |  | 7092.2 | 1187.2 | 5905 | 50 | 50 | 0 | 5700 | 100 | 5
1 | 保城变电站配套110千伏线路工程 | 续建 | 新建110千伏线路61.287公里 | 3187.2 | 1187.2 | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 新建110千伏线路61.287公里 |  | 2010-2011
2 | 2011年配网工程 | 新（改）建 | 新建和改造10千伏线路61.41公里，更换和新增变压器共121台，总容量为21055千伏安 | 3700 | 0 | 3700 |  |  |  | 3700 |  |  | 对线路和台区进行改造和新建 |  | 2011
3 | 天鹅水库坝后电站 | 改建 | 装机800KW | 205 | 0 | 205 | 50 | 50 |  |  | 100 | 5 | 更换水轮发电机组及配套设备和压力钢管 |  | 2011
三 | 旅游及现代服务项目(7项) |  |  | 46400 | 6050 | 8950 | 0 | 0 | 200 | 3650 | 0 | 5100
1 | 天堂岭漂流风景区 | 新建 | 规划面积5000亩 | 20000 | 0 | 5000 | [5 empty] | 5000 | 建设景区 |  | 2011-2013
2 | 金子山原生态休闲度假旅游景区 | 续建 | 占地面积15000亩 | 2500 | 2000 | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 道路、别墅 |  | 2007-2012
3 | 鹰扬关景区改建工程 | 续建 | 占地面积2000亩 | 2000 | 500 | 400 |  |  | 200 | 100 |  | 100 | 铁索桥、城墙、林林改造等 |  | 2010-2015
4 | 连山大酒店 | 续建 | 建设面积20000平方米 | 2000 | 1100 | 900 |  |  |  | 900
5 | 龙山花园 | 续建 | 43800平方米 | 2900 | 2250 | 650 |  |  |  | 650
6 | 大旭山瀑布群景区改建工程 | 改建 | 占地面积2000亩 | 5000 | 0 | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 重新规划建设 |  | 2011-2015
7 | 千子湖生态农业观光旅游项目 | 续建 |  | 12000 | 200 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 2009-2013
四 | 工业及科技项目（2项） |  |  | 11000 | 7600 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0
1 | 良善狮子头山碎石场 | 续建 | 年产碎石500万立方 | 1000 | 100 | 900 |  |  |  | 900 |  |  | 开采碎石 |  | 2010-2013
2 | 禾洞石碧水铅锌多金属矿 | 续建 | 采选能力3万吨/年 | 10000 | 7500 | 2500 |  |  |  | 2500
五 | 农林水项目（7项） |  |  | 32449.6 | 360 | 9456.6 | 0 | 7088.8 | 667.8 | 1700 | 0 | 0
1 | 德建水利枢纽工程 | 新建 | 中型水库,库容2270万立方米 | 17000 | 0 | 2000 |  | 2000 | [6 empty] | 2011-2015
2 | 永福联围工程 | 新建 | 河堤36公里(50年一遇)、排水坝8座，治涝面积1.9万亩 | 10613 | 0 | 2980 |  | 2980 | [6 empty] | 2011-2015
3 | 油茶产业带项目 | 续建 | 种植面积1000亩 | 180 | 60 | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 2010-2011
4 | 西牛塘水库除险加固工程 | 改建 | 总库容15万立方米 | 270 | 0 | 270 |  | 270 |  |  |  |  | 2011
5 | 山洪沟治理工程 | 新建 | 新建排洪渠2.2千米 | 1015 | 0 | 1015 |  | 1015 |  |  |  |  | 建设排洪渠 |  |  | 吉田镇旧炮竹厂和太保镇茂古村
6 | 灌区试点改造工程 | 改建 | 改善灌溉面积18040亩 | 1371.6 | 0 | 1371.6 |  | 823.8 | 547.8
7 | 小三江镇温氏养殖场 | 续建 | 年产生猪10万头 | 2000 | 300 | 1700 |  |  |  | 1700
六 | 城建环保项目（6项） |  |  | 7886 | 917 | 5869 | 434 | 100 | 4874 | 36 | 425 | 0
1 | 县城街道黑底化工程项目 | 改建 | 改造路面9公里，14万平方米 | 2100 | 0 | 2100 |  |  | 2100 |  |  |  | 主街道铺设沥青路面 |  | 2011
2 | 广山公园改造工程项目 | 改建 | 约5000平方米 | 150 | 0 | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 公园改建 |  | 2011
3 | 一河两岸建筑民族特色改造工程 | 改建 | 50幢，建筑面积20000平方米 | 2500 | 0 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  | 改造临街外墙
4 | 沙坪桥改建风雨人行桥工程 | 改建 | 长80米，宽11米 | 300 | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 改造旧桥，增加民族元素
5 | 永和河吉田段环境综合整治 | 新建 | 小型 | 375 | 0 | 375 |  | 100 | 275 |  |  |  | 污水处理，生态修复 | 改善河流环境质量 | 2011
6 | 县城供水管网工程 | 续建 | 全长27.4公里 | 2461 | 917 | 1544 | 434 |  | 649 | 36 | 425 |  |  |  | 2011
七 | 生态类项目（1项） |  |  | 6000 | 2000 | 1000 | 0 | 200 | 800 | 0 | 0 | 0
1 | 水源涵养林建设项目 | 续建 | 水源涵养林林分改造、饮用水源保护，6万亩 | 6000 | 2000 | 1000 |  | 200 | 800 | [5 empty] | 2009-2015
八 | 社会发展项目（17项） |  |  | 19521.6 | 440 | 15521.6 | 100 | 1024 | 4185.6 | 6750 | 1250 | 2212
1 | 县民族歌舞剧院兼数字电影院 | 新建 | 建筑面积10000平方米 | 1100 | 0 | 600 | 0 | 300 | 300 |  |  |  | 室内外改造 |  | 2011-2012
2 | 县民族博物馆 | 新建 | 建筑面积3000平方米 | 2000 | 0 | 800 | 0 | 400 | 400 |  |  |  | 各展室、功能室 |  | 2011-2013
3 | 广东省连山林场危旧房改造项目 | 新建 | 5幢6层，建筑面积8965平方米 | 900 | 0 | 800 | 100 | 100 | 200 |  |  | 400 | 危旧房改造 |  | 2011-2012
4 | 司法局业务用房建设项目 | 新建 | 建筑面积1500平方米，一幢6层 | 375 | 0 | 300 |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  | 2011-2012
5 | 古县坪民族新村 | 新建 | 占地86.6亩，132户 | 1589 | 0 | 800 |  | 124 | 124 |  |  | 552 | 岭南民居 |  | 2010-2012
6 | 民族中学实验楼 | 新建 | 建筑面积5412平方米 | 758 | 0 | 758 |  |  | 758 |  |  |  | 校舍
7 | 广德中学教学楼 | 新建 | 建筑面积7560平方米 | 1058 | 0 | 1058 |  |  | 1058 |  |  |  | 校舍
8 | 福堂镇农业技术服务中心 | 拆建 | 建筑面积1681平方米 | 155.6 | 0 | 155.6 |  |  | 155.6
9 | 广东移动清远分公司连山生产调度用房 | 新建 | 建筑面积3500平方米 | 1650 | 0 | 1650 |  |  |  | 1650 |  |  |  |  | 2011
10 | 广播电视台技术生产用房 | 续建 | 建筑面积4000平方米 | 1300 | 440 | 860 | [5 empty] | 860 |  |  | 2009-2011
11 | 莲花大厦 | 新建 | 建筑面积23597.5平方米 | 1600 | 0 | 1600 |  |  |  | 1600
12 | 如景花园一期 | 新建 | 一幢12层，建筑面积19622平方米 | 1900 | 0 | 1900 |  |  |  | 800 | 1100
13 | 太保卫生院门诊综合楼 | 新建 | 建筑面积1200平方米 | 200 | 0 | 200 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 2011-2012
14 | 双龙路经济适用房 | 新建 | 3幢8层84套 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 600 |  | 400 |  |  | 2011-2012
15 | 广德中学学生宿舍 | 新建 | 建筑面积3933平方米 | 550 | 0 | 550 |  |  | 550 |  |  |  | 校舍 |  | 2011
16 | 广德中学实验楼 | 新建 | 建筑面积3500平方米 | 490 | 0 | 490 |  |  | 490 |  |  |  | 校舍 |  | 2011
17 | 丽景华庭 | 拆建 | 建筑面积36000平方米 | 2896 | 0 | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 主体工程 |  | 2011-2013

## 县前期项目表
连山壮族瑶族自治县2011年基本建设重点前期预备项目计划
编制单位：县发展和改革局 |  |  |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 估算总投资 | 2011年主要前期工作内容 | 备注
| 合 计（ 21 项） |  | 146130
一 | 交通项目(3项) |  | 28980
1 | 福堂至上帅公路新建工程 | 路线全长：34.0公里，路基宽6.5米，路面宽6.0米 | 23000 | 目前正在进行项目立项审批等前期工作
2 | S263 线福堂至水下路面大修工程 | 二级路28公里 | 4480 | 规划及可研报告等
3 | 大旭山景区道路改造工程 | 二级公路，全长5公里 | 1500 | 总体规划、初设等前期工作
二 | 能源项目（1项） |  | 3500
1 | 35千伏永和输变电工程 | 线路总长9公里，增加4个间隔，容量8MVA | 3500
三 | 旅游及现代服务项目（1项） |  | 45485
1 | 连山壮瑶生态旅游度假区 | 占地面积11.29公顷亩 | 45485 | 总体规划、初设等前期工作
四 | 工业及科技项目
五 | 农林水项目（4项） |  | 31280
1 | 小三江河堤工程 | 50年一遇设计 | 4400 | 规划设计立项等前期工作
2 | 太平良善农田整治工程 | 整治农田2300亩 | 800 | 测量设计等前期工作
3 | “十二五”电气化建设项目 | 新建、技改、扩建24155KW | 23680 | 规划设计立项等前期工作
4 | 自来水村村通项目 | 解决未通自来水农村人口3万人 | 2400 | 规划设计立项等前期工作
六 | 六、城建环保项目（1项） |  | 5100
1 | 县城生活垃圾填埋场 | 100吨/日处理 | 5100 | 已完成立项审批
七 | 生态类项目（2项） |  | 8015
1 | 金峰山森林公园 | 1333.3公顷 | 5000 | 规划设计等前期工作
2 | 县环城森林生态景观带 | 县城周边第一重山地和G323线沿鹿鸣关隧道—县城、S263线县城—三水口沿线两侧山，工程总面积4012.9公顷 | 3015 | 规划设计等前期工作
八 | 社会发展项目（9项） |  | 23770
1 | 县非物质文化遗产保护中心 | 建筑面积2500平方米 | 1800 | 规划设计立项等前期工作
2 | 各镇综合文化站 | 建筑面积10000平方米 | 9500 | 规划设计立项等前期工作
3 | 县残疾人综合服务中心大楼 | 建筑面积2800平方米 | 560 | 土地预审、初设、立项等前期工作
4 | 太保中心小学整体搬迁 | 建筑面积10966平方米 | 1865 | 规划设计立项等前期工作
5 | 连山人民医院建设项目 | 建筑面积16400平方米 | 4500 | 地质钻探、图纸设计等
6 | 连山卫生监督所业务用房 | 建筑面积2500平方米 | 600 | 地质钻探、图纸设计、三通一平等
7 | 农村卫生室 | 建筑面积500平方米 | 75 | 规划设计立项等前期工作
8 | 县新档案馆 | 建筑面积3000平方米 | 870 | 规划设计立项等前期工作
9 | 县职业技术学校和电大整体搬迁工程 | 占地面积100亩 | 4000 | 规划设计立项等前期工作

## 汇总表
连山壮族瑶族自治县2011年基本建设重点项目汇总表
编制单位：县发展和改革局 |  |  | 单位：万元
项目类别 | 批准总投资 | 2010年底止完成投资 | 2011年计划投资
合计（47 项） | 832452.4 | 19514.2 | 194141.2
按建设阶段分
一、续建项目（14 项） | 48727.2 | 19514.2 | 14313
二、新开工项目（33 项） | 786621.2 | 0 | 179828.2
按行业分
一、交通项目（4 项） | 704999 | 960 | 144039
续建项目(1 项) | 1199 | 960 | 239
新开工项目(3 项) | 703800 | 0 | 143800
二、能源项目（3 项） | 7092.2 | 1187.2 | 5905
续建项目(1 项) | 3187.2 | 1187.2 | 2000
新开工项目(2项) | 3905 | 0 | 3905
三、旅游及现代服务项目（7 项） | 46400 | 6050 | 8950
续建项目（5 项） | 21400 | 6050 | 3450
新开工项目（2项） | 25000 | 0 | 5500
四、工业及科技项目（2 项） | 11000 | 7600 | 3400
续建项目（2 项） | 11000 | 7600 | 3400
新开工项目（0 项） | 0 | 0 | 0
五、农林水项目（7 项） | 32449.6 | 360 | 9456.6
续建项目（2 项） | 2180 | 360 | 1820
新开工项目（5 项） | 30269.6 | 0 | 7636.6
六、城建环保项目（6 项） | 7886 | 917 | 5869
续建项目（1 项） | 2461 | 917 | 1544
新开工项目（5 项） | 5425 | 0 | 4325
七、生态类项目（1 项） | 6000 | 2000 | 1000
续建项目（1 项） | 6000 | 2000 | 1000
新开工项目（0 项） | 0 | 0 | 0
八、社会发展项目（17 项） | 19521.6 | 440 | 15521.6
续建项目（1 项） | 1300 | 440 | 860
新开工项目（16 项） | 18221.6 | 0 | 14661.6