连山壮族瑶族自治县农业农村局2021年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评报告

        填报单位名称：连山壮族瑶族自治县农业农村局

        填报人：唐良盈

        联系电话：0763-8718262

        填报日期：2022.3.18

    一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况
根据《广东省人民政府关于印发<广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）>的通知》、《清远市人民政府关于印发<清远市涉农资金统筹整合实施方案（试行）>的通知》和《连山壮族瑶族自治县人民政府关于印发<连山壮族瑶族自治县涉农资金统筹整合实施方案（试行）>的通知》等文件精神，我局积极推进涉农资金统筹整合工作。2020年7月21日，经局班子、各股室及下属单位负责人集体讨论，一致通过《连山县农业农村局2021年省级涉农资金统筹整合情况报备表》。我局严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目资金的申报严格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入的监管。
二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2021年省级共下达我局涉农统筹整合资金3081.38万元，考核工作任务目标11项，其中：2021年1月12日收到第一笔省级涉农资金2386.23万元；2021年3月23日收到第二笔省级涉农资金359.56万元，剩余335.59万元为涉农资金整合调整，项目资金已全部分解至具体项目并按要求向省市备案。
三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2021年，我局共统筹整合各级涉农资金11646.09万元支持25个涉农资金项目，其中：省级涉农资金3081.38，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金1940.58万元，市县资金3124.13万元，其他资金3500万元（省级驻镇帮镇扶村资金3500万元）。

截至2021年12月31日，各级涉农资金共支出9491.94万元，预算执行率为81.50%，其中：中央资金1833.73万元，执行率94.49%，省级涉农资金3027.35万元，执行率98.25%，市县资金3107.98万元，执行率99.48%，其他资金1522.88万元，执行率43.51%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下几方面：一是资金安排不合理，在安排项目资金时未考虑项目实施进度和实际资金需求，超额安排预算，导致部分资金无法在2021年形成支出，如县动物防疫体系和能力建设项目和县各乡镇自然村卫生保洁保障经费共0.8万元。二是部分项目进展未达预期和项目特殊性原因，导致资金闲置，如县扶贫小额信贷贴息项目3.23万元。三是部分项目没做好前期工作，项目推进过程中出现选址或者用地审批的问题，影响了项目推进进度，如县畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目50万元。
项目实施情况。

2021年度，我局共实施涉农资金项目25个，县涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，25个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.一村一品、一镇一业。共实施6个项目，已完成项目6个。项目实施中6个项目基本完成了项目年度绩效目标，包括太保镇上坪村华逸白鸽产业示范基地建设，购置生产线鸽笼、永和镇永联村山苍子，购置生产加工机械设备、上帅镇 香僚村上帅“壮家土”鸡养殖建设，建设冷库、生产加工机械、吉田镇旺南村沃柑产业示范基地，建设果园道路、引水工程、太保镇山口村有机茶，购置茶叶加工机械、品牌建设以及福堂镇梅洞村蕃薯干，建设加工厂房，购置加工机械、品牌建设。总体上，形成一批主导产业突出、特色优势明显、市场前景较好、组织化程度较高、农民增收效果显著特色农产生产基地，促进地方特色产业由资源变产品、产品变商品、商品变名品，带动了产品开发、产业发展，实现了种植、养殖基地向现代农业发展，产品加工能力进一步提升，品牌建设初显成效，为促进我县农业产业取得了的较好示范带动作用。
2.职业农民教育--连山壮族瑶族自治县职业农民培训（精勤农民培育）项目。共实施1个项目，已完成项目1个。该项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过与佛山市三水区舜丰职业培训学校共同努力下，安全、顺利、圆满完成了2020年高素质农民培育工作，并取得了良好的成绩。首先是获得了学员的认可，得到了参训学员的一致好评，今年培训的满意度评分情况：参训学员通过“云上支农”APP网上评价率为100%;组织管理得分5分;培训效果得分4.98分;师资课程得分5分;培训基地得分5分。其次是通过此次培训，让学员到了先进的农业技术和新经营理念，较为系统了解国家的有关农业政策，通过示范园体验、观摩学习，学习他人好的经验做法和技术管理，拓宽了视野，增长了见识。再次是，通过培训，把连山从事农业者聚集在一起，无形中建立了一个交流平台，建立了连山本地的“朋友圈”，能互相交流经验，分享思路，促进资源融合，提高了学员的积极性和自信心。

3.现代种业提升建设。共实施1个项目，已完成项目1个。该项目基本完成了项目年度绩效目标，项目共开展了245个（次）新品种区域试验，包括省级水稻早造、晚造新品种初试、复试、生产试验和粤北单季稻表证试验；完善试验设施建设，混凝土田基298.5米；添置仪器设备，购置区域试验恒温发芽箱一套。总体上完成项目设定的130个新品种试验，完善试验设施设备的目标，取得了良种推广90%以上的绩效目标，实现了为省级水稻品种审定提供科学依据的任务。

 4.现代渔业发展建设。共实施1个项目，已完成项目1个。禾花鱼养殖产业发展项目基本完成了项目年度绩效目标，禾花鱼养殖面积8352亩，其中标准化养殖面积5536亩，示范基地养殖面积518亩，传统养殖面积2298亩。总体上超额完成了年初设定的养殖目标6000亩，实际完成8532亩，取得了由粗放型养殖向标准化养殖的转变。农户对发展禾花鱼养殖的认识得到加强，实现了农民养殖技术的提高，有效增加农民收入。

5.畜牧业转型升级。共实施省级涉农资金项目1个，建设中项目1个。对全县规模化畜禽养殖场或养殖专业户完成粪污处理设施装配及养殖废弃物资源化利用设备改造升级，建成畜禽养殖废弃物资源化利用处理中心。截止2021年12月31日，项目已经开工，项目资金50万元主要用于土地剥离方案的制定，环评报告、项目可行性报告的编写。
6.农产品宣传推广。共1个项目，已完成项目1个。名特优新农产品推介项目完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了“连山大米”公共区域品牌在省级电视台宣传推介机会，提高了“连山大米”的知名度；实现了“连山大米”农产品在省级电视台宣传的突破。

7.农产品质量安全。共2个项目，已完成项目2个。项目实施中2个项目基本完成了项目年度绩效目标，其中2020年农产品委托抽样定量检测服务，此项目委托东莞市中鼎检测技术有限公司负责开展2020年度产地养殖环节农产品。2021年度连山壮族瑶族自治县县级农产品质量安全风险监测方案抽检，此项目委托拱北海关技术中心承担2021年度连山壮族瑶族自治县的农产品（种植业产品、畜禽产品、水产品）和农业投入品（农药、化肥、兽药、饲料等产品）质量安全风险监测工作。上述两个项目共同完成项目设定的农产品检测的143批次（抽检任务），样品合格率100%。取得了农产品质量安全检测100%的绩效目标。实现了本县为农产品生产经营者提供了科学，公正，准确，及时的检测数据。

8.政策性农业保险保费补贴。2021年政策性农业保险保费补贴共实施1个项目，已完成项目1个项目。项目基本完成了项目年度绩效目标，2021年我县承保水稻120687.20亩；能繁母猪12200头（其中2020年5000头）；育肥猪5423头（其中2020年4400头）；农房保23858户；岭南水果60.50亩；政策性山羊200头；新增林下经济（中草药）保险50亩，保费支出率100%。总体上，通过开展财政保费补贴，实现了强农惠农财政投入的放大效应，显著提高了财政投入资金的使用效率和惠及范围。 

9.农田建设及管护。2021年度高标准农田建设项目任务数为1.14万亩，共实施1个项目，已完工项目1个。实施项目中，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，项目区种植结构得到优化调整，农业生产条件进一步改善，水资源利用率大幅提高，生态环境将得到较好保护，粮食综合生产能力进一步提高。
10.农业科研和示范推广。共实施1个项目，已完成项目1个。该项目基本完成了项目年度绩效目标，项目引进省内外优质丝苗米新品种125以上，建立品种筛选基地20亩，建立丝苗米新品种种子繁制种基地280亩和优质高产示范片2000亩。总体上，研究高产优质高效栽培技术，实现良种良法配套，充分发挥品种潜力。超额完成项目绩效目标。

11.动植物疫病防控。共实施3个项目，已完成项目3个，项目基本完成了项目年度绩效目标。一是病死猪无害化处理项目总体上达到了年初设定的绩效目标，取得了养殖环节病死猪无害化处理100%的目标，实现了2021年度我县未发生重大动物疫病。二是动物防疫体系和能力建设项目总体上，补充了一批兽医实验室仪器设备，完成兽医实验室考核，保障了全县疫病检验检测工作正常开展；举办一期全县基层动物防疫检疫人员能力提升培训，培训学员合格率达到100%，提升了基层动物防疫人员业务水平。购置全县动物防疫体系电脑等办公设备一批，进一步完善了全县动物防疫体系建设。 全县强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，平均免疫抗体合格率常年保持75%以上。为全县动物疫病防控和畜禽产品质量安全提供科学的技术支撑，有效地防止重大动物疫病的发生，促进全县畜牧业健康发展，确保畜禽产品质量安全和有效供给。

12.厕所革命-农村厕所革命。共实施1个项目，已完成项目1个，该项目基本完成了年度绩效目标。项目新建农村户厕28个，翻修整改化粪池、厕具、用水用电设施配置等一般性问题厕所119个，安排2020年农村无害化卫生户厕409户奖补资金。总体上村庄整洁度得到明显提升。

13.整村推进美丽乡村建设。共实施1个项目，其中已完成项目1个，项目基本完成了年度绩效目标。总体上我县农村人居环境得到改善。

14.产业扶贫项目。共实施1个项目，已完成项目1个，实施项目中，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，巩固了我县脱贫攻坚成果，贷款增速不低于全省各项贷款平均增速，困难户贷款增速高于农户贷款平均增速，符合条件的困难户都能按需求便捷获得贷款，享受到现代化金融服务。

15.其他农业农村项目。共实施2个项目，已完成项目2个，基本完成了项目年度绩效目标。一是连山壮族瑶族自治县受污染耕地安全利用项目总体完成情况如下：通过调查摸底，安全利用类（二类地）图版面积1631.67亩中，种植水稻（中稻）面积为647.143亩，对种植水稻（中稻）采取了喷洒叶面阻隔剂，喷洒率100%，2021年二类地完成耕地安全利用1631.67亩，安全利用率达95.41%。严格管控类（三类地）完成情况，对三类地块进行入户调查摸底，采取了对三类地块进行全部租赁的方式，集中开展了修复治理（种植结构调整）。2021年，三类地无种植水稻，通过以种植玉米为主、种植马蹄、非叶菜类蔬菜、育种树苗等，实现了100%的种植结构调整。2021年三类地完成修复治理（种植结构调整）132.44亩,严格管控类任务完成率100%。二是实施涉农资金冬种绿肥项目总体上，取得了较好的示范推广效果，从目前绿肥的生长情况来看，基本达到预期目标，实现了强化耕地质量、提高耕地地力，为进一步实现化肥减量打下了坚实的基础。
16、农村生活垃圾处理。共实施1个项目，其中已完成项目1个，项目基本完成了年度绩效目标。根据县委实施乡村振兴战略领导小组《关于实施农村“垃圾革命”专项行动的通知》要求。自2019年起，自然村保洁费按户籍人口每人每年40元核定，由县镇村按比例分摊，其中县30元，镇4元，自然村6元。总体上提高保洁员工作积极性，提升村容村貌。

考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1.粮食安全责任制。完成粮食播种面积11.48万亩，粮食总产量4.15万吨，水稻耕种收综合机械化率达66.84%，农业主推技术到位率100%，耕地质量保护与提升技术推广冬种绿肥推广面积完成246000亩，耕地质量等级有提升，高素质农民培育满意度100%，农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延。

2.耕地污染防治。通过调查摸底，安全利用类（二类地）图版面积1631.67亩中，种植水稻（中稻）面积为647.143亩，无种植晚稻，按照上级要求，需要对受污染耕地图版种植水稻面积采取措施全  覆盖，对种植水稻（中稻）采取了喷洒叶面阻隔剂，喷洒率100%，2021年二类地完成耕地安全利用1631.67亩，安全利用率达95.41%，超额完成受污染耕地安全利用达90%的任务目标。
3.推进农田建设。目标完成整体情况：2021年连山壮族瑶族自治县高标准农田任务指标1.14万亩（其中高效节水灌溉面积0.01万亩），投入资金2565万元，亩均投入2250元，建设完成1.14万亩任务。产出指标完成情况分析：其中数量指标完成100%；质量指标未到验收时间，预计在今年年内完成验收；时效指标未到完成时间，预计在今年年内完成任务；成本指标财政资金亩均补助2250元。

4.生猪稳产保供。生猪存栏量3.2万头，完成绩效目标。
5.强化动物疫病防控。一是病死猪无害化处理项目完成生猪养殖环节病死猪无害化处理5502头，病死猪无害化处理补助资金发放15.85万元，养殖环节病死猪无害化处理率100%，调查生猪养殖场问卷满意度，不低于90%。项目的实施有效减少了养殖场因养殖环节损耗造成的经济损失，促进了养殖业发展，保护生态环境，减少环境污染，保护人体健康。二是动物防疫体系和能力建设项目高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫群体免疫密度常年保持达到95%以上，免疫抗体水平合格率全年保持在75%以上。

6.保障农产品质量安全。农产品质量安全风险监测样本量达104批次，农产品质量安全监督抽查样品量达39批次，不发生重大农产品质量安全事故。

7.推进农村厕所革命。已建立农村厕所革命长效管护机制，无害化卫生户厕普及率100%。

8.农村生活污水处理。逐步推进雨污分流设施建设，使生活污水得到有效处理、达标排放的行政村数量，2021年建成5个污水处理池。

9.农村生活垃圾处理。连山县各乡镇自然村卫生保洁保障经费，村庄保洁覆盖面≥95%，我县467个自然村已配备677个保洁员。
10.政策性农业保险保费补贴。2021年拨付各级保险保费补贴601.67万元，保费支出率100%。 水稻保险承保覆盖率继续保持在100%；能繁母猪保险承保覆盖率继续保持在100%；农房保险承保覆盖率继续保持在100%；育肥猪保险承保覆盖率继续保持在80%以上。农业保险扩面增品提标情况方面，2021年新增林下经济（中草药）保险，2021年12月承保数量50亩，各级保费共1万元。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照文件要求，及时将绩效自评报告通过门户网站向社会进行公开并于公开后10个工作日内反馈清远市农业农村局。

